## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-GT-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-2239 |  |  | Transmital Date:6/22/2023
Document Title: Geotechnical Investigation Report - W007S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-GT-T-2239 |  |  | Transmital Date:6/22/2023
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-GT-RT-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | انجام شد.
2 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | عبارت زیر به بند دوم بخش 8-2 صفحه 49 اضافه شد: • میزان نفوذپذیری در لایه‌های خاک متراکم و سنگ مشاهده شده در گمانه‌های ماشینی بسته‌ی W-007S بسیار ناچیز و بر اساس مراجعی مانند Wyllie and Mah (2004) در حدود 10-6 الی 10-7 سانتیمتر بر ثانیه می‌باشد
3 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | حذف شد.
4 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | ردیف 3: گزارش منابع قرضه در پیوست شماره6 گزارش اضافه شد. ردیف 4: توصیه های عملیات خاکریزی و اصلاح بستر در انتهای بخش 8-2 صفحات 50 تا 53 اضافه شد. توضیحات تفصیلی در نشریات 101 و 268 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شده است.
5 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | در موقعیت هایی که تعداد گمانه کافی و با فاصله مناسب برای رسم پروفیل وجود داشته، رسم پروفیلها قابل انجام می باشد، لذا در گزارشهای مربوطه انجام شده است. در سایر محلها به دلیل اختلاف تراز زیاد و فاصله نسبتاً طولانی، رسم پروفیل خاک عدم پیوستگی همراه خواهد بود.
6 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | توصیه های عملیات خاکریزی و تقویت و اصلاح بستر در انتهای بخش 8-2 صفحات 50 تا 53 اضافه شد. توضیحات تفصیلی در نشریات 101 و 268 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شده است.
5 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | در بخش 7-4 گزارش صفحات 47 و 48 توصیه های مربوطه ارائه شده است. با توجه به عدم مشاهده تراز آب زیرزمینی، توصیه برای پمپاژ آب، فاقد توجیه فنی است. در صورت دارا بودن CBR مناسب برای استفاده در اساس یا زیر اساس میتوان از خاک برداشته شده به این منظور استفاده نمود. در غیر این صورت استفاده از منابع قرضه توصیه می گردد.
6 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | چنین کامنتی در کامنت شیت کارفرما یافت نشد. لیکن مطالعات ژئوتکنیک در محلهای مشخص شده توسط شرکت هیرگان انرژی انجام شده است.
2
3
4
5
6
Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Legend
| CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
Signature | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: