## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W008N-PEDCO-110-IN-MR-0002_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1218 |  |  | Transmital Date: 30 Jul 2022
Document Title: PMR For Field Instrumentations - W008N |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1218 |  |  | Transmital Date: 30 Jul 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W008N-PEDCO-110-IN-MR-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05455 | 2022-08-15 | مطابق نامه شماره ص ت ب/۱۴۸۱۴ مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۳ مدرک از طرف شرکت پترو ایران No Comment در نظر گرفته شده است.
2 | Min Requirement ها براي ITP در مدرك آورده شود. (Monitoring/Review/witness) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05455 | 2022-08-15
3 | Quality Control Plan (QCP) بر اساس مدارك پروژه مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05455 | 2022-08-15
4 | براي Trace راحت تر مدرك در يكي از ضمايم، مسئوليت هاي مربوط به Vendor و Purchaser مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05455 | 2022-08-15
5 | با توجه به نقطه نظرات كارفرما بر روي درج CC/CP بر روي خطوط لوله جرياني سرچاهي در صورت درج آيتم ها موارد در اين مدرك نيز اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05455 | 2022-08-15
6 | Note در Attachment-1 حذف گردد. تمامي موارد در اين قسمت آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05455 | 2022-08-15
7 | با توجه به اينكه يك Datasheet براي تجهيزات سر چاهي (براي تمامي چاهها) وجود دارد ولي MR مختلف براي چاهها در نظر گرفته شده است. ارائه مدرك ديتاشيت بعنوان ضميمه مدارك MR (با توجه به ارائه يك MR براي هر چاه) قابل قبول نمي باشد. لطفا راهكار خود را در اين خصوص ارائه نماييد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05455 | 2022-08-15
8 | بازگشت به كامنت قبل لطفا، شفاف سازي گردد كه براي تمامي تجهيزات براي چاهها (با توجه به تنوع زياد تجهيزات) قرار است از يك تامين كننده/سازنده استفاده شود يا از تامين كننده/سازنده هاي مجزا؟ |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05455 | 2022-08-15
9 | در بند6 و جدول پيوست 1، مدرك شماره E&C-QC-INSP-1 حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05455 | 2022-08-15
10 | در جدول پيوست 2: - مدرك Final Data Book در سر فصل RECORDS, REPORTS & CERTIFICATES اضافه گردد. - عبارت "NOTE: List of Documents will be Finalized in VDLS" به انتهاي پيوست 2 منتقل گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05455 | 2022-08-15
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 15 Aug 2022 |  |  |  |  | Date: