## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-PI-SP-0001_D03 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2445 |  |  | Transmital Date: 10/21/2023
Document Title: Piping Material Specification |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-2445 |  |  | Transmital Date: 10/21/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-SP-0001_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اینکه استانداردIPS-M-PI-190-3. مربوط به فولاد کربنی می باشد،لذا تلرانس ابعادی مطرح شده در بند5.1.1 می بایست به انتهای بخش لوله ها کربنی منتقل گردد. |  | 1402/2294/342197 | 1402/08/25 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
2 | در بخش مربوط به لوله 5.1 می بایست ذکر گردد که تولید لوله ها به صورت Fully Killed و دانه ریز باشد.همچنین گرید و ضخامت سایزهای مختلف لوله ها براساس کلاس فشاری آن ها تعیین خواهد شد. |  | 1402/2294/342197 | 1402/08/25 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
3 | در بخش 5.1 قید گردد که برای لوله ها که Butt Weldلبه سازی براساس استاندارد ASME B16.25 صورت خواهد پذیرفت. |  | 1402/2294/342197 | 1402/08/25 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
4 | در بخش 5.1 تصریح گردد لوله های فرآیندی و در محیط خورنده تا سایز 20 اینچ میبایست فرایند ساخت لوله به صورت بدون درز و برای سایز های بالاترLSAW ساخته شوند. |  | 1402/2294/342197 | 1402/08/25 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
5 | در بند 5.2 ذکر گردد تا سایز 20 اینچ اتصالات میبایست به صورت بدون درز باشند. |  | 1402/2294/342197 | 1402/08/25 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
6 | در بند 5.2 الزام بیان شده در پاراگراف اول بند 9.7.1 استانداردIPS-E-PI-221 ذکر گردد. |  | 1402/2294/342197 | 1402/08/25 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
7 | در خصوص بند5.3 الزامات مطرح شده در بند 9.7.2 استانداردIPS-E-PI-221 در نظر گرفته شود. |  | 1402/2294/342197 | 1402/08/25 | احتراما در این پروژه فلنح RTJ و Slip On وجود ندارد. لذا فقط الزامات مرتبط اضافه گردید.
8 | برای فلنج های با سایز 26اینچ و بالاتر میبایست براساس استاندارد ASME 16.47 SERIES A عمل گردد. |  | 1402/2294/342197 | 1402/08/25 | سایز بالای 24 اینج در این پروژه نداریم.
9 | در بند 6.1 ذکر گردد که مبنای محاسبه فشار آزمون ایستایی میبایست براساس کلاس فشاری هر خط لوله در نظر گرفته شود. |  | 1402/2294/342197 | 1402/08/25 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
10 | استانداردهای BS برای شیرآلات با استاندارد متناظر API جایگزین گردند. |  | 1402/2294/342197 | 1402/08/25 | احتراما استاندارد شیرهای یکطرفه BS می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: