| طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTHLY PROGRESS REPORT # 30 نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک |  |  |  |  |  |  |
| G00 | DEC. 2023 | IFI | M.Aref | M.Fakharian | S.Faramarzpour |  |
| Rev. | Date | Purpose of Issue/Status | Prepared by: | Checked by: | Approved by: | CLIENT Approval |
| Class: 3 |  | CLIENT Doc. Number: FOZ-707100 |  |  |  |  |
| Status: | IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built –Approved |  |  |  |  |  |

REVISION RECORD SHEET

| PAGE | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 |  | PAGE | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 2 | X |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 3 | X |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 4 | X |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 5 | X |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 6 | X |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| 7 | X |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 8 | X |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 9 | X |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 10 | X |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 11 | X |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 12 | X |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 13 | X |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 14 | X |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 15 | X |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 16 | X |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 17 | X |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 18 | X |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
| 19 | X |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 20 | X |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 21 | X |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 22 | X |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 23 | X |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 24 | X |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 25 | X |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 26 | X |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| 27 | X |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 28 | X |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 29 | X |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 30 | X |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 31 | X |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 32 | X |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 33 | X |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 34 | X |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |

فهرست مطالب

1	مشخصات قراردادی پروژه	4

2	معرفی پروژه	5

3	گزارش مدیریتی پروژه	8

4	گزارش فعالیت‌های انجام شده	9

5	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض)	11

6	بخش کنترل پروژه	12

7	وضعیت مدارک مهندسی	18

8	بخش مالی پروژه	18

9	بخش تدارکات کالا	21

10	نمودار سازمانی پیمانکار	22

11	مکاتبات با کارفرما	24

12	مشکلات و موانع	28

13	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت	29

14	بخش کنترل پروژه	30

15	ضمائم	31

*          گزارش ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.

# مشخصات قراردادی پروژه

| نام پروژه: | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض |
| --- | --- |
| کارفرمای اصلی: | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران |
| مجری و نماینده کارفرمای اصلی: | علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران) |
| کارفرما (پیمانکار عمومی): | شرکت توسعه پتروایران تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران |
| مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی): | امیر محمد محسنی |
| پیمانکار EPC: | مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی” تهران، اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13 |
| مدیر پروژه و نماینده پیمانکار: | محمد فخاریان |
| تاریخ شروع پروژه: | 02/04/1400 |
| تاریخ پایان پروژه: | 01/04/1402 |
| شماره قرارداد: | BK-00-CO-0001 |
| شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی): | 971020 |
| مبلغ پیمان (یورو): | 35,909,880 یورو |
| مدت پیمان: | 24 ماه |

# معرفی پروژه

میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.

همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.

کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.

| S/L | Well Name/Location | Reservoir |
| --- | --- | --- |
| 1 | W 008 N | Asmari |
| 2 | W 018 S | Asmari |
| 3 | W 046 S | Bangestan |
| 4 | W028 | Bangestan |
| 5 | W 035 | Bangestan |
| 6 | W 007 S | Bangestan |
| 7 | Well 14 | Bangestan |
| 8 | Well 12 | Bangestan |
| 9 | Well 15 | Bangestan |
| 10 | Well 05 | Bangestan |

# گزارش مدیریتی پروژه

3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه

جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.

3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه

# گزارش فعالیت‌های انجام شده

4-1 مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه

- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه

- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

4-2 بخش مهندسی (E)

4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه

- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما

4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)

4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال TBE اصلاحی تابلو های MV ایستگاه

- معرفی سازنده لوله های ایستگاه

- ارسال TBE   پکیج Flare ایستگاه

- برگزاری جلسه بررسی قرارداد پمپ های آتشنشانی با سازنده منتخب

- پیگیری برگزاری جلسات PIM و KOM پکیج نم زدا

- ارسال مدارک سازنده کمپرسور گازی

- ارسال مدارک سازنده Pig Trap

- ارسال TBE اصلاحی تابلو های MV ایستگاه

- بازدید از ایستگاه موجود بینک

4-3-2 کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)

- اجرای پرایمر جهت ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

- اجرای ایزوگام سقف ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

- اماده سازی و تجهیز آشپزخانه کارگاه ( پترو ایران)

- حفاری و خاکبرداری مسیر های اصلی فاضلاب ساختمان مسکونی مناطق نفت خیز

- خاکبرداری و حفاری جهت انحراف مسیر سیلاب در لوکیشن ایستگاه تقویت فشار

- حفاری کانال و نصب آب رو جاده ورودی به انبار

- حفاری کانال  جهت هدایت آبهای سطحی در محدوده مخازن اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار

- خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده ایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده

- جلسه همکاری  با حلال احمر به میزبانی سرپرست کارگاه پروژه بینک

- خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده خط فلر ایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده

- تسطیح بستر در محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار

# جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)

# بخش کنترل پروژه

جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)

ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :

| Cde | Description | W.F.(ِDiscp.) | WF.(Total) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.00% | 100.000% |
| 1 | GENERAL | 5.32% | 5.32% |
| 1-1 | Project Management | 100.00% | 5.32% |
| 2 | SUB-Surface DEVELOPMENT | 18.18% | 18.18% |
| 2-1 | Engineering | 1.99% | 0.36% |
| 2-2 | Procurement | 61.26% | 11.14% |
| 2-3 | Construction | 36.75% | 6.68% |
| 3 | SURFACE DEVELOPMENT | 76.49% | 76.49% |
| 3-1 | Engineering | 3.09% | 2.37% |
| 3-2 | Procurement | 77.39% | 59.19% |
| 3-3 | Construction | 18.20% | 13.92% |
| 3-4 | Commissioning, Startup & Handover | 1.3% | 1.01% |

نمودار پیشرفت بخش عمومی

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض

نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

جدول و نمودار پیشرفت EPC :

# وضعیت مدارک مهندسی بخش مالی پروژه

گزارش آخرین وضعیت مدارک مهندسی

PM	PR	ME	HV	PI	PL	IN	SA	EL	TE	CV	AR	ST	GE	GT	QC	TP	SU	CO

کل مدارک	Proj. Management			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28

Common			-	13	11	8	28	32	23	17	73	8	28	12	27	53	1	43	0	0	0	377

WELLHEAD FACILITIES			0	38	8	60	263	30	127	69	216	0	52	28	73	40	10	0	0	13	10	1037

PIPELINE			0	19	4	0	22	22	58	5	18	0	3	0	2	7	2	0	0	2	1	165

GCS			0	85	68	26	61	0	112	32	95	31	14	14	110	8	2	0	0	1	1	660

Total Doc				27	155	91	94	374	84	320	123	402	39	97	54	212	109	15	43	0	16	12	2267

"تعداد کل مدارک

ارسال شده "	IFI			4	0	23	0	85	21	63	13	68	0	3	0	2	58	0	0	0	0	0	340

IFC			10	2	1	21	33	2	8	5	9	1	21	7	36	6	0	14	0	5	0	181

IFA			4	42	19	10	26	1	39	10	42	3	13	5	22	0	12	3	0	3	0	254

AFC/AFD			30	104	31	6	35	28	78	46	59	18	41	33	32	7	2	2	0	5	0	557

Total Isu				48	148	74	37	179	52	188	74	178	22	78	45	92	71	14	19	0	13	0	1332

"تعداد کل مدارک

ارسال شده در دوره"	IFI			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IFC			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3

IFA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

AFC/AFD			2	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9

This Period Isu				2	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	1	0	0	1	0	0	2	0	13

# بخش تدارکات کالا

# جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )

# مکاتبات با کارفرما

11-1 	مکاتبات وارده از كارفرما :

| رديف | موضوع | تاریخ | شماره نامه مربوطه |
| --- | --- | --- | --- |
|  | تکمیل مدارک و مستندات پرداخت قسط اول پیش پرداخت در بخش دوم سفارش گذاری کالا (30% ) | 1402/08/21 | 14604 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها | 1402/08/21 | 14627 |
|  | مدارک MPS,QCP,ITP,VPISخطوط لوله 4و6واینچ | 1402/08/23 | 14762 |
|  | مدارکMPS,ITP پوشش خط لوله 8 اینچ | 1402/08/23 | 14766 |
|  | پاسخ به گزارش بازرسی مورخ1402/06/20 از متریال Crank Case بلوک کمپرسور | 1402/08/23 | 14768 |
|  | اعمال نقطه نظرات بر روی مدارک کلیدی سازه/معماریGCS | 1402/08/23 | 14808 |
|  | ارسال نسخه AFC مدارک مورد تایید ذینفع اصلی طرح | 1402/08/23 | 14814 |
|  | ارائه ضمانت نامه بانكي جهت تضمين مابقي پيش پرداخت اول و دوم (3% و 2% مبلغ پيمان) | 1402/08/24 | 14888 |
|  | پاسخ به مسير جديد پيشنهادي چاه شماره W007S | 1402/08/27 | 15046 |
|  | پاسخ به نامه معرفي سازنده منتخب جديد پمپ هاي آب آتش نشاني بسته GCS | 1402/08/27 | 15049 |
|  | بررسي صورتجلساتKOM و PIMمربوط به كولرهاي هوايي GCS | 1402/08/27 | 15053 |
|  | تاخیردرساخت کمپرسور های گاز ایستگاه تقویت ميدان بينك | 1402/08/27 | 15071 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها | 1402/08/29 | 15228 |
|  | پاسخ به نظرات در خصوص قرارداد خرید لوله 8 اینچ خط گاز سیاهمکان | 1402/09/04 | 15459 |
|  | پاسخ به تغییرکاری شماره5 ؛ GCS – نوع و شرایط کارکرد/طراحی برخی پمپ ها | 1402/09/04 | 15498 |
|  | پاسخ به گزارش بازرسي مورخ 1402/07/21 از Cylinder و Piston Body كمپرسور | 1402/09/05 | 15525 |
|  | پاسخ به نامه تغييرات (انحراف) مسير پيشنهادي خطوط جرياني | 1402/09/05 | 15526 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترنسمیتال ها | 1402/09/05 | 15527 |
|  | نظرات ذينفع اصلي طرح بر قرارداد اصلاحي پكيج نمزداي گازGCS | 1402/09/06 | 15631 |
|  | معرفي نمايندگان ذينفع اصلي طرح جهت شركت در جلسه پيش بازرسي (KOM) پكيچ نمزدا گاز | 1402/09/11 | 15914 |
|  | معرفي نمايندگان ذينفع اصلي طرح جهت شركت در جلسه پيش بازرسي (PIM) پكيچ نمزدا گاز | 1402/09/11 | 15909 |
|  | پاسخ به برنامه زمانبندی و WBS لوله های 4،6،8 اینچ ميدان بينك | 1402/09/12 | 15999 |
|  | معرفی نماینده ذینفع اصلی طرح جهت شرکت درجلسه شروع به کار KOM | 1402/09/14 | 16192 |
|  | پاسخ شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب به ترانسميتالها | 1402/09/15 | 16220 |
|  | اعلام نارضایتی از روند تولید مدارک مهندسی | 1402/09/18 | 16340 |
|  | عدم انتشار صورتجلسه سیویل ،سازه و معماری | 1402/09/20 | 16501 |

11-2 	مکاتبات صادره به کارفرما :

| رديف | موضوع | تاریخ | شماره نامه مربوطه |
| --- | --- | --- | --- |
|  | علی الحساب قسط اول پیش پرداخت در بخش دوم سفارش گذاری کالا (3% مبلغ پیمان) | 1402/08/21 | 0975 |
|  | بهسازی بستر زمین ناحیه یوتیلیتی GCS | 1402/08/21 | 0976 |
|  | درخواست جلسه با کارفرمای اصلی برای جمع بندی نظرات بر روی مدارک کلیدی سازه/معماری GCS | 1402/08/21 | 0977 |
|  | پیگیری مجدد واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان) | 1402/08/22 | 0978 |
|  | گزارش بازرسی مورخ 19/08/1402 از قطعات ساخته شده Crank Shaft و Connecting Rod Cylinder بلوکه کمپرسور | 1402/08/22 | 0979 |
|  | صورت وضعیت شماره 9 مهندسی (از 01/01/1402 تا 31/06/1402) | 1402/08/23 | 0980 |
|  | ارسال 1 نسخه اصل تمدیدیه بیمه نامه مسؤولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث پروژه | 1402/08/23 | 0981 |
|  | تاریخ جلسات شروع کار (KOM) و پیش- بازرسی (PIM) مربوط به قرارداد خرید بسته نم زدای گاز GCS | 1402/08/27 | 0982 |
|  | تجدیدنظر در موضوع درخواست تعدیل نرخ مهندسی | 1402/08/27 | 0983 |
|  | ارسالMDR | 1402/08/27 | 0984 |
|  | درخواست معرفی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اخذ سهمیه آذر ماه 1402 گازوئیل (با نرخ یارانه ای) | 1402/08/27 | 0985 |
|  | ارائه ضمانتنامه بانکی بابت مانده پیش پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان) | 1402/08/27 | 0986 |
|  | صورتجلسه بررسی P&ID_V03 کمپرسورهای گاز GCS (از مدارک وندور) | 1402/08/28 | 0987 |
|  | معرفی وندور منتخب لوله های فلزی GCS | 1402/08/28 | 0988 |
|  | برگزاری دوره آموزشی PDMS پیشرفته | 1402/08/29 | 0989 |
|  | کمپرسورهای گاز GCS؛ پاسخ به نظرات مطروحه NISOC بر گزارشات بازرسی | 1402/09/01 | 0990 |
|  | تغییرکاری#4 (01) GCS – تغییر ابعاد/فشار طراحی مخازن تحت فشار ؛ مستندات تکمیلی | 1402/09/04 | 0991 |
|  | کمپرسورهای گاز GCS؛ ارائه نسخه فیزیکی گزارشات بازرسی ممهور توسط TPI | 1402/09/05 | 0992 |
|  | ارسال برخی تجهیزات IT - 4 دستگاه رایانه(مربوط به تسهیلات موردنیاز کارفرما) | 1402/09/05 | 0993 |
|  | پیگیری علی الحساب قسط اول پیش پرداخت در بخش دوم سفارش گذاری کالا (3% مبلغ پیمان) | 1402/09/06 | 0994 |
|  | درخواست جلسه با کارفرمای اصلی برای جمع بندی نظرات بر روی مدارک کلیدی سازه/معماری GCS | 1402/09/06 | 0995 |
|  | درخواست جلسه با کارفرمای اصلی برای نهایی سازی داده برگ موتور کمپرسورهای گاز GCS (مدرک وندور) | 1402/09/06 | 0996 |
|  | درخواست معرفی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوشهر (گناوه)جهت اخذ سهمیه گاز مایع (LPG) با نرخ یارانه ای | 1402/09/07 | 0997 |
|  | مدارک ITP_V00 و QCP_V00 سازنده بسته نم زدای گاز GCS جهت نهایی سازی در PIM | 1402/09/07 | 0998 |
|  | پیگیری مجدد علی الحساب قسط اول پیش پرداخت بخش دوم کالا (3% مبلغ پیمان) | 1402/09/18 | 0999 |
|  | صورتجلسه KOM مربوط به پکیج نمزدای گاز GCS | 1402/09/18 | 1000 |
|  | بازدید از سازنده داخلی سیستم های کنترل (شرکت امواج آبی) | 1402/09/19 | 1001 |
|  | تغییرکاری#6 ؛ BK14 – تغییر طرح مدیریت پسماند حفاری چاه | 1402/09/20 | 1002 |

11-3 	لیست صورتجلسات پروژه

| رديف | عنوان صورت جلسه | تاریخ صورت جلسه | شماره صورت جلسه | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | صورتجلسه بررسی کامنت های PEDCOو Hirgan بر روی P&ID-V03 | 24/08/1402 |  |  |
|  | صورتجلسه بررسی و نهایی سازی دیتا شیتV01 موتور کمپرسور گازیGCS مورخ 1402/09/08 | 08/09/1402 |  |  |

11-4 	لیست مکاتبات بدون پاسخ

| رديف | عنوان/خلاصه نامه | تاریخ نامه | شماره نامه | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | پیگیری واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان) | 1402/07/08 | 0937 |  |

# -مشکلات و موانع

- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.

- با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت های  مهندسی ، صورت وضعیت شماره های بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

# موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی

- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی

- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه

- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه

- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز

- عدم پرداخت صورت وضعیت های  مهندسی توسط کارفرمای محترم

- عدم پرداخت صورت وضعیت های عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم

- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها

- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

# بخش کنترل پروژه

14-1	برنامه زمان بندي پروژه

14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 	لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما

14-3	جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

# ضمائم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه

پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره

(در پیوست)

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

(در پیوست)

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی

(در پیوست)