## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002_D03 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2345 |  |  | Transmital Date: 9/5/2023
Document Title: Instrument Hook-up Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2345 |  |  | Transmital Date: 9/5/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | ملاحظه گردید.
2 | مسئوليت تطابق تعداد ادوات ارائه شده در MTO و مدرك بر عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | ملاحظه گردید.
3 | در خصوص مدرك Instrument Hook-up Diagram-D02 با توجه به اينكه هنوز مدرك Piping Assembly Drawing كه دراين مدرك ارجاع داده شده دريافت نگرديده است لذا نظر نهايي پس از ارائه مدرك مربوطه اعلام مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | مدرک Piping Assembly Drawing ارسال شده است
4 | Flow Direction مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | انجام شد
5 | Hook-Up مربوط به Float Type با جزئيات كامل نشان داده شود و صفحه مدرك ارجاع شده بطور مشخص بيان گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | انجام شد
New comments
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | ملاحظه شد. |  |  | بسته شد
2 | با توجه به اينكه مدرك هنوز داراي كامنت مي باشد لطفا مدرك را مجدد بررسي كرده و با همين شماره مدرك Replace گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | انجام شد |  |  | بسته شد
3 | مسئوليت تطابق تعداد ادوات ارائه شده در MTO و مدرك بر عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | ملاحظه شد. |  |  | بسته شد
4 | در مورد Note -4 مربوط به ادوات دما، بنظر مي رسد كه با توجه به اعداد اعلام شده براي Insertion Lentgh، ارتفاع 135 ميلي متري مناسب تر باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | مطابق مدل ارتفاع nozzle projection ، ۱۶۲ میلی متر نشان داده شد. |  |  | بسته شد
4 | كامنت هاي بخش Piping به پيوست ارائه مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08032 | 2023-07-04 | اصلاح شد.
D03(Replaced)
1 | در خصوص جدا کردن Rating های مختلف برای ادوات فشار و جریان؛ عناوین اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08553 | 2023-10-04 | Rating همه تجهیزات اصلاح شد
2 | کامنت های بخش piping بپیوست ارایه می شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08553 | 2023-10-04 | به پیوست کانت های بخش piping اصلاح گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: