| طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTHLY PROGRESS REPORT # 31 نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک |  |  |  |  |  |  |
| G00 | JAN. 2024 | IFI | M.Aref | M.Fakharian | S.Faramarzpour |  |
| Rev. | Date | Purpose of Issue/Status | Prepared by: | Checked by: | Approved by: | CLIENT Approval |
| Class: 3 |  | CLIENT Doc. Number: FOZ-707101 |  |  |  |  |
| Status: | IDC: Inter-Discipline Check IFC: Issued For Comment IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design AFC: Approved For Construction AFP: Approved For Purchase AFQ: Approved For Quotation IFI: Issued For Information AB-R: As-Built for CLIENT Review AB-A: As-Built –Approved |  |  |  |  |  |

REVISION RECORD SHEET

| PAGE | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 |  | PAGE | G00 | G01 | G02 | G03 | G04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |
| 2 | X |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |
| 3 | X |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 4 | X |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |
| 5 | X |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 6 | X |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |
| 7 | X |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 8 | X |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |
| 9 | X |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 10 | X |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 11 | X |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |
| 12 | X |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| 13 | X |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 14 | X |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |
| 15 | X |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 16 | X |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |
| 17 | X |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |
| 18 | X |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
| 19 | X |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 20 | X |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 21 | X |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 22 | X |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
| 23 | X |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 24 | X |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |
| 25 | X |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 26 | X |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
| 27 | X |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 28 | X |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 29 | X |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 30 | X |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 31 | X |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 32 | X |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| 33 | X |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 121 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |

فهرست مطالب

1	مشخصات قراردادی پروژه	4

2	معرفی پروژه	5

3	گزارش مدیریتی پروژه	8

4	گزارش فعالیت‌های انجام شده	9

5	جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی/تحت الارض /سطح الارض)	11

6	بخش کنترل پروژه	12

7	وضعیت مدارک مهندسی	18

8	بخش مالی پروژه	19

9	بخش تدارکات کالا	21

10	نمودار سازمانی پیمانکار	22

11	مکاتبات با کارفرما	24

12	مشکلات و موانع	27

13	موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت	28

14	بخش کنترل پروژه	29

15	ضمائم	30

*          گزارش ترنسمیتال لیست به پیوست می باشد.

# مشخصات قراردادی پروژه

| نام پروژه: | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک/ بخش سطح الارض و ابنیه تحت الارض |
| --- | --- |
| کارفرمای اصلی: | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز، کوی فداییان اسلام، ساختمان 5 طبقه/ تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران |
| مجری و نماینده کارفرمای اصلی: | علیرضا محمدی خواه (سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران) |
| کارفرما (پیمانکار عمومی): | شرکت توسعه پتروایران تهران، خیابان شهید دستگردی، تقاطع تبریزیان، شرکت توسعه پتروایران |
| مدیر پروژه و نماینده کارفرما (پیمانکار عمومی): | امیر محمد محسنی |
| پیمانکار EPC: | مشارکت “هیرگان انرژی-طرح و بازرسی” تهران، اتوبان همت- خیابان شیراز جنوبی- کوچه یاس – پلاک 13 |
| مدیر پروژه و نماینده پیمانکار: | محمد فخاریان |
| تاریخ شروع پروژه: | 02/04/1400 |
| تاریخ پایان پروژه: | 01/04/1402 |
| شماره قرارداد: | BK-00-CO-0001 |
| شماره پروژه (در سیستم کارفرمای اصلی): | 971020 |
| مبلغ پیمان (یورو): | 35,909,880 یورو |
| مدت پیمان: | 24 ماه |

# معرفی پروژه

میدان نفتی بینک از میادین نفتی ایران است که در استان بوشهر، در فاصله ۲۰ کیلومتری از شمال بندر گناوه و در ساحل خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان از شمال با میدان نفتی گلخاری، میدان نفتی بی‌بی‌حکیمه و میدان نفتی سیاهمکان و از جنوب با میدان نفتی خارگ، در دریا هم‌جوار است. حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان در حدود ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود. میدان نفتی بینک در افق آسماری دارای ابعادی به طول ۴۲ کیلومتر و عرض متوسط ۶ کیلومتر است. سازندهای آسماری و جهرم این میدان به دلیل ارتباط فشاری مناسب، به عنوان یک مخزن واحد محسوب می‌شوند.

تاسیسات سرچاهی مربوط به 6 حلقه چاه توسعه ای (که 2 حلقه از این 6 حلقه نیاز به برق رسانی و دیگر تسهیلات مرتبط جهت مصارف پمپ درون چاهی می باشد) و انجام اصلاحات در 4 حلقه چاه تعمیری موجود (به همراه برق رسانی جهت مصارف پمپ درون چاهی و دیگر تسهیلات مورد نیاز) در دستور کار این طرح قرار دارد. آب مورد نیاز حفاری چاه ها می بایست از طریق تانکر (یا خط لوله موقت) از دره گپ گناوه/خلیج فارس تامین گردد. ضمنا احداث 6 خط لوله جرياني جدید از چاه های توسعه ای پیش گفته به مجموعه بوستر-کلاستر بینک و توسعه چندراهه موجود بوستر-کلاستر بینک جزو شرح کار این پروژه است.

ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﯿﺪان بینک، افزایش ظرفیت ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (و احداث ردیف تراکم و مستحدثات مورد نیاز جدید) به میزان 15 م ف م ر نیز جزو شرح کار این پروژه می باشد.

همچنین اﺣﺪاث 44 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 8 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎز ﺳﯿﺎﻫﻤﮑﺎن و5,2 کیلومتر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ 4 اﯾﻨﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮔﺎزي از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺑﯿﻨﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﯿﻨﮏ نیز در تعهد پیمانکار میباشد.

کلیات توضیحات فوق الذکر شرح کار در شماتیک زیر ارائه شده است.

| S/L | Well Name/Location | Reservoir |
| --- | --- | --- |
| 1 | W 008 N | Asmari |
| 2 | W 018 S | Asmari |
| 3 | W 046 S | Bangestan |
| 4 | W028 | Bangestan |
| 5 | W 035 | Bangestan |
| 6 | W 007 S | Bangestan |
| 7 | Well 14 | Bangestan |
| 8 | Well 12 | Bangestan |
| 9 | Well 15 | Bangestan |
| 10 | Well 05 | Bangestan |

# گزارش مدیریتی پروژه

3-1گزارش مدیریتی و جدول میزان پیشرفت کل پروژه

جدول پیشرفت پروژه در بخش 5 ارائه شده است.

3-2 نمودار پیشرفت كل پروژه

# گزارش فعالیت‌های انجام شده

4-1 مدیریت پروژه /عمومی

- شرکت در جلسات هفتگی بررسی پیشرفت پروژه

- کنترل و نظارت مستمر بر حسن انجام ضبط و ربط محیط کار General Housekeeping طبق برنامه

- ارائه خدمات رفاهی به کارفرمای محترم بر اساس قرارداد

4-2 بخش مهندسی (E)

4-2-1 مهندسی سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال مدارک مهندسی مطابق برنامه زمانبندی پروژه

- بررسی و اصلاح مدارک براساس نظرات کارفرما

4-2-2 مهندسی تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-3 فعالیتهای مرتبط با کالا(P)

4-3-1 کالای سطح الارض/ابنیه تحت الارض پروژه

- ارسال TBE اصلاحی تابلو های MV ایستگاه

- معرفی سازنده لوله های ایستگاه

- ارسال TBE   پکیج Flare ایستگاه

- بازدید از ایستگاه موجود بینک

- برگزاری جلسه بررسی قرارداد پمپ های آتشنشانی با سازنده منتخب

- ارسال مدارک سازنده کمپرسور گازی

- ارسال مدارک سازنده Pig Trap

- برگزاری جلسات PIM و KOM پکیج نم زدا

- عقد قرارداد پمپ های آتشنشانی با سازنده منتخب

- انجام هماهنگی ها و امور مریوط به وزارت صمت

4-3-2 کالای تحت الارض پروژه

- (این بخش در شرح کار این پیمانکار نمی باشد)

4-4 فعالیتهای  اجرایی (C)

- خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده

- خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده خط فلر ایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده

- تسطیح بستر در محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار

- آزمایش تست بستر در محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشاربا حضور نمایندگان کارفرما و پتروایران

- خاکبرداری بارگیری و حمل خاک های مازاد محدوده خط فلر ایستگاه تقویت فشار و انتقال ان به محل دپوی تایید شده

- تسطیح بستر در محدوده اتش نشانی ایستگاه تقویت فشار

- حفاری و خاکبرداری مسیر های اصلی فاضلاب ساختمان مسکونی مناطق نفت خیر

- عملیات  خاکریزی لایه اول  و دوم ایستگاه تقویت فشار محوطه آتش نشانی (utility)

# جدول پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)

# بخش کنترل پروژه

جدول میزان پیشرفت کل پروژه (عمومی /سطح الارض)

ضرایب وزنی فعالیت ها(W-F) (عمومی /سطح الارض) :

| Cde | Description | W.F.(ِDiscp.) | WF.(Total) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.00% | 100.000% |
| 1 | GENERAL | 5.32% | 5.32% |
| 1-1 | Project Management | 100.00% | 5.32% |
| 2 | SUB-Surface DEVELOPMENT | 18.18% | 18.18% |
| 2-1 | Engineering | 1.99% | 0.36% |
| 2-2 | Procurement | 61.26% | 11.14% |
| 2-3 | Construction | 36.75% | 6.68% |
| 3 | SURFACE DEVELOPMENT | 76.49% | 76.49% |
| 3-1 | Engineering | 3.09% | 2.37% |
| 3-2 | Procurement | 77.39% | 59.19% |
| 3-3 | Construction | 18.20% | 13.92% |
| 3-4 | Commissioning, Startup & Handover | 1.3% | 1.01% |

نمودار پیشرفت بخش عمومی

نمودار پیشرفت بخش ابنیه تحت الارض

نمودار پیشرفت بخش سطح الارض

جدول و نمودار پیشرفت EPC :

# وضعیت مدارک مهندسی

# بخش مالی پروژه

# بخش تدارکات کالا

# جدول سازمانی پیمانکار(نیروی انسانی و ماشین آلات )

# مکاتبات با کارفرما

11-1 	مکاتبات وارده از كارفرما :

| رديف | موضوع | تاریخ | شماره نامه مربوطه |
| --- | --- | --- | --- |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/09/21 | 18922 |
|  | پاسخ سازنده منتخب اتصالات (فیتینگ) لوله کشی سرچاهی بسته های W018وW028 | 1401/09/22 | 19086 |
|  | تایید طرح جدید مدیریت پسماند بسته چاه تعمیری BK14 | 1401/09/27 | 19419 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/09/27 | 19332 |
|  | پاسخ به درخواست کتابچه های نهایی و مدارک تجهیزات مکانیکال | 1401/09/27 | 19334 |
|  | پیگیری نامه معرفی سازنده منتخب جدید پکیج نم زدای گاز GCS | 1401/09/27 | 19417 |
|  | صورتجلسات KOM و PIM مربوط به قرارداد پکیج کمپرسورهای گاز GCS | 1401/09/28 | 19337 |
|  | درخواست تایید طرح جدید مدیریت پسماند بسته چاه تعمیری W007S | 1401/09/30 | 19662 |
|  | معرفی سازنده منتخب کولرهای هوایی گاز بسته GCS | 1401/10/03 | 19839 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/10/03 | 19838 |
|  | تعیین تکلیف سازنده های منتخب معرفی شده | 1401/10/05 | 19941 |
|  | کارکردتایید شده شماره6 مهندسی | 1401/10/07 | 20191 |
|  | کارکرد تایید شده شماره6 عمومی اجرا | 1401/10/07 | 20188 |
|  | عدم حضور پزشک در کارگاه | 1401/10/10 | 20308 |
|  | سازندگان منتخب تجهیزات ابزار دقیقTG,PGسرچاهی | 1401/10/11 | 20363 |
|  | پاسخ سازنده منتخب توپک ران و توپک گیر بسته خطوط لوله | 1401/10/11 | 20366 |
|  | پاسخ به سازنده معرفی شده شیر آلات سر چاهی بسته های W018SوW028 | 1401/10/11 | 20370 |
|  | تجهیزات مورد نیاز برای انشعاب خط فشار متوسط مربوط به چاه | 1401/10/11 | 20381 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/10/11 | 20400 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/10/11 | 20420 |
|  | الزامات برقی مربوط به چاه هایی که نیازمند برق رسانی می باشند | 1401/10/13 | 20594 |
|  | تامین محل اسکان پرسنل سایت | 1401/10/13 | 20637 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/10/13 | 20640 |
|  | نظرات کارفرما در خصوص حذف گزارش GSI از مطالعات ژئوتکنیک | 1401/10/13 | 20642 |
|  | سازنده منتخب تیوپ-فیتینگ سر چاهی W028وW018S | 1401/10/13 | 20644 |
|  | نظرات بخش مهندسی بر روی فایل NAVISمدل سه بعدی 30% | 1401/10/17 | 20785 |
|  | پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتال ها | 1401/10/19 | 21033 |
|  | نتیجه بررسی گزارش هفتگی 80 | 1401/10/20 | 21141 |
|  | اقدامات ضروری جهت تسریع در پیشرفت پروژزه | 1401/10/20 | 21144 |

11-2 	مکاتبات صادره به کارفرما :

| رديف | موضوع | تاریخ | شماره نامه مربوطه |
| --- | --- | --- | --- |
|  | درخواست قسط اول پیش پرداخت در بخش دوم سفارش گذاری کالاهای با قرارداد موثرشده (مربوط به بخش 3% مبلغ پیمان) | 1402/09/22 | 1003 |
|  | صورتجلسه بررسی نقطه نظرات بر روی نقشه های کلیدی معماری ابنیه پروژه | 1402/09/22 | 1004 |
|  | پیگیری درخواست کارسازی پرداختی به وندورها (متعاقب جلسات 1402/08/09 و 1402/08/10) ) | 1402/09/27 | 1005 |
|  | درخواست تسریع در ابلاغ "پیوست های 4 (تعدیل) و 5 (پرداخت ها) جایگزین قراردادی" | 1402/09/27 | 1006 |
|  | گزارش اصلاحی آنالیز تاخیرات؛ منتهی به(04/01 /1402 ) | 1402/09/28 | 1007 |
|  | پیگیری اخذ بازخورد بر روی کارکرد بخش ساختمان و نصب و عمومی- شماره 11 | 1402/09/28 | 1008 |
|  | درخواست معرفی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اخذ سهمیه دی ماه 1402 گازوئیل (با نرخ یارانه ای) | 1402/10/02 | 1009 |
|  | پیگیری قسط اول پیش پرداخت بخش دوم کالاها (مربوط به بخش 3% مبلغ پیمان) | 1402/10/04 | 1010 |
|  | پیگیری اضافه کاری مترتبه از افزایش قیمت اعلامی سازنده پکیج های کمپرسور گاز GCS | 1402/10/06 | 1011 |
|  | ارائه ضمانتنامه بانکی بابت پیش پرداخت مربوط به قسط اول قسمت دوم کالا (3% مبلغ پیمان) | 1402/10/06 | 1012 |
|  | خطوط لوله 4، 6 و 8 اینچ؛ مدارک اصلاح شده وندور | 1402/10/06 | 1013 |
|  | قرارداد خرید پمپ های آب آتشنشانی بسته GCS | 1402/10/11 | 1014 |
|  | پیگیری درخواست های "ابلاغ پیوست های 4 (تعدیل) و 5 (پرداخت ها) جایگزین قراردادی" و "بهسازی رویه پرداختی به وندورها" | 1402/10/11 | 1015 |
|  | درخواست تایید مشخصات ثبت سفارش خطوط لوله 6 اینچ و 4 اینچ (توسط کارفرمای اصلی) | 1402/10/16 | 1016 |
|  | پاسخ به نظرات NISOC بر روی مدرک ITP_V01 توپک ران/توپک گیر (به کوش ویستا) | 1402/10/17 | 1017 |
|  | پوشش FBE خط لوله 8 اینچ؛ مدارک اصلاح شده و تکمیلی وندور | 1402/10/17 | 1018 |
|  | ارائه ضمانتنامه بانکی بابت پیش پرداخت مربوط به قسط اول قسمت دوم کالا (3% مبلغ پیمان) | 1402/10/19 | 1019 |
|  | گزارش اصلاحی (G02) آنالیز تاخیرات؛ منتهی به 01/04/1402 | 1402/10/19 | 1020 |
|  | ارائه CBS حاوی گروه های عملیاتی متناظر با فعالیت های پروژه | 1402/10/20 | 1021 |
|  | معرفی رئیس جدید برنامه ریزی و کنترل پروژه | 1402/10/20 | 1022 |

11-3 	لیست صورتجلسات پروژه

| رديف | عنوان صورت جلسه | تاریخ صورت جلسه | شماره صورت جلسه | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بررسی پیشرفت ساخت کمپرسور | 06/10/1402 |  |  |
|  | صورتجلسه بررسی پیشرفت پروژه بینک مورخ 1402/10/09 | 09/10/1402 |  |  |

11-4 	لیست مکاتبات بدون پاسخ

| رديف | عنوان/خلاصه نامه | تاریخ نامه | شماره نامه | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | پیگیری واریز مانده مبالغ پیش اقساط پرداخت اول و دوم (2% و 3% مبلغ پیمان) | 1402/07/08 | 0937 |  |

# -مشکلات و موانع

- عدم هماهنگی بین کامنتهای پترو ایران و کارفرمای اصلی.

- با توجه به عدم پرداخت مالی کامل پروژه و معوق ماندن درخواستهای مالی اعلام شده صورت وضعیت های  مهندسی ، صورت وضعیت شماره های بخش عمومی و اجرا ) موجب شده است جریان نقدینگی پروژه به شدت منفی شود .

# موانع کلیدی و تنگناهای اصلی پیشرفت

- دریافت با تاخیر نظرات کارفرمای محترم بر روی مدارک ارسالی

- وجود برخی تناقضات در نظرات کارفرمایان (شرکت پتروایران و شرکت مناطق نفتخیز جنوب) درخصوص مدارک ارسالی

- تاخیر در نهایی سازی وضعیت طرح مدیریت پسماند چاه ها (توسط کارفرمای محترم) و بالتبع تاخیر در نهایی سازی نقشه ها و کندی پیشرفت کار اجرایی مربوطه

- تغییر برنامه استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه تغییر برنامه کلی پروژه

- نامشخص بودن تاریخ دقیق استقرار دکل ها (توسط کارفرمای محترم) و درنتیجه متاثر شدن برنامه آماده سازی لوکیشن چاه ها و خرید اقلام مربوطه موردنیاز

- عدم پرداخت صورت وضعیت های  مهندسی توسط کارفرمای محترم

- عدم پرداخت صورت وضعیت های عمومی/اجرا توسط کارفرمای محترم

- محدودیت های ایجاد شده در تامین کالای ساخت داخل کشور و متعاقب آن سو استفاده برخی شرکت های لوله ساز داخلی و افزایش بی دلیل قیمت ها

- افزایش بی رویه کلیه قیمت های مهندسی، خرید و اجرا علیرغم عدم تغییر نرخ تسعیر ارز نیمایی

# بخش کنترل پروژه

14-1	برنامه زمان بندي پروژه

14-2      لیست مدارک ارسال شده طی دوره

14-2 	لیست مدارک دارای تاخیر در پاسخ از سوی کارفرما

14-3	جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

# ضمائم

پیوست شماره یک: برنامه زمان بندي پروژه

پس از اعمال تغییرات و به روز رسانی برنامه ارائه خواهد شد.

پیوست شماره دو : لیست مدارک ارسال شده طی دوره

(در پیوست)

پیوست شماره سه: جدول آخرین وضعیت مهندسی (Document Control Index)

(در پیوست)

پیوست شماره چهار: عکسهایی از عملیات اجرایی

(در پیوست)