## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-PI-SP-0001_D04 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2515 |  |  | Transmital Date: 02/DEC/2023
Document Title: Piping Material Specification |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-2515 |  |  | Transmital Date: 02/DEC/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-SP-0001_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در كلاسهاي CN05 و CN07 و FN05 و FN07 و CS00 و FS00 درجه حرارت طراحي بر اساس دماي خروجي كمپرسور و كولر هوايي اصلاح گردند. در صفحه 14 بخش 7.2 جدول 1 و جداول بخش 8 اصلاحات لازم اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05962 | 2022-10-24 | - اعمال گردید. |  |  | Closed
2 | در جداول بخش 8 سرويس هاي ذكر شده در كلاسهاي مختلف با جدول 1 در بخش 7.2 مطابق باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05962 | 2022-10-24 | - اعمال گردید. |  |  | Closed
3 | در كلاس FN07 كد طراحي به ASME B31.3 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05962 | 2022-10-24 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
4 | با توجه به كامنت ارائه شده در مدرك Wall Thickness Calculation Report در صورت هرگونه تغيير ضخامت لوله در مدرك PMS لحاظ گردد.. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05962 | 2022-10-24 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
5 | از آنجا كه مطابق مدرك مطالعات خوردگي تمامي Streamهاي خطوط فرآيندي سرويس ترش بوده و نيازمندي هاي NACE MR-0175 بايستي در نظر گرفته شود، خطوط Closed Drain‌متصل به اين خطوط نيز كه Wet H2S environment مي باشند بايستي مطابق با نيازمندي هاي NACE در نظر گرفته شوند. لذا تمامي متريال كلاس هاي AS00 و CS00 و FS00 كه شامل سرويس هاي Closed Drain‌و Process Gas نيز مي باشند بايستي مطابق NACE MR-0175 باشند. بدين منظور يا بايستي در كلاس هاي مذكور براي كل سرويس ها NACE ذكر گردد يا اينكه كلاس هاي جديدي با نيازمندي NACE براي خطوط استنلس استيل حاوي سرويس هاي Closed Drain و Process Gas تعريف گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08648 | 2023-10-23 | این موضوع به صورت Note لحاظ گردیده و در دیتاشیت ها و همچنینMTO اعمال می شود. |  |  | See Item 6
6 | با توجه به اينكه تمايز متريال NACE و غير NACE بر اساس كلاس متريال صورت مي گيرد و تمايز متريال به صورت Note و Remark در مدارك خريد و MTO مشكلاتي ايجاد مي نمايد همچنان ترجيح بر اين است كه در كلاس هاي AS00 و CS00 و FS00 متريال NACE و غير NACE بصورت تغيير كلاس و بطور مثال با اضافه نمودن پسوند S يا N براي سرويس ترش در انتهاي كلاس مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08869 | 2023-12-06 | با توجه به اینکه مدارک مرتبط از جمله P&ID تایید شده اند، جداسازی متریال NACE و غیر NACE بر اساس سرویس هر خط در PDMS اعمال شده است و خروجی دریافتی از نرم افزار براساس سرویس خط نیز انجام شده و در MTO مدنظر قرار میگیرد. در ستون کلاس خط ذکر شده در مدرک MTO نیز این موضوع بر اساس سرویس متمایز خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri | Signature |  |  |  | Clarified By: A.Dabiri | Signature
| Date:12/6/2023 |  |  |  |  | Date:12/6/2023