## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0007_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1942 |  |  | Transmital Date: 6/MAR/2023
Document Title: SPECIFICATION FOR LINING ( INTERNAL PROTECTION OF EQUIPMENT BY PAINTING) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1942 |  |  | Transmital Date:6/MAR/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0007_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بند 1-3 استانداردهاي زير اضاقه شود: C-TP-101 Construction Standard for Surface Preparation C-TP-352 Construction Standard for Lining E-TP-760 Engineering Standard for Corrosion Consideration in Design |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-01462 | 05-Sep.-2021 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد. |  |  | Closed
2 | در بند 2-3 استانداردهاي زير اضاقه شود و همچنين هر استانداردي زير هم نوشته شود: ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) ASME-SA-263 Specification for Corrosion Resisting Chromium-Steel Clad Plate ASME-SA-264 Specification for Stainless Chromium-Nickel Steel Clad- Plate, Sheet ASME-SA-265 Specification for Nickel and Nickel –Base Alloy-Clad Steel Plate ASTM A265-94a ASME-Sec.II Part C Material Specifications for Welding Rods, Electrodes and Filler Metals ASME-Sec. V Nondestructive Examination ASME-Sec.VIII.D.1-APP.6 Methods for Magnetic Particle Examination (mt) ASME-Sec.VIII.D.1-APP.8 Methods for Liquid Penetrate Examination (pt) |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-01462 | 05-Sep.-2021 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد. |  |  | Closed
3 | در بند 2-3 استانداردهاي زير اضاقه شود و همچنين هر استانداردي زير هم نوشته شود: ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) ASTM-A-106 Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High Temperature Service ASTM-A-240 Specification for HeatResisting Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels ASTM-A-262 Practices for Detecting Susceptibility to Intergranular Attack in Austenitic Stainless Steel ASTM-A-285 Specification for Pressure Vessel Plates Carbon Steel, Low and Intermediate Tensile Strength ASTM-A-516 Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate and Lower-Temperature Service |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-01462 | 05-Sep.-2021 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد. |  |  | Closed
4 | در بند 2-3 استانداردهاي زير اضاقه شود و همچنين هر استانداردي زير هم نوشته شود: AWWA (AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION) AWWA-C-210 Liquid- Epoxy Coating Systems for the Interior and Exterior of Steel Water Pipelines (British Standard Institution)BSI BS 6374 Lining of Equipment with Polymeric Materials for The Process Industries |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-01462 | 05-Sep.-2021 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد. |  |  | Closed
5 | با توجه به اينكه اكثر مدارك براساس استاندارد IPS تهيه شده است لذا اين مدرك را هم براساس استاندارد IPS- E-TP-350 ريوايز كنيد و موارد اضافه شده يا مديفيكشن و خذف شده را مشخص كنيد. در مدرك بندي تحت عنوان توضيح اختصاري كلمات اضافه شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-01462 | 05-Sep.-2021 | با توجه به اینکه این مدک جنرال نیست و در طراحی پایه بر مبنای نیازمندی های پروژه تهیه شده است لذا در طراحی تفصیلی نیز به همین شکل مورد تایید این مشاور می باشد. |  |  | Closed
6 | در متن مدرك بجاي Company عبارت Client نوشته شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06344 | 05-Dec.-2022 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال می گردد. |  |  | Closed
7 | با توجه به اينكه اين مدرك بايستي بر اساس مدرك Corrosion Study & Material Selection Report مربوط به GCS باشد و در اين مدرك Lining براي تجهيز V-2107 ذكر شده است در حاليكه در مدرك Corrosion Study & Material Selection Report اشاره اي به آن نگرديده است، لذا اصلاحات لازم بايستي بطور مطابق انجام شود. در صورت نياز بايستي اين مورد در مدرك Corrosion Study & Material Selection Report اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06344 | 05-Dec.-2022 | در ویرایش بعدی مدرک مطالعات خوردگی این پوشش لحاظ خواهد شد. |  |  | Open ويرايش جديد مدرک مطالعات خوردگی دريافت نگرديده است.
8 | در جدول بخش 11 و همچنين مدرك Corrosion Study & Material Selection Report براي مخزن Elevated Potable Water Tank سيستم رنگ داخلي تعريف شده و جنس مخزن نيز CS ذكر گرديده است ولي در ديتاشيت مخزن مذكور جنس مخزن HDPE ذكر شده است. موضوع بررسي و اصلاحات لازم در مدارك انجام شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06344 | 05-Dec.-2022 | در ویرایش جدید دیتا شیت کرین استیل صحیح می باشد. |  |  | Closed
9 | در جدول بخش 11 براي مخزن Fuel Gas K.O. Drum سيستم رنگ داخلي تعريف شده ولي مطابق مدرك Corrosion Study & Material Selection Report و ديتاشيت مخزن مذكور پوشش داخلي ذكر نشده است. موضوع بررسي و اصلاحات لازم در مدارك انجام شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06344 | 05-Dec.-2022 | در ویرایش جدید مدرک مطالعات خوردگی این مورد لحاظ شده است. |  |  | Open ويرايش جديد مدرک مطالعات خوردگی دريافت نگرديده است.
10 | در صورت اعمال نقطه نظرات 7 و 9 فوق و دريافت تأييديه كارفرما نقطه نظر ديگري مطرح نمي باشد و نسخه AFC مدرك مي تواند ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07160 | 11-Mar.-2023 | ویرایش نهایی مدرک مطالهات خوردگی ارسال شده و این موضوعات در آن لحاظ گردیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date:11-Mar.-2023 |  |  |  |  | Date:11-Mar.-2023