## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0012 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2464 |  |  | Transmital Date: 1402/10/09
Document Title: Data Sheets For LBV |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2464 |  |  | Transmital Date: 1402/10/09
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0012_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | جدول برای هر دو تگ ،‌دمای کاری و حداکثر دما جابه جا نوشته شده است. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
2 | بند ۳۵ جدول برای هر دو تگ ، کلاس نشتی صحیح نمیباشد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
3 | در SPEC مربوط به ولو به LIMIT SWITCH مستقیما اشاره شده ولی در دیتا شیت ذکر نشده است. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح گردید.
4 | بند ۴۱، مدرک به زمان باز شدن شیر اشاره دارد. ازآنجا که شیر بصورت دستی باز میشود در این مورد شفاف سازی گردد |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | اصلاح شد.
5 | متریال مندرج در این مدرک با Spec مربوطه به طور کلی مغایرت دارد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | متریال مطابق Pipeline material spec تعیین شده است. Spec شیر اصلاح شد.
6 | لازم است این مدرک پس از تایید نهایی مدرک SPEC و مطابق آن ارسال گردد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | متناسب با اخرین نسخه مدارک ارسال شد
7 | شرایط محیطی مطابق مدرک Process Basis Of Design اصلاح گردد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | مدرک با مدرک Process Basis Of Design مطابقت دارد. شرایط خط انتقال با شرایط ایستگاه تقویت فشار یکسان در نظر گرفته شده است.
8 | متریال مندرج در این مدرک با Spec مربوطه به طور کلی مغایرت دارد. |  | 1402-2294-408644 | 1402/10/09 | متریال مطابق Pipeline material spec تعیین شده است. Spec شیر اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: