## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: K-PPL-PEDCO-320-PL-DT-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1042 |  |  | Transmital Date: 6/6/2022
Document Title: Data Sheets For Insulation Joints |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PL-TR-1042 |  |  | Transmital Date: 6/6/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-K-PPL-NISOC-320-PL-DT-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | سامانه رنگ سطح خارجی مطابق آخرین ویرایش استاندارد IPS-M-TP-750 اصلاح گردد. |  | 1401-2294-118080 | 1401/04/05 | احتراما نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
2 | سایر مشخصات فنی مطابق استانداردIPS-M-TP-750 لحاظ گردد. |  | 1401-2294-118080 | 1401/04/05 | احتراما نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
3 | آزمون فشار هیدرواستاتیک مطابق استاندارد مبنا 1.5برابر کلاس فشاری میبایست در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-118080 | 1401/04/05 | احتراما نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
4 | مطابق بند11.7 استاندارد مبنا آزمون LPL نیز در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-118080 | 1401/04/05 | احتراما نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
5 | در خصوص آزمون های غیر مخرب اتصالات جوشی و درصد آن ها نیز اظهارنظر گردد. |  | 1401-2294-118080 | 1401/04/05 | احتراما نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
6 | نحوه ی لبه سازی و آزمون های غیرمخرب آن بیان گردد. |  | 1401-2294-118080 | 1401/04/05 | احتراما نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
7 | جنس اجزای غیرفلزی و فلنج ها در مدرک گنجانیده شود. |  | 1401-2294-118080 | 1401/04/05 | در Drawing مشخص شده است.
8 | استاندارد طراحی میبایستASME SECVIII DIV1APP2 در نظر گرفته شود و همچنین با توجه به نوع سیال استانداردASME B31.4 به جای استانداردASME B31.8 در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-118080 | 1401/04/05 | احتراما نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
9 | با توجه به سیال ترش میبایست یک ردیف برای عملیات حرارتی پسگرم در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-118080 | 1401/04/05 | احتراما نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: