## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006-D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2456 |  |  | Transmital Date: 28/OCT/2023
Document Title: TBE For Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0209-ME-TR-2456 |  |  | Transmital Date: 28/OCT/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006_D01 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
| موارد کلی: لازم است شرکت های سازنده کاتالوگ های سیسام کنترل و مدارک لازم از جمله CONTROL SYSTEM CONFIGURATION را ارسال نمایند. در مورد موارد کنترلی از نظر نوع سیستم کنترل و ساختار CONTROL SYSTEM CONFIGURATION نیاز است پس از مشخص شدن سازنده و در جلسه PIM & KOM جزییات مورد بررسی دقیق تر قرار گیرند. -همانگونه که در نامه شماره 02/2294/92852 بیان گردید، مدارک ارسالی می بایست با مدارک DUTY SPEC و همچنین PROCESS DATA SHEET هر تجهیز تطابق داشته باشد به عنوان نمونه موارد ذیل در مدارک نیاز به اصلاح دارد: -دمای وردی به خشک کن هوا -دمای عملیاتی به خشک کن هوا -فشار طراحی خشک کن هوا و کمپرسور -فشار عملیاتی خشک کن هوا و کمپرسور -تعداد خشک کن هوا (میبایست دو عدد دو قلو باشند جمعا چهار بستر خشک کن) -ظرفیت هر پکیج خشک کن هوا -فشار هیدرو تست خشک کن هوا و AIR RECEIVER -در خصوص پکیج نیتروژن می بایست مشخصات خروجی ( از قبیل میزان اکسیژن و دیگر گازها مطابق مدرک Duty Spec ارایه شود. -در بخش پکیج نیتروژن میزان خلوص توسط سازندگان بصورت N ذکر شده که مورد قبول نیست و میبایست مطابق SPEC عمل گردد. -فشار طراحی Air Receiver پکیج نیتروژن توسط شرکت هوایار کمتر از اسناد تفضیلی اعلام شده و توسط شرکت هواسان بصورت NA بیان شده که نیاز به اصلاح دارد . -ابعاد مخزن AIR RECEIVER توسط شرکت هوایار کمتر از محاسبات مهندسی تفضیلی در نظر گرفته شده است و توسط سازندگان دیگر نیز مشخص نگردیده که نیاز به اصلاح و باز نگری دارد . چیدمان مخزن AIR RECEVER توسط پارس کمپرسور به صورت افقی است که این مسئله میتواند ابعاد جانمایی مربوطه را تحت تاثیر قرار دهد -دمای عملیاتی AFTER FILTER پکیج نیتروژن شرکت هوایار بسیار کم در نظر گرفته شده است -شرکت هواسان میزان DEW POINT را به صورت NS در نظر گرفته است که مورد قبول نمی باشد . -مدارک مهندسی تفضیلی سازندگان می بایست سازندگان می بایست پس از عقد قرارداد و بر اساس VPIS تایید شده و در حین انجام فرایند مهندسی ساخت برای کارفرما ارسال گردد از اینرو اطلاعات ارسال شده در این مرحله قابل بررسی و صحه گذاری نخواهد بود. -موارد مندرج در نامه شماره 02/2294/92852 میبایست در برگ Reply sheet به صورت جداگانه پاسخ داده شود که در مدارک ارسالی رعایت نشده است. -لیست مدارک سازنده VPIS پس از انتخاب سازنده بررسی و نهایی خواهد شد. -با توجه به بررسی پیشنهادات شرکتهای ASA، HAVAYARو PARS COMPRESSOR به عنوان سازنده مطرح شده پیمانکار ، در صورت اخد تایید کارقرما بر روی موارد فنی ادامه فرایند خرید بلامانع است. |  | 02/2294/383251 | 1402/09/20 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است لذا پاسخ سازندگان محترم به پیوست CRS و لیست انحرافات سازندگان به همراه مدارک فنی به پیوست مدرک TBE تقدیم حضورتان می گردد.
| شرکت آراز صنعت آسیا: - شرکت مذکور در ویرایش پیشین مدرک معرفی نشده است لذا میبایست مدارک این شرکت به طور کامل ارسال گردد. - تهیه مدل سه بعدی در تعهد پیمانکار پرئژه است . لذا موارد مندرج در TCL سازنده مورد پذیرش نیست. - منظور از عبارت "عدم پذیرش" در بند 1 و 4 بخش لوله کشی و متریال TCL مشخص گردد. - مدرک P&ID ارائه شده مورد تایید نبوده و این مدرک پس از انتخاب سازنده و نهایی شده VPIS میبایست برای کارفرما ارسال گردد. - لیست کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و با در نظر گرفتن حداقلهای مندرج در پیوست 11 اسناد پیمان پس از انتخاب سازنده ارائه گردد لذا لیست ارائه شده مورد تایید نخواهد بود. - لازم است دیتاشیت الکتروموتور توسط سازنده تکمیل، تایید و مهر گردد. - Load List مربوط به پکیج ارائه گردد. |  | 02/2294/383251 | 1402/09/20
| هواسان - موارد مندرج در Deviation list مورد پذیرش نبوده و اخذ تاییده کارفرما پیش از عقد قرارداد در این خصوص الزامی است . - مستندات حصور سازندگان دست دست دوم کالا در لیست بلند وزارت نفت ارائه گردد. - با توجه به مدارک ارسالی و پاسخ های جدول TBE، شرکت هواسان بسیاری از آیتم های کلیدی بخش Scope of work را نپذیرفته است، اجرای این موارد از نظر این امور ضروری است. - کلیه اقلام و تجهیزات برقی (کابل، تابلو و الکتروموتور) می بایست مطابق با مدارک مشخصات فنی مربوطه تهیه، نصب و اجرا گردند. لذا هیچ گونه مغایرتی قابل قبول نبوده و می بایست توسط سازنده لحاظ شود. - تست FAT می بایست برای الکتروموتور به صورت کامل طبق رویه دستور العمل بازرسی اجرا گردد. - لازم است دیتاشیت الکتروموتور توسط سازنده تکمیل، تایید و مهر گردد. - در لیست بار توان ترمزی تجهیزات دوار درج گردد. - مدرک P&ID ارائه شده مورد تایید نبوده و این مدرک پس از انتخاب سازنده و نهایی شده VPIS میبایست برای کارفرما ارسال گردد. - فشار هیدرواستاتیک مخازن مطابق با استاندارد ASME SEC VIII میبایست 1و3 برابر MAWP در نظرگرفته شود. - موارد فنی مطروحه در نامه شماره 1402/0527 مورد پذیرش نبوده و میبایست پس از عقد قرارداد به تائید کارفرما برسد. - با توجه به اختلاف زیاد نیازمندی پروژه با پیشنهاد فنی شرکت HAVASAN، پیشنهاد فنی این شرکت پذیرفتنی نیست |  |  |  | با توجه به DEVIATION LIST شرکت هواسان، در صورت تایید کارفرما شرکت مذکور مورد پذیرش می باشد.
| هوایار: - کلیه اقلام و تحهیزات برقی(کابل، تابلو و الکتروموتور) میبایست مطابق با مدارک مشخصات فنی مربوطه تهیه،ئنصب و اجرا گردند. لذا هیچگونه مغایرتی قابل قبول نبودخه و می بایست توسط سازنده لحاظ شود - LOAD LIST مربوط به پکیج ارائه گردد. - جهت طراحی الکتروموتور می بایست الزامات مدارک مشخصات فنی و داده برگ لحاظ گردد. ( دمای ماکزیمم +55 درجه سانتی گراد) - اتصالات هرگونه PTC با هیتر (در صورت نیاز) می بایست در یک باکس جداگانه در نظر گرفته شود. - IP تجهیزات الکتریکال در تطابق کامل با مدارک مشخصات فنی و داده برگ باشد. - لازم است دیتاشیت الکتروموتور توسط سازنده تکمیل، تایید و مهر گردد. - مدرک P&ID ارائه شده مورد تایید نبوده و این مدرک پس از انتخاب سازنده و نهایی شده VPIS میبایست برای کارفرما ارسال گردد. - لیست کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و با در نظر گرفتن حداقلهای مندرج در پیوست 11 اسناد پیمان پس از انتخاب سازنده ارائه گردد لذا لیست ارائه شده مورد تایید نخواهد بود. - سازندگان کالای دست دوم میبایست از لیست بلند وزارت نفت انتخاب گردند. |  | 02/2294/383251 | 1402/09/20
1 | پارس کمپرسور - مدرک P&ID ارائه شده مورد تایید نبوده و این مدرک پس از انتخاب سازنده و نهایی شده VPIS میبایست برای کارفرما ارسال گردد. - سوابق پیشین شرکت سازنده REFRENCE LIST ارسال نشده است - کاتالوگ شرکت سازنده ارسال گردد. - سازندگان کالای دست دوم میبایست از لیست بلند وزارت نفت انتخاب گردند. |  | 02/2294/383251 | 1402/09/20
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Zafaresmaeili | Signature | M. Fakharian
| Date: |  |  |  |  | Date: 2/7/2024