## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2456 |  |  | Transmital Date: 28/OCT/2023
Document Title: TBE For Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2456 |  |  | Transmital Date: 28/OCT/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006_D01 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Mechanical Comments :
1 | در خصوص تامين AUTOMATIC DRAIN FOR DRYER شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | مطابق مدرک duty spec تامین AUTOMATIC DRAIN FOR DRYER به عهده سازنده می باشد.
2 | در P.O نهايي ميبايستي آخرين ويرايش توليد شده مدارك ضميمه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد.
3 | در خصوص تامين HUMIDITY ANALYZER شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | مطابق مدرک duty spec تامین HUMIDITY ANALYZER به عهده سازنده می باشد.
4 | ITP اوليه ميبايستي دوهفته قبل از جلسه PIM براي كارفرما ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد.
5 | ليست قطعات يدكي ميبايستي مطابق SAPRE PART LIST اسناد مناقصه پروژه تامين گردد. درغير اينصورت ميبايستي توسط كارفرما تاييد گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد.
6 | در خصوص تامين special tools شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | تامین SPECIAL TOOLS در صورت نیاز به عهده سازنده خواهد بود.
7 | در خصوص Inlet filter (auto cleaning type) شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | مطابق مدرک duty spec تامین Inlet filter (auto cleaning type) به عهده سازنده می باشد.
Process comments :
1 | فايل پيوست مشاهده گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | نقطه نظرات کارفرمای محترم در پیشنهادات فنی سازندگان محترم به پیوست TBE لحاظ گردیده و در برخی موارد خواهشمند است Deviation list پیوست TBE را ملاحظه فرمایید.
Instrument comments :
1 | در جدول اصلی یک سطر تحت عنوان LCP مربوط به کمپرسورها اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | خواهشمند است به ردیف Control & Safety مدرک TCL بخش INSTRUMENT & CONTROL برای هر سه سازنده مراجعه فرمایید. مدرک مذکور پیوست TBE می باشد.
2 | برای تمامی وندورها در خصوص سیستم قطع اضطراری در UCP پکیج هوا و نیتروژن شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | خواهشمند است به ردیف Control & Safety مدرک TCL بخش INSTRUMENT & CONTROL برای هر سه سازنده مراجعه فرمایید. مدرک مذکور پیوست TBE می باشد.
3 | برای تمامی وندورها 2years spare part و Commissioning Spare parts برای ادوات ابزاردقیق و کنترل مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | خواهشمند است به ردیف Spare part مدرک TCL بخش INSTRUMENT & CONTROL برای هر سه سازنده مراجعه فرمایید. مدرک مذکور پیوست TBE می باشد.
4 | برای شرکت شرکت آراز صنعت بلاک دیاگرام برای پکیج های نیتروژن ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | بلاک دیاگرام شرکت آراز صنعت آسیا در خصوص پکیج هوا و نیتروژن به پیوست مدرک TBE تقدیم حضورتان می گردد.
5 | برای شرکت پارس کنترل در خصوصLCP کمپرسورها شفاف سازی گردد. فقط به تابلوی برق اشاره شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | 'خواهشمند است به ردیف Control & Safety مدرک TCL بخش INSTRUMENT & CONTROL و مدرک Control system Configurationfer مراجعه فرمایید. مدارک مذکور پیوست TBE می باشد.
6 | برای شرکت هواسان I/O Spare part مطابق با اسناد پروژه در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | مطابق نقطه نظر کارفرمای محترم NISOC شرکت هواسان حذف گردیده است.
Electrical comments :
1 | ولتاژ تحويلي به تابلو تمامي پكيج ها 400 ولت سه فاز AC بر روي اسكيد و 230VAC Non UPS / 110VACUPS به UCP در اتاق كنترل خواهد بود و در صورت نياز به هر سطح ولتاژ ديگر تامين آن در تعهد سازنده پكيج ميباشد بعنوان نمونه شركت هوايار براي بسته N2 نيازمند ولتاژ 24VDC ميباشد.هممچنين در پيشنهاد پارس كمپرسور در Control system architecture-Model به ولتاژ 3.3KV براي موتور 200 كيلووات اشاره شده است كه نيازمند بررسي از سوي مشاور با توجه به ساير مدارك ارسالي اين سازنده ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | شرکت هوایار:مطابق با بند 4 مدرک TCL بخش ELECTRICAL ولتاژ تحویلی به سازنده 400 ولت سه فاز می باشددر اتاق کنترل نیز جهت UCP برق 110 و 230 ولت تحویل داده می شود.همچنین مطابق بند 8 مدرک TCL بخش ELECTRICAL هر ولتاژ دیگری توسط سازنده تامین خواهد شد. شرکت پارس کمپرسور: در پیشنهاد فنی این شرکت اشاره ای به ولتاژ 3.3 نشده است لازم به ذکر است مدرک Control system architecture-Model به صورت نمونه توسط سازنده ارسال گردیده همچنین در بند 7مدرک TCL مر بوط به شرکت پارس کمپرسور ولتاژ LV تحویلی به وندور مشخص شده است. لذا خواهشمند است پیوست TBE را ملاحظه فرمایید.
2 | مدرك ديتا شيت هاي برقي موتورهاي الكتريكي ميبايست توسط سازنده تكميل گردد و در پيشنهادات فني اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | دیتاشیت موتور های الکتریکی پس از P.O توسط سازنده منتخب تکمیل خواهد شد.
3 | در ITP تست اقلام و تجهيزات برقي از قبيل موتور، LCP، كابل و. .. ميبايست مد نظر قرار گيرد كه حداقل موارد مورد نياز جهت لحاظ كردن در بسته پيشنهاد فني براي اقلام مذكور به شرح زير ميباشد كه در جلسه PIM با وندور منتخب نهايي خواهد شد. 2-1)Visual, dimension and name plate check. 2-2)Routine test reports. 2-3)Type test reports. 2-4)IP certificate 2-5)Wiring, function check and megger test |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | ITP در جلسه PIM نهایی خواهد شد. و موارد مطرح شده به اطلاع سازنده منتخب قرار خواهد گرفت.
4 | در ليست لوازم يدكي براي تجهيزات برقي رديفي در نظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | خواهشمند است به ردیف SPARE PART در بخش ELECTRICAL در مدرک TCL مراجعه فرمایید.
5 | Derating Factor متناسب با Site Condition ميبايست توسط سازنده براي موتورها و ساير تجهيزات برقي مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب ضرایب متناسب با SITE CONDITION یرای تجهیزات الکتریکی در LOAD LIST لحاظ خواهد شد.
6 | با توجه به اينكه پكيج هاي موضوع ترنسميتال ارسالي در محيط Safe نصب خواهد شد لذا مطابق با Design Criteria پروژه حداقل IP مورد نياز براي موتورها و همچنين LCP، IP54 ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | هر سه سازنده منتخب حداقل IP مورد نیاز 54 را برای LCP در نظر گرفته اند. در خصوص موتور نیز استاندارد IPS لحاظ خواهد شد.
7 | نياز به هر گونه لوازم جانبي مورد نياز از قبيل تري/لدر، ساپورت، كاندوئيت، كابلشو و ... جهت كابل كشي بر روي اسكيد مطابق با مشخصات مورد تاييد در مدارك پروژه در تعهد سازنده ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | در مدرک TCL بخش ELECTRICAL عبارت Supplier shall design the routing of the power & control cable inside package ذکر شده است در نتیجه تمام نیازمندی های داخل SKID با سازنده است.
8 | هر گونه لوازم مورد نياز براي سيستم ارت بر روي اسكيد از قبيل ارت بار، كاندوئيت، كابلشو، كابل ارت و ... بر روي اسكيد مطابق با مشخصات مورد تاييد در مدارك پروژه در تعهد سازنده ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | در مدرک TCL بخش ELECTRICAL عبارت Supplier shall design the routing of the power & control cable inside package ذکر شده است در نتیجه تمام نیازمندی های داخل SKID با سازنده است.
9 | در خصوص ضريب API در پيشنهادات فني ميبايست شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب ضرایب متناسب با SITE CONDITION و API برای تجهیزات الکتریکی در LOAD LIST لحاظ خواهد شد.
10 | تمامي كابل هاي مورد نياز بر روي اسكيد كه در تعهد سازنده ميباشد ميبايست مطابق با مدارك پروژه تامين و اجرا گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | در مدرک TCL بخش ELECTRICAL عبارت Supplier shall design the routing of the power & control cable inside package ذکر شده است در نتیجه تمام نیازمندی های داخل SKID با سازنده است.
11 | در Sub Vendor List موجود در پيشنهادات فني رديف هاي مربوط به اقلام برقي از قبيل كابل، گلند، ارت، LCP و... نيز مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | مدرک SUB VENDOR LIST پس از P.O نهایی خواهد شد
12 | مصارف UCP ميبايست در تمامي پيشنهادات فني اعلام گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب مصارف تجهیزات الکتریکی در LOAD LIST لحاظ خواهد شد.
13 | لود ليست هاي سازنده ها ميبايست شامل Mechanical power (BHP), Rated power, efficiency, power factor, API Factor and rated current باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب لحاظ خواهد شد.
14 | در خصوص LCP در مرحله پيشنهاد فني ميبايست مدرك اوليه (تك خطي) ارسال گردد و حداقل الزامات جهت Start/Stop تجهيزات برقي مطابق با P&IDهاي مصوب پروژه بر روي تابلو نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08747 | 2023-11-12 | پس از تعیین سازنده منتخب، در مدرک VPIS مدرک P&ID نهایی خواهد شد.بر همین اساس و مطابق با استاندارد های LV SWITCHGEAR که در اختیار سازنده قرار گرفته ساخت تابلو LCP انجام خواهد شد.لازم به ذکر است تابلو LCP تابلو ابزار دقیق می باشد در حالیکه برق مورد نیاز توسط این پیمانکار در اختیار سازنده قرار می گیرد که DIAGRAM های تک خطی پیش تر تولید شده است. با این حال در صورت نیاز مدارک جهت هم خوانی با یکدیگر به روز رسانی خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: S.Zafaresmaeili | Signature | M.Fakharian
| Date: 11/12/2023 |  |  |  |  | Date: 2/7/2024