## QA-QC
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0012_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2052 |  |  | Transmital Date: 23/MAY/2023
Document Title: PMR For Flare Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2052 |  |  | Transmital Date: 23/MAY/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0012_D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
| از آنجا كه Specification For Flare Package از سوي كارفرما ريجكت شده مدرك به ذينفع اصلي ارسال نشده.پس از اعمال نظرات و تاييد مدرك مذكور نسبت به جايگزيني اين مدرك اقدام نماييد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | مدرک بازنگری شده و با ویرایش بالاتر جهت تایید کارفرمای اصلی ارسال گردید. |  |  | ok
| فايل پيوست مشاهده گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم مطابق مدرک پیوست اعمال گردید. |  |  | ok
QC Comments :
1 | لزوم ارائه مدارك ITP, QCP, MPS توسط سازنده قبل از برگزاري جلسه PIM در مدرك درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | See item 16
2 | در بند 5.3 شماره مدرك به صورت صحيح E&C-QC-SP-1 آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
3 | كلمات VENDOR و SUPPLIER در مدرك يكسان سازي شده و مطابق توضيحات بخش GENERAL DEFINITION از كلمه VENDOR استفاده گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
4 | جهت يكسان سازي در كليه مدارك MR پروژه، نگارش توضيحات بند6 مطابق ذيل انجام گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
The equipment shall be inspected and tested in accordance with the Inspection &Test plan (ITP) issued by the vendor and approved by the CLIENT/EPC CONTRACTOR before the award of the order . The Inspection & Test plan (ITP ) shall be at least according to the Commodity Procurement and Manufacturing Inspection Instruction ( Docs .Nos. ICE-EID-MI-SP01-Rev01) , Inspection Level of Commodity and Equipment ( Docs .Nos. ICE-EID-MI-SP02-Rev01) and Data Sheets. The vendor shall in any case conduct all the tests required by contractual documents, specifications, codes and standards, manufacturer standard quality system and keep the relevant documentation. All required manufacturing and function test/inspection also Factory Acceptance Test /Site Acceptance Test and Quality Assurance requirements shall be considered in vendor responsibility as per project specification.
5 | در بند (PRICE BREAKDOWN) ، در آيتمهاي شماره 3,2، شماره مدرك بصورت صحيح E&C-QC-SP-1 وارد گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
6 | در بند 12.2، در جلسه PIM حضور نمايندگان پترو ايران و NISOC نيز ضرورري ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 |  | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
7 | در بند12.3 عبارت " MPS Plan" به MPS و QC به QCP تغيير يابد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 |  | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
8 | در جدول Attachment 1 ، در قسمت General Documents& Procedures ، ايتم 3 شماره مدرك بصورت صحيح ICE-EID-MI-SP01-Rev01 نوشته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
9 | در جدول Attachment 1 ، در قسمت General Documents& Procedures ، ايتم 4 شماره مدرك بصورت صحيح E&C-QC-SP-1 نوشته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
10 | در جدول Attachment 1 ، در قسمت General Documents& Procedures ،دستورالعمل انتخاب سطح بازرسي كالا وتجهيزات ICE-EID-MI-SP02-Rev01 و FDB Requirements به ليست اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | See item 15
11 | در جدول Attachment 2، آيتم شماره 064 ،حذف شود چون در قسمت Vednor Final Documents ذكر شده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
12 | در جدول Attachment 2، در آيتم شماره 1 ، عبارت ''See attachment 2" حذف گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
13 | در جدول Attachment 2، آيتمهاي شماره 105و106 ،حذف شوند چون در قسمت Testing آورده شده اند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
14 | عبارت " Note: List of Documents will be Finalized in VDIS" در انتهاي Attachment 2 آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید. |  |  | Closed
15 | عنوان مدرك بصورت كامل " دستورالعمل تعيين سطح بازرسي كالا و تجهيزات" نوشته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07748 | 2023-05-28 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید.
16 | Vendor shall submit QCP,ITP and MPS for review and approval prior to PIM with relevant parties (NISOC,PEDCO,HIRGAN Energy,TPI and Vendor) |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07748 | 2023-05-28 | نقطه نظرات کارفرمای محترم اعمال گردید.
| لازم است پس از اعمال نظرات ، نسبت به جايگزيني مدرك بر روي همين ترانسميتال اقدام گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07748 | 2023-05-29 | اقدام شد.
Instrument Comments :
1 | نوع پنل كنترلي ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07572 | 2023-05-10 | نوع پنل تایپ A در پاراگراف 5.1 اضافه گردید. |  |  | Closed
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: M.Torkaman Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature | M.Fakharian
| Date:29/05/2023 |  |  |  |  | May.28.2023