## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1455 |  |  | Transmital Date: 10/4/2022
Document Title: F&G Detector List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1455 |  |  | Transmital Date: 10/4/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0008_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به مغايرت هاي زياد بين اين مدرك و مدرك F&G Location Layout for Process Area/Building كه برخي از آنها در زير آمده است، موارد مجددا بررسي و ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05930 | 2022-10-19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
2 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال ادوات موجود در ناحيه 7. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05930 | 2022-10-19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
3 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال LHD-7001/2 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05930 | 2022-10-19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
4 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال FD-7001 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05930 | 2022-10-19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
5 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال SD-1201/02 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05930 | 2022-10-19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
6 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال MAC-1302/03 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05930 | 2022-10-19 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک F&G Location Layout for Process Area/Building اصلاح و بروز رسانی گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: