## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2366 |  |  | Transmital Date: 9/17/2023
Document Title: P&ID - Gas Compression Inlet Gas Pipeline (Golkhari) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2366 |  |  | Transmital Date: 9/17/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0003_D07 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | عمومی: کلیه خطوط drain می بایست با شیب 1:100 لحاظ شود. این مهم در خصوص Drain Header مورد تاکید کارفرما می باشد. |  | 1402-2294-339892 | 1402/08/23 | شیب خطوط drain در مدارک PID برابر با 1:100 در نظر گرفته شده است. در خصوص شیب خط Drain Header به استحضار می رساند، شیب خط مذکور مطابق با طراحی سایت موجود بینک در نظر گرفته شده است.
2 | عمومی: هر نوع تغییر در مدارک ارسالی می بایست به صورت نشان مارک و با اطلاع و اجازه کارفرما در مدارک انجام شود لیکن بارها مشاهده شده است که بدون هیچ دلیل فنی و یا حتی مغایر با آن در ویرایش های بالای مدرک که توقع بر نهایی سازی مدرک است تغییراتی بدون هیچ نشانی روی می دهد که با توجه به حجم فعالیت های سازمان کارفرما ممکن است از دیده پنهان بماند، این رویه اینک موجب بی اعتمادی به فرآیند مهندسی و مدارک تایید شده گردیده و بیهوده موجب افزایش ویرایش های مهندسی و تطویل فعالیت های مربوطه می گردد، لذا ضمن تذکر جدی در این خصوص اعلام میدارد در صورت تکرار این مورد مدارک مذکور عودت داده خواهد شد و تاخییر ناشی از چنین اشتباهاتی در تاخیر پروژه ناشی از قصور پیمانکار منظور خواهد گردید. |  | 1402-2294-339892 | 1402/08/23 | مورد تایید است.
3 | شیب خط drain به سمت Drain Header می بایست 1:100 لحاظ شود. |  | 1402-2294-339892 | 1402/08/23 | اعمال گردید.
4 | انتشار نسخ برای مدرک فوق با درج مهر AFC جهت فاز بعدی بلامانع می باشد. بدیهی است این مدرک مربوط به فاز مهندسی تفصیلی بوده و پس از تهیه مدارک سازندگان می بایست جهت انجام و نظارت بر فعالیت های داخل پکیج مجددا با درج طراحی سازندگان بروز رسانی گردد. شایان ذکر است مقادیر پارامترهای این مدرک و دیگر مدارک دارای وابستگی می باشد لازم است هرگونه تغییر در هر مقطعی از پروژه در دیگر مدارک به نحوه مقتضی در این مدرک و برعکس اعمال گردد.(مستقل از تقدم و تاخر مدارک) |  | 1402-2294-339892 | 1402/08/23 | مورد تایید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: