## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2457 |  |  | Transmital Date: 10/28/2023
Document Title: PDMS Model Review Report (90%) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-2457 |  |  | Transmital Date: 10/28/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در مدرك جدول چك ليست براي مرحله 90% مطابق مدرك 3D-Model (PDMS) Review Procedure ارائه شده و نتيجه بررسي و نقطه نظرات مربوطه درج گردد. بطور مثال بايستي ذكر گردد كه بعضي آيتمها مثل اطلاعات وندورها و Escape route كه بايستي در مرحله 90% در مدل سه بعدي ارائه مي گردد اعمال نشده است و در مدل نهايي تكميل مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08705 | 2023-10-31 | احتراما موارد چک لیست در جلسه بررسی گردید ,مدل ESCAPE ROUTE ها نیز در جلسه دیده شد. ضمنا پس از نهایی شدن وندور ها و پس از دریافت مدل سه بعدی هر پکیج موارد به مدل اضافه می گردد.
2 | در صورتجلسه بررسي مدل سه بعدي مورخ 1402/07/24 كه پيوست ترانسميتال T-2457 ارسال گرديده است تمامي موارد مطروحه در صورتجلسه بايستي بطور كامل و مطابق شماره گذاري آيتم ها در صورتجلسه در گزارش درج گردد، بطور مثال در آيتم 3 صورتجلسه ذكر گرديده كه مسير اتصال به Closed Drain‌ در سايت نهايي مي شود ولي اين جمله در بند 6.3 گزارش ذكر نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08705 | 2023-10-31 | احتراما صورتجلسه مذکور به صورت پیوست در مدرک موجود است ولی با توجه به عنوان جلسه که جلسه پلات پلن و مدل سه بعدی به صورت همزمان برگزار شده است مواردی که به مدلسازی سه بعدی مربوط می گردد در گزارش قید شده است. ضمنا نقطه نظر عنوان شده اعمال گردید.
3 | همه كامنتها ي ارائه شده در بررسي مدل 90 درصد شامل موارد مذكور در صورتجلسه مورخ 1402/07/24 و موارد مذكور در گزارش بررسي مدل سه بعدي ايستگاه تقويت فشار گاز بينك مورخ 1402/07/22 كه با نامه شماره 12782 مورخ 1402/07/23 ارسال گرديده است و مجدداً به پيوست ارسال مي شود بايستي اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08705 | 2023-10-31 | احتراما نقطه نظر ها اعمال گردید.
4 | مطابق با بندهاي 16 و 17 صورتجلسه مورخ 24/07/1402 در دفتر مناطق نفت خيز جنوب در صورت تغيير مسير كابل و همچنين روت كابل مربوط به شلتر پمپ هاي آتش نشاني اين مدرك مبايست اصلاح گردد. همچنين، ترانسفورماتورها بايستي نشان داده شود است. تري/لدر هاي مربوط به برق (بعنوان نمونه كولرها) نشان داده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08705 | 2023-10-31 | احتراما در صورت ایجاد هر گونه تغییر در مدارک مرتبط با مدل سه بعدی این مدرک نیز به روز رسانی خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: