## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LD-0002ـ_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2399 |  |  | Transmital Date: 10/1/2023
Document Title: ESD Logic Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2399 |  |  | Transmital Date: 10/1/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LD-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | کامنت ها بپیوست ارسال می گردد. لازم به ذکر است که کامنت ها بعنوان نمونه می باشد و کل مدرک نیاز به بازبینی دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08611 | 2023-10-15 | ملاحظه شد.
2 | مطابق با جلسه برگزار شده در تاریخ 23 مهر 1402 مدرک مجددا بررسی و اصلاح گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08611 | 2023-10-15 | این مدرک مطابق آخرین توافقات و آخرین صورت جلسات، به روز رسانی شد.
3 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09007 | 2024-02-14 | ملاحظه شد.
4 | مدرک پیش نیاز ESD Level Hirarichy نهایی نمی باشد. این مدرک و مدرک پیش نیاز می بایست با آخرین مدرک ESD Block Diagram تایید شده نهایی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09007 | 2024-02-14 | ملاحظه شد.
5 | با مدرک ESD Block Diagram تناقض دارد. موارد مثال که مورد اختلاف با مدرک مذکور بپیوست ارسال می گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09007 | 2024-02-14 | موارد عطف به آخرین نسخه مدرک ESD Block Diagram و P&ID به روز رسانی شد.
6 | با توجه به موارد اشاره شده در بالا و AFC بودن مدرک،‌ جهت اصلاح عودت داده می شود. لذا با همین نسخه و ترانسمیتال مجددا ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-09007 | 2024-02-14 | ملاحظه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: 12 Feb 2024 |  |  |  |  | Date: