## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0002_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2343 |  |  | Transmital Date:04-Sep-2023
Document Title: Stress Analysis Calculations Report |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR- 2343 |  |  | Transmital Date:04-Sep-2023
[5 empty] | CRS No: CRS-PEDCO-BK-GCS-PEDCO-120-PI-RT-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | استانداردها و مدارك مرجع در بخش Reference ذكر گردد. بطور مثال مدارك و استانداردهاي زير ذكر گردد: Critical Line List BK-GCS-PEDCO-120-PI-LI-0001 Specification For Flexibility Analysis BK-GCS-PEDCO-000-PI-SP-0012 Process Bassis of Design IPS IPS-E-PI-200 Engineering standard for Flexibility Analysis IPS-E-PI-240 Engineering standard for plant piping systems API 5L Specification for Line Pipe ASME ASME B31.3Process Piping (Petroleum Refinery Piping) ASME B16.5 Steel Pipe Flanges, Flanged Valves and Fittings ASME B16.9 Factory Made Wrought Steel Butt Welding Fittings ASME B16.10 Face to Face and End to End Dimension of Valves ASME B16.11 Forged Steel Fittings Socket Welding and Threaded ASME B16.34 Critical Line List BK-GCS-PEDCO-120-PI-LI-0001 |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06989 | 2023-02-21 | موارد ذکر شده در مدرک مورد نظر اعمال گردید |  |  | See Item 7
2 | در نقشه شماتيك مدل ارائه شده شماره نود ها مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06989 | 2023-02-21 | با توجه به بزرگ بودن فایل های سزار ساخته شده، اضافه نمودن نودها به تصویر، باعث شلوغی و عدم خوانش تصویر می شود. |  |  | See Item 8
3 | براي كليه نودها فشار و درجه حرارت طراحي و ضخامت لوله ها بايستي بر اساس مدرك PMS لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06989 | 2023-02-21 | در فرایند ساختن فایل های سزار و سپس تحلیل تنش انها ،اصول اولیه انجام کار خوانش دما و فشار از لاین لیست ، خوانش متریال و ضخامت ان از PMS می باشد.لذا این کامنت جز اقدامات اولیه بوده است و لحاظ شده است |  |  | See Item 9
4 | با توجه به اينكه در مدل سه بعدي ساپورتها نمايش داده نشده و نقشه هاي ايزومتريك كه نشان دهنده موقعيت و نوع ساپورتها باشد نيز دريافت نگرديده است در خصوص مدل تحليل تنش ارائه شده نمي توان اظهار نظر قطعي نمود. بهتر است در نقشه شماتيك مدل تحليل تنش موقعيت و نوع ساپورتها مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06989 | 2023-02-21 | در اخرین ویرایش این مدرک ISO SKETCH کلیه خطوط کریتیکال به صورت فایل اتچمنت اضافه خواهد شد |  |  | Open
5 | براي كليه خطوط مذكور در مدرك Critical Line List BK-GCS-PEDCO-120-PI-LI-0001 بايستي تحليل تنش ارائه گردد (بطور مثال تحليل تنش براي خطوط GAS-111-0036A/B/C-CN05-6-PT- و GAS-111-0032A/B/C-CN05-3-PT- بايستي ارائه گردد). همچنين نقشه هاي ايزومتريك خطوطي كه تحليل تنش آنها انجام مي شود بايستي پيوست گزارش گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06989 | 2023-02-21 | ISO METRIC کلیه خطوط درخواستی پس از مدل ریویو 90درصد فرستاده خواهد شد |  |  | Open
6 | آناليز و بارگذاري زلزله در تحليل تنش به چه صورت لحاظ شده است؟ آناليز Flange Leakage به چه صورت در نظر گرفته شده است؟ |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06989 | 2023-02-21 | SEISMIC LAODS BASED ON PART 6.5.3 Specification For Flexibility Analysis BK-GCS-PEDCO-000-PI-SP-0012 FLANGE LEAKAGE BASED ON PART 8 Specification For Flexibility Analysis BK-GCS-PEDCO-000-PI-SP-0012 |  |  | Closed
7 | استانداردها و مدارك مرجع زير ذكر گردد: Critical Line List BK-GCS-PEDCO-120-PI-LI-0001 Process Bassis of Design IPS IPS-E-PI-200 Engineering standard for Flexibility Analysis IPS-E-PI-240 Engineering standard for plant piping systems API 5L Specification for Line Pipe ASME ASME B31.3Process Piping (Petroleum Refinery Piping) ASME B16.5 Steel Pipe Flanges, Flanged Valves and Fittings ASME B16.9 Factory Made Wrought Steel Butt Welding Fittings ASME B16.10 Face to Face and End to End Dimension of Valves ASME B16.11 Forged Steel Fittings Socket Welding and Threaded ASME B16.34 Critical Line List BK-GCS-PEDCO-120-PI-LI-0001 |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08427 | 2023-09-10 | موارد ذکر شده در مدرک مورد نظر اعمال گردید
8 | در نقشه شماتيك مدل ارائه شده شماره نود ها مشخص گردد. در صورت شلوغي تصوير از هر خط چند نود جهت بررسي نمايش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08427 | 2023-09-10 | در این ویرایش نقشه ایزو خطوط ارایه شده است
9 | براي خطوط كلاس FN05 فشار طراحي بر اساس 90 بار و درجه حرارت طراحي 175 درجه بايستي در نظر گرفته شود. براي خطوط كلاس CN05 فشار طراحي بر اساس 47.7 بار و درجه حرارت طراحي 155 درجه لحاظ گردد. اين موارد بطور نمونه است كه در بررسي هاي ورودي هاي آناليز عدم تطابق با PMS پروژه مشاهده گرديد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08427 | 2023-09-10 | برای کلیه خطوط فشار و دمای طراحی ذکر شده در لاین لیست ملاک عمل می باشد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri J.Mousazadeh | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: 10.Sep.2023 |  |  |  |  | Date: 10.Sep.2023

## Sheet2
استانداردها و مدارك مرجع زير ذكر گردد: Critical Line List BK-GCS-PEDCO-120-PI-LI-0001 Process Bassis of Design IPS IPS-E-PI-200 Engineering standard for Flexibility Analysis IPS-E-PI-240 Engineering standard for plant piping systems API 5L Specification for Line Pipe ASME ASME B31.3Process Piping (Petroleum Refinery Piping) ASME B16.5 Steel Pipe Flanges, Flanged Valves and Fittings ASME B16.9 Factory Made Wrought Steel Butt Welding Fittings ASME B16.10 Face to Face and End to End Dimension of Valves ASME B16.11 Forged Steel Fittings Socket Welding and Threaded ASME B16.34 Critical Line List BK-GCS-PEDCO-120-PI-LI-0001