## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0010 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2254 |  |  | Transmital Date: 7/22/2023
Document Title: PMR For Centrifugal Pumps For General Services |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2254 |  |  | Transmital Date: 7/22/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-MR-0010_D02 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بند 5.1.2، عبارت "QA Organization" به "QA/QC Organization Chart" تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-01-05836 | 2022-10-04 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است |  |  | Closed
2 | در بند 6: -دستورالعمل انتخاب سطح بازرسي كالا و تجهيزات به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP02-REV-01 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-01-05836 | 2022-10-04 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است |  |  | See Item No. 7
3 | در جدول Attachment 2: -در رديف 1، عبارت "See Attachment 2" حذف گردد. - عبارت "List of Documents will be Finalized in VPIS" در نوتها اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-01-05836 | 2022-10-04 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است |  |  | Closed
4 | در اين برهه نقطه نظر خاصي مطرح نمي باشد . صرفا مي بايست نظرات احتمالي ذينفع اصلي پروژه بر روي اين مدرك اعمال گردد. همچنين لازم به ذكر است كه مسئوليت بروزرساني ويرايش مدارك پيوست مندرج در اين مدرك ، پس از نهايي شدن آنها ، بر عهده آن پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08133 | 2023-07-23 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است
5 | لزوم ارائه مدارك ITP, QCP, MPS توسط سازنده قبل از برگزاري جلسه PIM در مدرك درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08199 | 2023-07-31 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است
6 | جهت يكسان سازي در كليه متون، كلمهVendor جايگزين Supplier گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08199 | 2023-07-31 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است
7 | در بند 5.1.3 شماره مدرك بصورت صحيح E&C-QC-SP-1 ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08199 | 2023-07-31 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است
8 | جهت يكسان سازي در كليه مدارك MR پروژه، نگارش توضيحات بند6 مطابق ذيل انجام گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08199 | 2023-07-31 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است
| The equipment shall be inspected and tested in accordance with the Inspection &Test plan (ITP) issued by the vendor and approved by the CLIENT and EPC/EPD CONTRACTOR before the award of the order . The Inspection & Test plan (ITP ) shall be at least according to the Commodity Procurement and Manufacturing Inspection Instruction ( Docs .Nos. ICE-EID-MI-SP01-Rev01) , Inspection Level of Commodity and Equipment ( Docs .Nos. ICE-EID-MI-SP02-Rev01) and Data Sheets. The vendor shall in any case conduct all the tests required by contractual documents, specifications, codes and standards, manufacturer standard quality system and keep the relevant documentation. All required manufacturing and function test/inspection also Factory Acceptance Test /Site Acceptance Test and Quality Assurance requirements shall be considered in vendor responsibility as per project specification. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08199 | 2023-07-31
9 | در بند (PRICE BREAKDOWN) ، در آيتم هاي شماره 3و2، شماره مدرك بصورت صحيح E&C-QC-SP-1 وارد گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08199 | 2023-07-31 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است
10 | در جدول Attachment 1 شماره مدرك مربوط به "دستورالعمل تامين قطعات يدكي" به صورت صحيح E&C-QC-SP-1 وارد گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08199 | 2023-07-31 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است
11 | با توجه به لزوم تغيير در مدرك ، مطابق كامنت هاي بالا ، لازم است دلايل بروز تغييرات ، در Reply sheet مربوط به ذينفع اصلي پروژه منعكس گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08199 | 2023-07-31 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است
Mechanical comments :
12 | در اين برهه نقطه نظر خاصي مطرح نمي باشد . لازم به ذكر است كه مسئوليت بروزرساني ويرايش مدارك پيوست مندرج در اين مدرك ، پس از نهايي شدن آنها ، بر عهده آن پيماكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08199 | 2023-07-31 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته شده است
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: