## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2504 |  |  | Transmital Date:22/11/2023
Document Title: MTO For Manual Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR- 2504 |  |  | Transmital Date:11/22/2023
[5 empty] | CRS No:PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0004_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نهايي شدن مدارك پيش نياز مانند P&ID و PMS و Data Sheet for Manual Valves مربوط به ايستگاه تقويت فشار GCS قبل از ارسال اين مدرك ضروري مي باشد. لذا از آنجا كه مدارك پيش نياز اين مدرك هنوز نهايي نشده است تائيد نهايي اين مدرك به لحاظ جنس متريال و مشخصات فني و تعداد اقلام پس از نهايي شدن مدارك ذكر شده مقدور مي باشد. بديهي است مسئوليت كامل تطابق متريال و مشخصات فني با PMS و Data Sheet مورد تأييد پروژه و مسئوليت درستي تعداد اقلام و هرگونه كسري متريال بر عهده آن پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05926 | 2022-10-19 | آخرین ویرایش دیتاشیت به همراه MTO ارسال می گردد. |  |  | SEE ITEM 6
2 | با توجه به اشكالاتي كه در MTO در زمينه عدم تطابق كامل مشخصات و سايز اقلام با PMS شيرها ديده مي شود، كاتالوگ نرم افزار PDMS با PMS به دقت چك شده و اصلاحات لازم در PMS و كاتالوگ PDMS بطور مطابق صورت گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05926 | 2022-10-19 | کاتالوگ ویرایش کلی گردید و MTO مطابق با اخرین تغییرات بروزرسانی شد. |  |  | SEE ITEM 6
3 | بقيه كامنتها بصورت مارك شده در مدرك به پيوست ارسال مي گردد بطور نمونه چند آيتم بررسي شده و كامنتها در مدرك ذكر شده است. يك ستون در مدرك اضافه شده و مقابل هر آيتم كلاس خط ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05926 | 2022-10-19 | برای هر آیتم Tag No. با توجه به شماره درج شده در دیتاشیت ذکر شده است. لذا می توان با استفاده از Tag No. دیتاشیت و مشخصات ولو مربوطه را پیدا کرد. MTO با توجه به کامنت های کارفرما بروزرسانی کلی شد. |  |  | CLOSE
4 | با توجه به اینکه هنوز مدل سه بعدی 90 درصد نهایی نشده است لذا نظر قطعی در خصوص این مدرک پس از جلسه بررسی مدل سه بعدی در حضور کارفرما ارائه می گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08464 | 2023-09-17 | مدل سه بعدی 90 درصد تهیه و جلسه ی مربوطه برگزار شده است. |  |  | SEE ITEM 6
5 | همانگونه كه در خصوص مدرك Piping Material Specification اعلام نظر گرديد در كلاس هاي AS00 و CS00 و FS00 يا بايستي براي كل سرويس ها NACE ذكر گردد يا اينكه كلاس هاي جديدي با نيازمندي NACE براي خطوط و شيرهاي استنلس استيل حاوي سرويس هاي ترش مثل Closed Drain و Process Gas تعريف گردد. بر اين اساس در شيرهاي با متريال Stainless Steel در كلاس هاي AS00 و CS00 و FS00كه تطابق با NACE ذكر نگرديده است يا بايستي مطابق ديتاشيت ها تطابق با NACE ذكر گردد يا اينكه كلاس هاي جديد پايپينگ و تگ هاي جديد شيرآلات براي تمايز بين متريال در سرويس ترش و غيرترش تعريف گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08820 | 2023-11-25 | با توجه به اینکه مدارک مرتبط از جمله P&ID تایید شده اند، جداسازی متریال NACE و غیر NACE بر اساس سرویس هر خط در PDMS اعمال شده است و خروجی دریافتی از نرم افزار براساس سرویس خط نیز انجام شده و در MTO مدنظر قرار گرفته است. در ستون کلاس خط ذکر شده در مدرک MTO نیز این موضوع بر اساس سرویس متمایز شده است.
6 | بایستی کامنتهای کارفرما در ارتباط با T-2354 (Data Sheets for Manual Valves) که با نامه ارسال شده است برطرف و مدرك نهايي گردد. نظر نهایی در خصوص این مدرک پس از برطرف شدن كليه كامنت ها از جمله كامنت رديف 5 فوق و كامنتنهاي كارفرما و تأييد مدرك Data Sheets for Manual Valves كه پيش نياز MTO مي باشد اعلام می گردد. همچنين از آنجا كه MTO از مدل سه بعدي استخراج مي گردد مدل سه بعدي ايستگاه تقويت فشار گاز بينك نيز بايستي نهايي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08820 | 2023-11-25 | ویرایش سوم مدرک دیتاشیت ارسال شده و پاسخی از کارفرمای NISOC دریافت نشده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: