## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1132 |  |  | Transmital Date: 7/2/2022
Document Title: F&G System Loop Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1132 |  |  | Transmital Date: 7/2/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0006_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد بر اساس نتايج به دست آمده از جلسات HAZID مجددا بررسي و نهايي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05311 | 2022-08-01 | ملاحظه و بررسی گردید.
2 | موارد ستاره دار مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05311 | 2022-08-01 | موارد ستاره دار توسط سازنده سیستم F&G بعد از طراحی توسط سازنده مشخص می گردند.
3 | ارجاعات در صفحات مختلف مجددا چك گردد براي مثال آيتم FACP-Co2 Pkg كه در صفحه 153 اشاره شده است و به صورت serial Link مشخص شده است با مورد اشاره شده در صفحه 159 متغاير است، بنظر مي رسد كه تناقضي وجود دارد، موارد مجددا چك و نهايي سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05311 | 2022-08-01 | مدرک اصلاح و بروزرسانی گردید.
4 | با توجه به اينكه مدرك F&G Cause and effect نهايي نشده است، اين مدرك نيز در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05311 | 2022-08-01 | -
5 | تمامي شماره كابل ها مشخص شود براي مثال: در صفحه 142 شماره كابل ها مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05311 | 2022-08-01 | شماره کابل ها در صفحه 142 بروز رسانی و مشخص گردید.
6 | اينترفيس پكيج ها با سيستم F&G مشخص شود براي مثال HVAC |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05311 | 2022-08-01 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدارک مرجع اصلا و بروز رسانی گردید.
7 | ارتباط بين سيستم F&G و ESD مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05311 | 2022-08-01 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدارک مرجع اصلا و بروز رسانی گردید.
8 | ارتباط بين سيستم F&G و DCS مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05311 | 2022-08-01 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح و بروز رسانی گردید.
9 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05311 | 2022-08-01 | ملاحظه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: