## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0012 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2508 |  |  | Transmital Date: 11/25/2023
Document Title: TBE For Flare Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No. BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2508 |  |  | Transmital Date: 11/25/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0012_D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مدارک سازنده که می بایست در مرحله مهندسی کالا و مطابق VPIS تایید شده برای کارفرما ارسال و تاییدیه آن اخذ گردد، لذا اطلاعات ارسال شده در این مرحله قابل صحه گذاری نخواهد بود. |  | 1402-2294-496694 | 1402/12/01 | مدارک سازنده پس از عقد قرارداد که مطابق VPIS ارایه شده توسط سازنده خواهد بود جهت تایید وصحه گذاری برای کارفرمای محترم ارسال خواهد شد.
2 | کلیه داده های فرآیندی می بایست با آخرین ویرایش مدارک مربوط به بخش فرآیند، توسط سازندگان لحاظ گردد. |  | 1402-2294-496694 | 1402/12/01 | کلیه داده های فرآیندی ارایه شده توسط سازندگان در مدارک خرید با آخرین ویرایش مدارک مربوط به بخش فرآیند، مورد بررسی قرار گرفته و مطابقت دارد..
3 | میبایست آخرین ویرایش مدرک Duty Spec. foR LP Flare Package مورد تایید سازندگان قرار گیرد به عنوان مثال در خصوص LPG Bottle for Backup بر اساس مدرک تایید شده |  | 1402-2294-496694 | 1402/12/01 | مورد مذکور مطابق آخرین ویرایش مدرک Duty Spec. FoR LP Flare Package مورد تایید سازندگان قرار گرفته است مطابق مدارک پیوست شده .
4 | ذخیره سازی میبایست برای 24 ساعت ذکر شده و توسط سازندگان صحه گذاری شده است(شرکت تاکستان) میزان 12 ساعت مورد تایید قرار گرفته است که در این خصوص مغایرت وجود دارد. |  | 1402-2294-496694 | 1402/12/01 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال شد.
5 | تامین کنندگان کالای مورد نیاز ساخت نیز میبایست جزء سازنده/تامین کنندگان AVL باشند. در ضمن تمامی سازندگان لیست sub vendor میبایست پیش از اقدام به تامین کالا به تائید کارفرما برسد. |  | 1402-2294-496694 | 1402/12/01 | تامین کنندگان کالای مذکور در لیستAVL می باشند.
6 | لیست کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و با در نظر گرفتن حداقل های مندرج در پیوست 11 اسناد پیمان پس از انتخاب سازنده ارائه گردد. |  | 1402-2294-496694 | 1402/12/01 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار خواهد گرفت.
7 | ITP مندرج در پیشنهاد فنی پذیرفتنی نیست و تاکید می گردد دستورالعمل بازرسی میبایست در جلسه PIM و با حضور کارفرما، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و سازنده نهایی گردد. لازم به ذکر است برگزاری جلسه مذکور منوط به بررسی مدارک بازرس شخص ثالث و تائید آن خواهد بود. |  | 1402-2294-496694 | 1402/12/01 | در جلسه PIM و با حضور کارفرما، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و سازنده مدرک ITP نهایی خواهد شد.
8 | برای دمنده هوا در نظر گرفتن LCP الزامی است. |  | 1402-2294-496694 | 1402/12/01 | مطابق با بند 4 و 11 از TCL در بخش برق برای هر 4 سازنده، استفاده از LCP یا JB برای تحویل گرفتن برق و استفاده از آن برای تجهیزات داخل پکیج ِ فلر ذکر شده است. از اینرو LCP مورد نیاز برای پکیج فلر در بند 4.4 از TBE وجود دارد که IP آن نیز 65 است.
9 | تابلو Ignition Control Panel علاوه بر Push Bottomهای مورد نیاز، لازم است ادوات TIC و لامپ های آلارم برای برخی موارد خطا و هشدار در نظر گرفته شود. ( به عنوان مثال Auto Ignition Failure و Burn Back) |  | 1402-2294-496694 | 1402/12/01 | موارد لازم در Section 5 آورده شده است.( مطابق P&ID)
10 | در جدول TBE اشاره ای به موارد کنترلی دمنده هوا و سیستم Burn Back نشده است. |  | 1402-2294-496694 | 1402/12/01 | موارد لازم در Section 5 آورده شده است.( مطابق P&ID)
Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Legend
| CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
Signature | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: