## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0012 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2508 |  |  | Transmital Date: 11/25/2023
Document Title: TBE For Flare Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No. BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2508 |  |  | Transmital Date: 11/25/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0012_D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Mechanical Comments :
1 | GENERAL COMMENTS: - Vendor to confirm VPIS will be submitted before KOM. - Reference standard for flare stack mechanical design shall be Specified - Vendor to confirm designed loads shall be considered ACC. To API 537. - Vendor to confirm Allowable Forces and Moments for Flare Nozzles will be acc. To API 537 - Corrosion allowance shall be specified |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 | 2023-12-10 | 1-Sample VPIS Will be submitted on KOM and Final VPIS submitted after KOM. 2-Required Reference and standard related to the design of flare, Specified on item 2 of TBE. 3- Project' s specification has been amended to the API 537. 4- Allowable nozzle loads shall be considered based on Specification for Nozzle loads; Doc. No “ BK-GNRAL-PEDCO-000-PI-SP-0020”. (as a minimum) 5- Corrosion Allowance has been already existed on TBE, Please reffer to the row 2.15.
2 | TEHRAN JAVAN : WIND LOAD CALCULATIO SHALL BE CONSIDERD ACC. TO ASCE7-2010 |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 | 2023-12-10 | TEHRAN JAVAN : Wind load standard is finalized with selected vendor befor PO.
3 | MFS: Deviations shall be clarified ACC. To MR requirements by HIRGAN |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 | 2023-12-10 | Deviations items have been declared by MFS on technical offer, clause 4.
4 | MACHIN FOULAD JONOB: 1- Seal type shall be specified 2- spare part shall be ACC. NISOC spare part list" |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 | 2023-12-10 | MACHIN FOULAD JONOB: 1- Please note that On the TBE, The mentioned item is considered not accepted. 2- Spare part List is confirmed by vendor on TCL form.Please reffer to the row 7 of general.
Process comments :
1 | • مقادیر محاسبه شده هوای مورد نیاز برای Smokeless capacity (بند 3.18) که توسط سازندگان محاسبه شده است، با مقادیر پذیرفته شده برای Smokeless capacity (بند 3.12) توسط ایشان، تناسبی ندارد.. • با توجه به اختلاف دبی نرمال مشعل (170 kg/hr) و دبی نهایی در نظر گرفته شده برای میزان مشعل بدون دود ( 9944 kg/hr)، استفاده از موتور دور متغیر (VFD) برای Air Blower، ضروری به نظر می رسد. • عدد درج شده برای فاصله Ignition panel با Pilot burners (عدد 100 متر در بند 2.14) نیاز به بازنگری دارد. • شعاع Sterile Area کمتر از مقادیر درج شده در مدرک RT-0024، بدون ارائه محاسبات، قابل قبول نمی باشد. • زمان کم تر از 24 ساعت برای LPG Bottles Backup قابل قبول نمی باشد. • استفاده از High efficiency برای تعیین F-Factor برای کلیه سازندگان الزامی می باشد. (استفاده از Generic Pipe مجاز نیست) |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 | 2023-12-10 | ماشین فولاد جنوب: 1-We will confirm after P.O 2-Confirm 3-فاصله مذکور پس از طراحی و مشخص شدن Fence اول و دوم مشخص می گردد 4-We will confirm after P.O 5-Confirm 6-Confirm مصنوعات فلزی سنگین: 1. مقدار محاسبه شده برای smokeless capacity بر اساس اعلام کارفرما به 9444kg/h تغییر داده شد. 2. لطفا فاصله بین اتاق برق و فلر جهت در نظر گرفتن VFD واینکه امکان استفاده از VFD می باشد یا خیر را اعلام نمایید. توجه شود در صورت استفاده از VFD ، باید ان را در اتاق برق نصب کرد. 3. این مورد در حیطه ی اختیارا ت آن کارفرمای محترم می باشد و پیشنهاد ما صرفاً قرارگیری آن در خارج از Sterile Area می باشد و در بند مذکور درخواست 100 متری آن کارفرمای محترم قبول شده است. 4. شعاع Sterile area بر اساس ایمیل تایید نهایی از کارفرما، 29m درنظر گرفته شد. 5. 24 ساعت LPG Bottle Back up درنظر گرفته شد. 6. برای تعیین F-Factor از متد High Efficiency استفاده شد. تهران جوان: • مقدار محاسبه شده در بند 3.12 (9444 کیلوگرم بر ساعت) مقدار گازی است که توسط هوای محاسبه شده در بند 3.18 (24000 کیلوگرم بر ساعت) بدون دود می‌شود. • کنترل دمنده هوا با استفاده از Inlet Guide Vane Damper انجام می‌شود. در صورت تاکید کارفرما مبنی بر استفاده از VFD، با توجه به محدودیت قرارگیری VFD نسبت به موتور (200 متر در حالت عادی و 350 متر با لحاظ کردن فیلتر در خروجی) ضروری است فاصله بین VFD و موتور توسط کارفرما اعلام گردد. • نیازمند است فاصله مورد نظر از طریق کارفرما اعلام گردد. • مورد تایید می‌باشد. • مورد تایید می‌باشد. • مورد تایید می‌باشد. تاکستان: • محاسبه هوای مورد نیاز مطابق با بند 3.12 مورد تایید است و لحلظ خواهد شد • از موتور دور متغیر (VFD) استفاده خواهد شد. • عدد فاصله 100 متربصورت تقریبی در مدارک لحاظ شده و مجدد بررسی و نهایی خواهد شد. • شعاع Sterile area پس از انجام محاسبات مطابق درخواست کارفرما نهایی سازی خواهد شد. • زمان لازم برای LPG Bottle Backup ساعت 24 مورد تایید بوده و لحاظ گردید. • استفاده از H,E برای تعیین F.Factor لحاظ خواهد شد.
2 | ماشین فولاد جنوب: 1- مطابق با NOTE-5 مدرک P&ID طراحی تفصیلی ، نوع Ignition Panel می بایست High Energy Spark باشد. 2- Note-6 دربخش Remark نقشه توضیح داده شود. 3- سایز هدر مشعل ورودی به Stack اصلاح گردد. 4- Ignition Panel می بایست شامل حداقل PB ها و سیگنالهای نشان داده شده در مدرک P&ID طراحی تفصیلی باشد. مدرک P&ID ارائه شده توسط سازنده فاقد سیگنالهایی نظیر LPG Bottle in Service، Common Fault Alarm، Burner Back Alarm و.... می باشد. 5- در مورد مشخصات Air Blower اطلاعاتی در پیشنهاد فنی ارائه نشده و در نقشه P&ID نیز نشان داده نشده است. 6- در خصوص محل نصب LCP دمنده هوا اطلاعاتی ارائه نشده است. 7 در P&ID ارائه شده LPG Bottles و تعداد آن و مکانیزم ورود آن به سرویس نمایش داده نشده است. 8- Deviation List و Datasheet ارائه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 | 2023-12-10 | 1-Confirm - High energy 2-confirm 3-we will confirm after P.O 4-we will confirm after P.O 5-we will confirm after P.O 6-we will confirm after P.O 7-we will confirm after P.O 8-we will confirm after P.O
3 | مصنوعات فلزی سنگین: 1- سایز و ارنفاع Stack با مشخصات پروژه تطابق ندارد. 2- در بخش Exclusion درج شده است که مطالعات HAZOP و HAZID با سازنده نمی باشد. در این صورت پیملنکار می بایست مطالعات مذکور را با حضور سازنده و کلیه ذینفعان، برگزار نماید. 4- در مدارک ارائه شده به مصرف 40 Nm3/hr هوای ابزار دقیق اشاره شده کمه دارای ابهام می باشد. 5- Ignition Panel می بایست شامل حداقل PB ها و سیگنالهای نشان داده شده در مدرک P&ID طراحی تفصیلی باشد. مدرک P&ID ارائه شده توسط سازنده فاقد سیگنالهایی نظیر LPG Bottle in Service، Common Fault Alarm، Burner Back Alarm و.... می باشد. 6- Molecular seal در P&ID نمایش داده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 | 2023-12-10 | 1. ارتفاع استک 22.5متر در نظر گرفته شد. در رابطه با قطر استک لازم به توضیح است باتوجه به ایمیل دریافتی از کارفرما برای درنظرگرفتن Dynamic Seal جهت رعایت افت فشار مجاز، نیاز به استفاده از قطر "16 می باشد. اما در صورت استفاده از molecular seal قطر "12 کفایت خواهد کرد. منتظر اعلام نظر کارفرما هستیم. 2. لطفاً تصمیم نهایی را به این شرکت برای در نظر گرفتن حیطه ی کاری یکسان با تمامی مناقصه گران اعلام فرمایید. 4. هوای ابزاردقیق بیان شده برای روشن کردن سیستم جرقه زنی FFG استفاده می باشد.لطفا مشخص کنید که ابهام از چه نظر می باشد. 5.جزئیات پنل بعد P.O. ودر مرحله طراحی مشخص خواهد شد که موارد اشاره نیز در نظر گرفته می شوند. 6.طبق ایمیل دریافتی از کارفرما velocity Seal در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به تغییر لطفا اعلام شود.
4 | تهران جوان: 1- Ignition Panel می بایست شامل حداقل PB ها و سیگنالهای نشان داده شده در مدرک P&ID طراحی تفصیلی باشد. مدرک P&ID ارائه شده توسط سازنده فاقد سیگنالهایی نظیر LPG Bottle in Service، Common Fault Alarm، Burner Back Alarm و.... می باشد. 2- در مورد مشخصات Air Blower اطلاعاتی ارائه نشده است. 3- در خصوص محل نصب LCP دمنده هوا اطلاعاتی ارائه نشده است. 4- در جداول صفحات 10 و 20 و 21 ،پیشنهاد فنی، تعداد ترموکوپل ها 1 عدد درج شده که صحیح نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 | 2023-12-10 | 1- موارد ذکر شده در جلسه Clarification مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 2- مشخصات Air Blower در صفحه 27 پیشنهاد فنی ذکر شده است. 3- - فرمان کنترل بلوئرها از طریق MCC که توسط کارفرما تامین می‌گردد ارسال خواهد شد. بر همین اساس، نیاز می‌باشد که فرمان‌های موردنظر و همچنین سیگنال‌های موردنیازبرای LCP توسط کارفرما اعلام گردد. 4- تعداد ترموکوپل ها در پیشنهاد فنی اصلاح خواهد شد.
5 | تاکستان: 1- در نمودار صفحات 40و 41 پیشنهاد فنی (گزارشات نرم افزار Flaresim)، ارتفاع فلر اصلاح گردد. 2- مدرک P&ID توسط سازنده ارائه نشده و صرفا P&ID طراحی تفصیلی، در مدارک قرار داده شده است. 3- در خصوص محل نصب LCP دمنده هوا اطلاعاتی ارائه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 | 2023-12-10 | 1-ارتفاع در نمودار مربوطه اصلاح گردید. 2- مدرک P&ID شرکت تاکستان در مدارک اضافه شد. 3- در نقشه P&ID لحاظ شده.
Instrument comments :
1 | 1- آیتم 5.8 در خصوص طول کابل ترموکوبل 250 متر ذکر گردد. 2- Commissioning and two years spare parts مطابق دستور العمل پیوست 11 قرارداد برای ادوات ابزاردقیق در نظر گرفته شود. 3- Special tools برای تمامی سازندگان در نظر گرفته شود. 4- مینییمم نیازمندی های LCP می بایست مورد تایید ذینفع اصلی و بهره بردار قرار گیرد و در صورت تغییر می بایست به اطلاع سازنده منتخب برسد. 5- مشخص شود که Start/Stop Air Blower (و نمایش محلی آن در صورت لزوم) در پنل کنترلی محلی ابزاردقیق قرار دارد یا پنل جداگانه ای برای آن در نظر گرفته می شود. 6- در خصوص دور موتور Air Blower که بصورت متغیر باشد شفاف سازی گردد و در صورت تایید، نحوه کنترل پذیری آن مشخص گردد. 7- درخصوص سیگنال ESD Request از پنل Ignition به سیستم ESD ایستگاه، برای تمامی وندورها شفاف سازی گردد. 8- برای روشن شدن Blower در زمان ESD1A برای تمامی وندورها شفاف سازی گردد. 9- مشخص شود که تست های FAT/SAT مطابق اسناد پروژه برای LCP در نظر گرفته شود. 10- فاصله Air Blower از پکیج و LCP مشخص گردد. 11- فاصله LCP از پکیج مشخص گردد. 12- تمامی Deviation ها باید به تایید ذینفع اصلی برسد. 13- می بایست جداول Deviation مهر شده سازندگان در پیوست ها قرار داده شود. 14- نوع LCP بعنوان یک سطر در جدول TBE بطور واضح مطابق با اسناد پروژه مشخص گردد. 15- LCP می بایست مطابق با specification for control package طراحی شود. مواردی مانند IP،‌ جنس و ضخامت پنل و ... نوع کنترلر، ارتباط با سیستم کنترل و ESD ایستگاه در نظر گرفته شود. 16- تمامی ابزاردقیق ها و سازندگان پنل های کنترلی می بایست در لیست MOP انتخاب شود. - شرکت مصنوعات فلزی سنگین: o تست SAT مشخص نشده است. o Deviation های ارایه شده در بخش 4 با شرح کار و MR پروژه تناقض دارد. تایید شود که شرکت هیرگان انرژی تمامی نیازمندی های MR و Spec و Detail Design را رعایت می نماید. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 | 2023-12-10 | موارد تست و تجهیزات راه اندازی در بخش عمومی TCL به طور کامل ذکر شده است، تعداد قابل توجهی از کامنتها مر بوط به طراحی است که بعد از انتخاب وندور و تکمیل قرارداد در مرحله طراحی صورت خواهد گرفت.
Electrical comments :
1 | موارد زير در TCL در بخش برق از سوي مشاور اضافه گردد: |  |  | 2023-12-10
| 1) Vendor shall design/supply separate Local Power Distribution Panel (LDP) or Power JB for package if required. All major components of LDP such as Circuit Breakers, relay, push button, etc. shall be provided as per BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0013 by Vendor. Local Distribution Panel (LDP) or Power JB shall be Considered Self Support Structure by Vendor (Including all Supports, Sun Canopy, etc.). 2) Cabling from plant switchgear/MCC to package LDP or Power JB will be provided by Purchaser and cabling from LDP/Power JB to consumers are in Vendor scope of work and supply. 3) Lightning systems Design based on project spec NFPA 780 within package battery limit is in Vendor scope of work and supply. 4) Based on IPS-M-EL-100 (1), sub clause7.7.3.3.3, In areas where high temperature is expected, mineral insulated or heat resistant copper-sheathed cables (MICC) shall be used for small power and control. Cable Gland & all Related Accessories for Installation shall be considered. 5) Vendor shall provide detail of load list classified in UPS, Normal and Emergency type at bid-stage. 6) The specification for LV motor “BK-GNRAL-PEDCO-000-EL-SP-0010” shall be followed by the vendor. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 |  | 1- در بند 4 از TCL به وجود تابلو توسط وندور اشاره شده است. لازم است که این تابلو بر اساس استانداردهای پروژه که به پیوست MR در اختیار وندور قرار گرفته باشد. از اینرو ملاحظات آن کارفرمای محترم ذکر شده است. 2- بند 11 از TCL بخش برق به صراحت خرید کابل داخل Skid را به سازنده واگذار نموده است. 3- در مدرک MR به استاندارد پروژه با شماره PEDCO-000-EL-SP-0011 که مربوط به پکیج می باشد، اشاره شده است. 4- به بند 12 از TCL در بخش برق مراجعه گردد. 5- به بند 2 از TCL در بخش برق مراجعه گردد. 6- در بند اول از TCL در بخش برق به استاندارد موتورهای LV اشاره شده است.
2 | در خصوص تامين برق UPS براي Ignition Package شفاف سازي لازم از سوي مشاور با سازندگان پكيج صورت پذيرد. با توجه به عدم وجود ولتاژ 230 ولت متناوب UPS در پروژه در صورتي كه وندور نياز به اين ولتاژ دارد بايستي توسط سازنده پكيج تامين شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 | 2023-12-10 | در بند نهم TCL بخش برق برای همگی سازندگان اشاره شده است که تأمین AC UPS و DC UPS در صورت نیاز بر عهده سازنده می باشد که همگی این موضوع را پذیرفته اند.
3 | با توجه آخرين نسخه مدرك BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0020 P&ID - LP Flare System نسبت به نوع و تيپ تابلوهاي مربوط به Ignition package و Blower شفاف سازي هاي لازم صورت پذيرد و مدارك اوليه در مرحله مناقصه شامل گواهينامه ها و همچنين Drawing اوليه دريافت گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-08874 | 2023-12-10 | در مدارک MR که در اختیار سازندگان قرار گرفته است، به استاندارد الکتریکی پکیج ها اشاره شده است که در آن تمامی الزامات تابلوها ذکر شده است. همچنین هیچ گونه Deviation از طرف سازندگان ذکر نشده است. در مدارک VPIS نیز گواهینامه ها و Drawing دریافت خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: