## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2330 |  |  | Transmital Date: 8/30/2023
Document Title: PMR For F&G System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2330 |  |  | Transmital Date: 8/30/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اختصارات بکار رفته در مدرک، بخش Abbreviation به مدرک افزوده گردد. |  | 1402-2294-255060 | 1402/06/30 | با توجه به قالب کلی پروژه و دیگر مدارک MR ، این بخض در نظر گرفته نشده است.
2 | در لیست references ، مدرک control philosophy اضافه گردد. |  | 1402-2294-255060 | 1402/06/30 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
3 | عبارات Sub-vendor و vendor درج شده در متن در بخش Definition of terms درج گردند . |  | 1402-2294-255060 | 1402/06/30 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
4 | در بخش ۶ مدرک در جمله Inspection & Test plan (ITP) issued by the vendor and approved by the CLIENT or EPC/EPD (GC) CONTRACTOR before the award of the order عبارت or حذف و به جای آن and لحاظ گردد. |  | 1402-2294-255060 | 1402/06/30 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
5 | مسئولیت راه اندازی تجهیزات (در مدارک دارای موضوعیت) افزوده گردد.. |  | 1402-2294-255060 | 1402/06/30 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
6 | در زیر نویس جدول attachment 2 در بند ۷ در مورد عبارت VDIS شفاف سازی گردد. |  | 1402-2294-255060 | 1402/06/30 | با توجه به نظر کارفرمای محترم ، توضیحات و اصلاحات لازم انجام شد.
7 | در جدول attachment 2 ستونی با عنوان purpose و delivery data در نظر گرفته و تکمیل شود. |  | 1402-2294-255060 | 1402/06/30 | با توجه به نظر کارفرمای محترم جدول2 attachment مشابه دیگر MR ها در نظر گرفته شد.
8 | در جدول attachment 2 منظور ستون solar day چیست؟ شفاف سازی گردد. |  | 1402-2294-255060 | 1402/06/30
9 | بعنوان نمونه برای جدول attachment 2 از جدول مشابه در مدرک PMR For F&G Devices استفاده گردد. |  | 1402-2294-255060 | 1402/06/30
10 | در بخش ۴ مدرک SUBJECT OF THE SUPPLY در ردیف ۵ جدول عبارت if required حذف گردد. |  | 1402-2294-255060 | 1402/06/30 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
11 | در بخش ۵ مدرک به painting کابینت و سایر تجهیزات اشاره گردد. |  | 1402-2294-255060 | 1402/06/30 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
12 | دوره آموزشی برای نفرات در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-255060 | 1402/06/30 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: