## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2405 |  |  | Transmital Date: 10/7/2023
Document Title: TBE For Manual Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-2405 |  |  | Transmital Date: 10/7/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0004_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | تاکید میگردد نهایی سازی مدارک پیشنیاز فرآیند خرید قبل از شروع به ساخت کالا(مانند PMS، MTOو...) ضروری بوده و مسئولیت بروز هرگونه مغایرت در مشخصات فنی و تعداد برعهده پیمانکار خواهد بود. |  | 1402-2294-363505 | 1402/09/08 | مدارک مورد نیاز ارسال و توسط کارفرمای محترم تایید شده اند.
2 | کلیه ی شیرآلات می بایست براساس استانداردIPS-M-PI-110 ساخته شوند لذا ضروری است این موضوع در پیشنهاد فنی کلیه سازندگان تصریح گردد. در ضمن کد استاندارد در R.S به اشتباه درج شده است. |  | 1402-2294-363505 | 1402/09/08 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
3 | کالای یدکی میبایست براساس پیشنهاد سازندگان و با در نظر گرفتن حداقل های مندرج در پیوست 11 اسناد پیمان تهیه و ارائه گردد. |  | 1402-2294-363505 | 1402/09/08 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
4 | شرکت های سازنده میبایست براساس AVL برای کل کالای مندرج در پیشنهادات فنی دارای صلاحیت باشند. |  | 1402-2294-363505 | 1402/09/08 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
5 | پترو تجهیز سپاهان: -با توجه به درج Reduce Bore برای برخی از شیرآلات در پیشنهاد فنی سازنده،دلایل انتخاب اعلام گردد. - ازآنجا که موارد مندرج در Deviation list با استاندارد IPS مغایرت دارد لذا تغییرات اعلام شده مورد پذیرش نخواهد بود. -موضوع مباحث مطروحه در TCL مشخص نیست لذا تاکید میگردد هرگونه تغییر مشخصات فنی میبایست پیش از شروع به ساخت به تایید کارفرما برسد. |  | 1402-2294-363505 | 1402/09/08 | MTO مجدد ارسال شده و Technical Offer اصلاح شده ی وندور همراه با TCL دریافتی ضمیمه گردید.همچنین موارد ذکر شده درخصوص Deviation List هم به تایید وندور رسیده است.
6 | پویا صنعت سپهر آرمان: -با توجه به موارد مطروحه در Deviation list، مستندات استانداردی و دلایل توجیهی سازنده مربوط به تغییر متریالseat شیرآلات ارائه گردد. -اخذ تاییدیه کارفرما بررویTCL پیش از شروع به ساخت الزامی است. |  | 1402-2294-363505 | 1402/09/08 | شرکت مربوطه از لیست شرکت های مناقضه شونده حذف گردید.
7 | شیرسازی اردبیل: -موارد مطرح شده در TCL مورد پذیرش نبوده و لذا میبایست مجددا اصلاح گردد. -سایز شیرآلات با پیشنهاد فنی دیگر سازندگان و PMS پروژه مغایرت دارد. -با توجه به درج Reduce Bore برای برخی شیرآلات در پیشنهاد فنی سازنده، دلایل انتخاب اعلام گردد. |  | 1402-2294-363505 | 1402/09/08 | MTO مجدد ارسال شده و Technical Offer اصلاح شده ی وندور همراه با TCL دریافتی ضمیمه گردید.همچنین موارد ذکر شده در Deviation List هم به تایید وندور رسیده است.
8 | کادوس: -بند اول TCL با استاندارد IPS مغایرت دارد لذا میبایست اصلاح گردد. |  | 1402-2294-363505 | 1402/09/08 | شرکت مربوطه از لیست شرکت های سازنده حذف گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: