## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2665 |  |  | Transmital Date: 4/21/2024
Document Title: TBE For Pressure Safety Valves (PSV) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2665 |  |  | Transmital Date: 4/21/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0006_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | ملاحظه گردید.
2 | در خصوص ASME Stamp سه شركت FAFCO و GSSE و VIRA اعلام نموده اند به علت تحريم ها نمي توانند ارائه نمايند. اخذ تأييديه كارفرما در اين زمينه ضروري است |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | منوط به تایید کارفرمای محترم مورد تایید می باشد.
3 | زمان Delivery برای شرکت ها مجددا بررسی گردد. بعضی از شرکت ها زمان طولانی 200 روز کاری بعد از مرحله مهندسی اشاره کرده اند که بنظر زمان بسیار طولانی می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | در زمان قرارداد مدنظر قرار خواهد گرفت.
4 | Bid Validity Period برای شرکت RADDAR یک هفته می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | در زمان قرارداد مدنظر قرار خواهد گرفت.
5 | بند B1 مربوط به Scope of Work And Supply سازنده FAFCO اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | اصلاح گردید.
6 | FAFCO - ITP می بایست در زمان PIM با حضور ذینفع اصلی نهایی گردد. - |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | مورد تایید می باشد.
7 | GSSE - VPIS بعنوان مدرک اولیه بعد از عقد قرارداد بررسی و نهایی خواهد شد. - - ITP می بایست در زمان PIM با حضور ذینفع اصلی نهایی گردد. - در خصوص نویز می بایست راهکار مناسب ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | - مورد تایید می باشد - مورد تایید می باشد. - به conclusion نهایی اشاره شده در TBA و TCL مراجعه گردد.
8 | RADDAR - Calculation sheet ارایه نشده است. - Spare Part List ارایه نشده است. - ITP ارایه نشده است. - Dev. List می بایست ممهور و امضا شده باشد. - مدارک سازنده کامل نمی باشد و می بایست مدارک تکمیلی در آن درج گردد. - Spare Part List ارایه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | - به conclusion نهایی اشاره شده در TCL مراجعه گردد. - در ویرایش جدید ارائه شده است. - در ویرایش جدید ارائه شده است. - به ویرایش جدید مراجعه گردد. - به conclusion نهایی اشاره شده در TBA و TCL مراجعه گردد. - در ویرایش جدید ارائه شده است.
9 | VIRA - مدرک AVL و ITP ارایه نشده است |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | مورد تایید می باشد.
10 | مدارک پیش نیاز مانند MR،‌ نهایی نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09272 | 2024-05-06 | ملاحظه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: