## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2570 |  |  | Transmital Date: 2/10/2024
Document Title: TBE For Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2570 |  |  | Transmital Date: 2/10/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006_D02 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
موارد کلی:
1 | TBE ارسالی تنها شامل مدارک شرکت آراز صنعت آسیا بوده و پیشنهاد دیگر شرکتها ارسال نشده است لذا موارد مندرج که در نامه 1402/2294/383257 در خصوص سایر شرکتها بیان شده است در خصوص این شرکت نیز مد نظر قرار گیرد. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | مدارک به روز شده سازندگان محترم به پیوست مدرک TBE قرار داده شده است.
2 | مدارک مهندسی تفضیلی سازندگان میبایست پس از عقد قرارداد و بر اساس VPIS تایید شده و در حین انجام فرایند مهندسی ساخت برای کارفرما ارسال گردد از اینرو اطلاعات ارسال شده در این مرحله قابل بررسی و صحه گذاری نخواهد بود. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | مورد تایید می باشد. مدارک نهایی سازنده منتخب پس از عقد قرارداد جهت بررسی به کارفرمای محترم پروژه ارسال خواهد شد این آیتم توسط هوایار پذیرفته نشده است / هوایار: این ایتم مورد قبول نمی باشد و بایست مدارک ارسالی در این مرحله توسط کارفرما مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا ملاک تعیین قیمت مدارک ارسالی می باشد.
3 | برگ پاسخ شرکتهای هوایار، پارس کمپرسور و آراز صنعت مندرج در R.S ارسال شده قابل مشاهده نیست و لذا پاسخ سازندگان قابل بررسی نمی باشد. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | موارد مندرج در نامه شماره 1402/2294/383257 به سازندگان محترم پروژه ارسال گردیده است و پاسخ سازندگان جهت بررسی به پیوست مدرک TBE و پیوست R.S می باشد.
4 | لیست کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و با در نظر گرفتن حداقلهای مندرج در پیوست 11 اسناد پیمان پس از انتخاب سازنده ارائه گردد لذا لیست ارائه شده مورد تایید نخواهد بود. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | پارس کمپرسور: مورد تایید می باشد. آراز صنعت آسیا:مورد تایید می باشد. هوایار: لیست قطعات یدکی ارائه شده بر اساس مدرک ارسالی توسط کارفرما می باشد و مواردی که امکان پذیر است در این مدرک مشخص شده است.
5 | سازندگان کالای دست دوم میباست از لیست بلند وزارت نفت انتخاب گردد. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | پارس کمپرسور: مورد تایید می باشد. آراز صنعت آسیا:مورد تایید می باشد. هوایار:لیست انحرافات در این خصوص ارائه شده است.
ابزار دقیق:
1 | مدارک مهندسی تفضیلی (VPIS) پس از انتخاب سازنده بررسی و نهایی خواهد شد. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | نقطه نظر کارفرمای محترم پس از انتخاب سازنده منتخب مد نظر قرار گرفته خواهد شد.
2 | شرکت هواسان بسیاری از موارد را در بخش Scope of wprk و بخش های دیگر نپذیرفته است این مورد قابل پذیرش نیست |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | بازگشت به نامه شماره 02/2294/383251 توسط کارفرمای محترم پروژه با توجه به اختلاف زیاد نیازمندی پروژه با پیشنهاد فنی شرکت havasan، پیشنهاد فنی این شرکت پذیرفتنی نیست. لذا سازنده های منتخب ASA,HAVAYAR و Pars Compressor می باشد
3 | در مورد نوع سیستم کنترل و ساختار ان پس از مشخص شدن سازنده و در جلسه KOM&PIM نهایی خواهد شد |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | نقطه نظر کارفرمای محترم پس از انتخاب سازنده منتخب در جلسه KOM&PIM نهایی خواهد شد.
4 | لازم است تمام سیستم های کنترلی از نوع PLC در نظر گرفته شوند. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | پارس کمپرسور: مورد تایید می باشد آراز صنعت آسیا:مورد تایید می باشد هوایار: ساختار سیستم کنترلی هر دو پکیج در مدارک جداگانه ارائه شده است. لطفا مدرک مورد نظر در این مرحله بررسی و کامنت های مد نظر در این مرحله ارائه شود.
5 | P&ID تمامی شرکت ها در این مقطع پذیرفته نیست و پس از مشخص شدن سازنده نقشه P&ID بررسی و نهایی خواهد شد |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | نقطه نظر کارفرمای محترم با سازنده منتخب نهایی بررسی و نهایی خواهد شد.
6 | درجه حفاظت محیطی و انفجاری برای LCP و سایر تجهیزات کنترلی و ابزار دقیقی پس از مشخص شدن سازنده بررسی و نهایی خواهد شد. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | نقطه نظر کارفرمای محترم با سازنده منتخب نهایی بررسی و نهایی خواهد شد.
7 | ANALYZERهای مورد نیاز در این پکیج مطابق نقشه P&ID شرکت هیرگان انرژی شامل H2O,N2,O2 می باشد |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | پارس کمپرسور: (O2/N2 Analyzer) آراز صنعت آسیا: ANALAYZERهاي مورد نیاز در این پكیج مطابق نقشه P&IDشرکت هیرگان انرژی شامل O2,N2,H2Oمیباشد هوایار: Dew point transmitter has been considered for air package and O2 analyzer and dew point transmitter have been considered for N2 package.
8 | SIL RATED LOOP برای LOOPهای کنترلی حتما در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | LOOPهای کنترلی پروژه مطابق SPEC پروژه SIL RATED LOOP نمی باشد در صورتیکه برای SIL,ESD مناسب مطابق SPEC پروژه باید توسط سازنده منتخب در نظر گرفته شود.
آراز صنعت آسیا:
1 | لازم است موضوعات مطرح شده در مرحله پیشنهاد فنی جهت کلیه سازندگان و سایر پیشنهادات فنی تجهیزات پروژه رعایت شود و رعایت موضوعات در مرحله ساخت توسط پیمانکار کنترل گردد. در غیر اینصورت از ارسال مدرک خودداری شود. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد.
2 | جوابیه پیمانکار باید جهت هر آیتم به صورت مجزا ارائه شود و نحوه اعمال/عدم اعمال در مدارک سازندگان و ساخت کالا توضیح گردد و از ارجاع موضوع به سایر مدارک جهت نتیجه گیری موضوع، خودداری شود . |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد.
3 | REFRENCE آیتم 2.6: در بخش الکتریکال باید به مدارک الکتریکال پروژه و IPS تجهیزات مرتبط الکتریکال اشاره شود و درج عبارت YES نامفهموم است |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | سازندگان موظف هستند تا از تمام مدارک پیوست MR پیروی کند و عبارت YES در اینجا به منزله قبول تمام مدارک مربوطه می باشد. همچنین مدارک ارسالی از سازندگان در VPIS پس از عقد قرارداد نهایی خواهد شد.
4 | بدیهی است مدارک مشخصات فنی و داده برگ الکتریکال تجهیزات مورد استفاده در طراحی و ساخت پکیج (الکتروموتور،تابلو و ..) در مرحله اخذ پیشنهاد فنی، مهمور به مهر سازندگان قرار گیرد |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | پارس کمپرسور: مورد تایید می باشد آراز صنعت:مورد تایید است هوایار:کلیه مدارک سازندگان در خصوص الکتروموتور، تابلو و ... در فاینال بوک ارائه خواهد شد.
5 | ضروری است جهت کلیه تجهیزات پکیج و همچنین ارتباط بدنه تجهیزات با شینه ارت پکیج تمهیدات لازم صورت پذیرد. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | پارس کمپرسور: مورد تایید می باشد آراز صنعت:تمهیداتی لحاظ شده است. هوایار:مورد تایید است
6 | به لحاظ محافظت مکانیکی کابلها باید درون سینی کابل/کاندوئیت قرار گیرند |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | مطابق استاندارد IPS، جهت حفاظت مکانیکی کابل از کابل آرموردار استفاده می شود.پاسخ سازندگان محترم به پیوست تقدیم حضورتان می گردد.' پارس کمپرسور: مورد تایید می باشد آراز صنعت:مورد تایید می باشد. هوایار:سینی کابل، خرطومی و کاندوییت جهت کابل های محدوده کاری شرکت هوایار در نظر گرفته خواهد شد. لازم به ذکر است در خصوص مسیرهای کابل در داخل کمپرسور ، چیلر، دایر و نیتروژن ساز طراحی سازنده دنبال خواهد شد.
7 | Certification: باید جهت تابلو های الکتریکال و الکتروموتور بر اساس ملاحطات استاندارد IPS-E-EL-100 ارائه شود. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | پارس کمپرسور: مورد تایید می باشد آراز صنعت: مورد تایید می باشد. هوایار:درخصوص الکتروموتور کمپرسور مورد تایبد است. درخصوص پنل محلی کمپرسور تنها گواهی IP ارئه خواهد شد. تابلو محلی چیلر براساس استاندارد سازنده چیلر بوده و گواهی جهت تابلوی آن ارائه نخواهد شد.
8 | در بخش یادداشتها تغییر ذیل لحاظ گردد: Ambient Tempereature (Max/Min) جهت طراحی و تامین تجهیزات الکتریکال مطابق الزامات پروژه 5 و 52 لحاظ گردد. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | مطابق مدارک پروژه، بخش مکانیک مدرک Design criteria پروسس را مد نظر قرار می دهد. در spec مرتبط با تجهیزات برقی الزامات لحاظ شده است.
9 | ITP تحهیزات الکتریکال از قبیل تابلو و الکتروموتور باید طبق مدارک حداقل الزامات دستور العمل جامع بازرسی خرید و ساخت کالا و دستور العمل جامع بازرسی خرید و ساخت کالا در بخش برق تهیه و ارائه شود. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | ITP پس از P.O و در جلسه VPIS نهایی خواهد شد.
10 | شرکت آراز صنعت آسیا دو توان متفاوت از الکتروموتور 37 و 55 کیلو وات در مدارک Utility Consumption List ارائه نموده است با توجه به توان الکتروموتور باید از نوع ستاره مثلث راه اندازی شود بهر حال موضوع در مرحله ساخت، مورد بررسی و ارزیابی کارفرما قرار خواهد گرفت. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | مورد تایید می باشد
11 | دیاگرامی در خصوص کلیات سیستم پکیج هوای ابزار دقیق جهت درک کلی سیستم الکتریکال و ارتباط به سیستم کنترل و سایر تجهیزات پکیج و پروژه روئت نگردید لذا موضوع از این حیث قابل بررسی نیست و صرفا در صورت اخذ تائید جزئیات مورد تایید کارفرما پیشبرد موضوع مورد پذیرش خواهد بود . |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | آراز صنعت آسیا: بلوک دیاگرام به پیوست ارائه شده است 'هوایار:ساختار سیستم کنترلی هر دو پکیج در مدارک جداگانه ارائه شده است. لطفا مدرک مورد نظر در این مرحله بررسی و کامنت های مد نظر در این مرحله ارائه شود
12 | بدیهی است سازندگان انتخاب شده جهت تجهیزات الکتریکال صرفا در صورت وجود مشخصات محصول در شرح توضیحات محصول مندرج لیست سازندگان مجاز مورد پذیرش خواهد بود. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | آراز صنعت آسیا:مورد تایید می باشد.' هوایار:لیست تامین کنندگان در مدرک مجزا ارائه شده است. لطفا به ان مدرک رجوع شود.
13 | مطابق اظهار نظرات پیشین لازم است دیتاشیت الکتروموتور توسط سازنده تکمیل، تایید و مهر گردد |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | آراز صنعت آسیا:الکتروموتور از برند موتوژن و بر اساس توان پیشنهادی انتخاب خواهد شد و در صورت تایید توان مشخص شده، دیتاشیت الکتروموتور موردنظر ارائه خواهد شد' هوایار: دیتاشیت موتور کمپرسور بعد از قرار داد براساس مشخصات موتور سفارش گذاری شده توسط سازنده تکمیل و ارسال خواهد شد.
14 | در بخش تجهیزات الکتریکال چنانچه Deviation بر اساس استاندارد ها و مدارک پروژه وجود دارد باید در این مقطع به صراحت اعلام و جهت تصمیم گیری ارائه گردد. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | DEVIATION سازنده های پکیج کمپرسور هوا و نیتروژن به پیوست مدرک TBE می باشد. شرکت آراز صنعت آسیا:هیچ گونه Deviationوجود ندارد و مطابق SPECو استانداردهای پروژه طراحی صورت خواهد گرفت.
15 | بطور کلی میبایست پیشنهاد فنی به صورت خلاصه و بر اساس نیازمندیهای پروژه تهیه و ارائه شود در این مقطه شامل مشخصات فنی آیتم های مهم تجهیزات پکیج باشد. ارسال کاتالوگهای عمومی و مشخصات فنی تجهیزات مختلف مربوط به سایر پروژه ها، باعث ابهام بیشتر در بررسی پیشنهاد فنی خواهد شد. |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | آراز صنعت: مورد تایید میباشد و کلیه مدارک ارائه شده صرفا برای این پروژه تولید شده است 'هوایار: پیشنهاد فنی ارائه شده شامل تمامی مدارک فنی مورد نیاز در این مرحله می باشد.
16 | بر اساس توضیجات فوق الذکر جهت پیشبرد پروژه صرفا در صورتیکه پس از انتخاب سازنده منتخب، رعایت ملاحظات استانداردی و نیازمندیهای پروژه در مقطع طراحی و مهندسی و اخذ تاییذ کارفرما در مقطع مذکور تضمین گردد. در خصوص شرکت آراز صنعت آسیا از دیدگاه برق در این مقطع نظری مطرح نمی باشد |  | 1402-2294-520432 | 1402/12/15 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: