## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006-D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2570 |  |  | Transmital Date: 10/FEB/2024
Document Title: TBE For Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006-D02 |  |  | CRS Status: | C3
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Mechanical Comments :
7 | در P.O نهايي ميبايستي آخرين ويرايش توليد شده مدارك ضميمه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | آخرین رویژن مدارک فنی ارائه شده است.
8 | در خصوص پيشنهاد فني شركت آراز صنعت با توجه به اينكه هيچگونه DEVIATION از سوي اين شركت اعلام نشده است لذا مسئوليت هرگونه تناقض با مدارك پروژه بر عهده پيمانكار ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | هیچ DEVIATION وجود ندارد.
Process comments :
1 | فايل پيوست مشاهده گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | مشاهده و پاسخ مربوطه ارائه شده است.
Instrument comments :
1 | با توجه به پاسخ کامنت های ارایه شده از سوی پیمانکار،‌صرفا مراجعه به مدارک TCL کافی نمی باشد و در پروپوزال مربوطه نیز می بایست اسنادی که منافاتی با موضوع مطرح شده دارند اصلاح و نیز مجدد ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | کلیه مدارک بر اساس کامنت‌های ارائه شده اصلاح و به آن مجموعه محترم ارسال شده است.
2 | در خصوص FAT و SAT پکیج های مورد نظر در جدول TBE،‌ TCL و نیز پروپوزال های فنی شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | تست‌های FAT و SAT مطابق دستورالعمل استاندارد API619 و SPEC انجام خواهد پذیرفت.
3 | در خصوص FAT و SAT سیستم کنترل در جدول شفاف سازی گردد و Procedure های مربوطه ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | Procedure تست FAT و SAT مربوط به سیستم کنترل پس از نهایی سازی ITP و در صورت سفارش گذاری قابل ارائه می‌باشد.
4 | در قسمت Document List به داکیومنت های ابزاردقیق مانند Datasheet for instrumentation نیز اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | ارائه دیتا شیت ابزار دقیق و اضافه نمودن آن در مدرک Document List مورد تایید می‌باشد.
5 | مشخص شود که Cabling از LCP به UCP و MCC در شرح کار هیرگان قرار دارد یا وندور مربوطه. لازم به ذکر است که بنظر می رسد که نقش سازندگان در تامین یا عدم تامین MCC مشخص نیست و این موارد در پاسخ های جدول TCL مشهود می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | کلیه cabling بر روی skid بر عهده سازنده پکیج(شرکت آراز صنعت آسیا) بوده و دیگر کابل‌کشی(Cabling از LCP به UCP و MCC) در شرح کار شرکت هیرگان خواهد بود. تامین LCP و UCP و MCC در شرح سازنده پکیج می‌باشد.
6 | تایید گردد که تمامی sub-vendor ها از AVL انتخاب شوند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | تامین sub-vendor از AVL مورد تایید می‌باشد.
7 | برای تمامی وندورها در خصوص نیازمندی های سیستم ESD مطابق با رویه ذینفع اصلی شفاف سازی گردد و تایید آنها در این خصوص گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | نیازمندی‌های سیستم ESD مطابق با رویه ذینفع اصلی لحاظ خواهد شد و مورد تایید می‌باشد.
8 | شرکت آراز صنعت آسیا Document List ابزاردقیق و کنترل ناقص می باشد. نیاز است که دیتاشیت برای تمامی ادوات ابزاردقیق ارایه شود. o Commissioning Spare Part ارایه نشده است. برای آنالایزهای O2 و H2O نیاز است که 2-Years spare part و Commissioning spare part ارایه شود. شماتیک Block Diagram ارایه شده با نیازمندی های پروژه تناقض دارد. کمپرسور هوای A,B و نیتروژن دارای UCP نوع A می باشند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | Document List و ITP در جلسه K.O.M نهایی و کلیه مدارک قابل تولید به لیست مربوطه اضافه خواهد شد و ارائه دیتاشیت ابزار دقیق مورد تایید می‌باشد. لیست Commissioning Spare Part در جدول پروپوزال فنی و مالی مشخص شده و به صورت رایگان می‌باشد. آنالیز O2 و H2O به لیست قطعات یدکی دو سالانه اضافه خواهد شد. بلوک دیاگرام ارائه شده مدرک اولیه بوده و هرگونه تغییرات مورد درخواست( کمپرسور هوای A,B و نیتروژن دارای UCP نوع A) مورد تایید این شرکت خواهد بود.
Electrical comments :
3 | در ITP تست اقلام و تجهيزات برقي از قبيل موتور، LCP، كابل و. .. ميبايست مد نظر قرار گيرد كه حداقل موارد مورد نياز جهت لحاظ كردن در بسته پيشنهاد فني براي اقلام مذكور به شرح زير ميباشد كه در جلسه PIM با وندور منتخب نهايي خواهد شد. 2-1)Visual, dimension and name plate check. 2-2)Routine test reports. 2-3)Type test reports. 2-4)IP certificate 2-5)Wiring, function check and megger test |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | ITP در جلسه PIM نهایی خواهد شد. و موارد مطرح شده به اطلاع سازنده منتخب قرار خواهد گرفت. |  |  | To be closed in PIM
6 | با توجه به اينكه پكيج هاي موضوع ترنسميتال ارسالي در محيط Safe نصب خواهد شد لذا مطابق با Design Criteria پروژه حداقل IP مورد نياز براي موتورها و همچنين LCP، IP54 ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | هر سه سازنده منتخب حداقل IP مورد نیاز 54 را برای LCP در نظر گرفته اند. در خصوص موتور نیز استاندارد IPS لحاظ خواهد شد. |  |  | Not Acceptable.
9 | در خصوص ضريب API در پيشنهادات فني ميبايست شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب ضرایب متناسب با SITE CONDITION و API برای تجهیزات الکتریکی در LOAD LIST لحاظ خواهد شد. |  |  | Not Acceptable.
10 | تمامي كابل هاي مورد نياز بر روي اسكيد كه در تعهد سازنده ميباشد ميبايست مطابق با مدارك پروژه تامين و اجرا گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | در مدرک TCL بخش ELECTRICAL عبارت Supplier shall design the routing of the power & control cable inside package ذکر شده است در نتیجه تمام نیازمندی های داخل SKID با سازنده است. |  |  | Not Acceptable.
14 | در خصوص LCP در مرحله پيشنهاد فني ميبايست مدرك اوليه (تك خطي) ارسال گردد و حداقل الزامات جهت Start/Stop تجهيزات برقي مطابق با P&IDهاي مصوب پروژه بر روي تابلو نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از تعیین سازنده منتخب، در مدرک VPIS مدرک P&ID نهایی خواهد شد.بر همین اساس و مطابق با استاندارد های LV SWITCHGEAR که در اختیار سازنده قرار گرفته ساخت تابلو LCP انجام خواهد شد.لازم به ذکر است تابلو LCP تابلو ابزار دقیق می باشد در حالیکه برق مورد نیاز توسط این پیمانکار در اختیار سازنده قرار می گیرد که DIAGRAM های تک خطی پیش تر تولید شده است. با این حال در صورت نیاز مدارک جهت هم خوانی با یکدیگر به روز رسانی خواهد شد. |  |  | Note closed
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Bavarsad | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 03/03/2024 |  |  |  |  | Date: