## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006-D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2570 |  |  | Transmital Date: 10/FEB/2024
Document Title: TBE For Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: |  |  | Transmital Date:
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006-D02 |  |  | CRS Status: | C3
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
General Comment:
Mechanical Comments :
7 | در P.O نهايي ميبايستي آخرين ويرايش توليد شده مدارك ضميمه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04
9 | در خصوص پيشنهاد فني شركت پارس كمپرسور DEVIATION ‌هاي اعلام شده در صورتي كه مورد تاييد ذينفع اصلي پروژه باشد قابل مذاكره است |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04
Process comments :
1 | فايل پيوست مشاهده گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | replied
Instrument comments :
1 | با توجه به پاسخ کامنت های ارایه شده از سوی پیمانکار،‌صرفا مراجعه به مدارک TCL کافی نمی باشد و در پروپوزال مربوطه نیز می بایست اسنادی که منافاتی با موضوع مطرح شده دارند اصلاح و نیز مجدد ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | Noted
2 | در خصوص FAT و SAT پکیج های مورد نظر در جدول TBE،‌ TCL و نیز پروپوزال های فنی شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | FAT will be performed at PARS comp'Shop SAT supervision is also available against the Diem rate
3 | در خصوص FAT و SAT سیستم کنترل در جدول شفاف سازی گردد و Procedure های مربوطه ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | FAT will be performed at PARS comp'Shop SAT supervision is also available against the Diem rate Procedures will be provided after PO
4 | در قسمت Document List به داکیومنت های ابزاردقیق مانند Datasheet for instrumentation نیز اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | Confirmed to submitt after PO
5 | مشخص شود که Cabling از LCP به UCP و MCC در شرح کار هیرگان قرار دارد یا وندور مربوطه. لازم به ذکر است که بنظر می رسد که نقش سازندگان در تامین یا عدم تامین MCC مشخص نیست و این موارد در پاسخ های جدول TCL مشهود می باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | Not in PARS Compressor scope
6 | تایید گردد که تمامی sub-vendor ها از AVL انتخاب شوند. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | Confirmed
7 | برای تمامی وندورها در خصوص نیازمندی های سیستم ESD مطابق با رویه ذینفع اصلی شفاف سازی گردد و تایید آنها در این خصوص گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04
Electrical comments :
3 | در ITP تست اقلام و تجهيزات برقي از قبيل موتور، LCP، كابل و. .. ميبايست مد نظر قرار گيرد كه حداقل موارد مورد نياز جهت لحاظ كردن در بسته پيشنهاد فني براي اقلام مذكور به شرح زير ميباشد كه در جلسه PIM با وندور منتخب نهايي خواهد شد. 2-1)Visual, dimension and name plate check. 2-2)Routine test reports. 2-3)Type test reports. 2-4)IP certificate 2-5)Wiring, function check and megger test |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | ITP در جلسه PIM نهایی خواهد شد. و موارد مطرح شده به اطلاع سازنده منتخب قرار خواهد گرفت. |  |  | To be closed in PIM
4 | در ليست لوازم يدكي براي تجهيزات برقي رديفي در نظر گرفته نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | خواهشمند است به ردیف SPARE PART در بخش ELECTRICAL در مدرک TCL مراجعه فرمایید. |  |  | Not Acceptable. See Item 15 bellow. Pars: Noted
6 | با توجه به اينكه پكيج هاي موضوع ترنسميتال ارسالي در محيط Safe نصب خواهد شد لذا مطابق با Design Criteria پروژه حداقل IP مورد نياز براي موتورها و همچنين LCP، IP54 ميباشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | هر سه سازنده منتخب حداقل IP مورد نیاز 54 را برای LCP در نظر گرفته اند. در خصوص موتور نیز استاندارد IPS لحاظ خواهد شد. |  |  | Not Acceptable. Pars: IP 54 is confirmed for motor and LCP
9 | در خصوص ضريب API در پيشنهادات فني ميبايست شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | پس از جلسه P.O و تعیین سازنده منتخب ضرایب متناسب با SITE CONDITION و API برای تجهیزات الکتریکی در LOAD LIST لحاظ خواهد شد. |  |  | Not Acceptable. Pars: Already applied
10 | تمامي كابل هاي مورد نياز بر روي اسكيد كه در تعهد سازنده ميباشد ميبايست مطابق با مدارك پروژه تامين و اجرا گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04 | در مدرک TCL بخش ELECTRICAL عبارت Supplier shall design the routing of the power & control cable inside package ذکر شده است در نتیجه تمام نیازمندی های داخل SKID با سازنده است. |  |  | Not Acceptable. Pars: confirmed
15 | تامين لوازم يدكي بصورت كلي توسط پارس كمپرسور تاييد شده اما ليست آن ارائه نشده است كه بايستي ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09073 | 2024-03-04
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Bavarsad | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 03/03/2024 |  |  |  |  | Date: