## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2629 |  |  | Transmital Date: 3/9/2024
Document Title: TBE For Chemical Injection Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2629 |  |  | Transmital Date: 3/9/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0008_D02 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
موارد کلی: |  |  | 1403-2294-71320 | 1403/02/25 | موارد کلی:
1 | تاکید بر نظرات پیشین این امور برای کلیه سازنده های معرفی شده، با توجه به پاسخ های دو سازنده به نظرات واحد ابزار دقیق تاکید می گردد که: |  |  |  | نقطه نظرات کارفرمای محترم توسط شرکت مسیر سبز دلتا تایید گردیده است و برگ پاسخ نامه 2/2294/115732 به پیوست R.S تقدیم حضورتان می گردد. نقطه نظرات کارفرمای محترم توسط شرکت کندر صنعت در نامه شماره KSPM-02-1098 پاسخ داده شده است که به پیوست R.S تقدیم حضورتان می گردد. تمامی موارد با سازنده منتخب در مدرک TCL نیز نهایی خواهد شد.
2 | سیگنال LT علاوه بر LCP لازم است برای DDCS نیز ارسال گردد و ضد انفجار بودن تجهیزات منافاتی با این امر ندارد.
3 | لازم است LT از نوع Displacement و SIDE-SIDE باشد و مورد Magnetic با توجه به خرابی های متعدد و تاکید بهره بردار قابل قبول نمی باشد.
4 | سازندگان دست دوم کالا میبایست از لیست بلند وزرات نفت انتخاب شده و به تایید کارفرما برسند |  |  |  | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرقته خواهد شد و توسط سازنده نهایی اعمال خواهد شد
پیرو نامه ارسالی ازجانب کارفرمای محترم به شماره 03/2294/97491 سازندگان KSP و Green mile آخرین ویرایش مدارک پیوست MR را ملاک طراحی خود قرار داده اند همچنین ظرفیت پمپ ها و مخزن مطابق آخرین ویرایش مدارک پروسسی میباشد. پیشنهادات فنی به روز شده به پیوست مدرک TBE تقدیم حضورتان گردیده است P&ID(D09) منطبق بر DUTY SPEC و CHEMICAL CONSUMPTION LIST گردیده است که ملاک تهیه پیشنهادات سازندگان شده است . پروسس دیتاشیت فرآیندی پکیج تزریق (باتوجه به ارائه اطلاعات مربوطه در قالب DUTY SPEC ) در ویرایش های قبلی MDL به طور کلی حذف شده است.
مسیر سبز دلتا: |  |  | 1403-2294-71320 | 1403/02/25 | مسیر سبز دلتا:
1 | برگ پاسخ سازنده بر روی موارد مطرح شده در نامه شماره 02/2294/115732 داده نشده است. |  |  |  | برگ پاسخ سازنده به پیوست مدرک TBE و RS تقدیم حضورتان می گردد.
2 | در خصوص موارد مندرج در بند 10 بخش مکانیک TCL شفاف سازی گردد. |  |  |  | پمپ هاي مربوطه از نوع پمپ تزریق می باشد لذا پکینگ مناسب در نظر گرفته خواهد شد.
3 | گارانتی کالا مطابق با اسناد پیمان در تعهد پیمانکار/سازنده خواهد بود. |  |  |  | مورد تایید می باشد
هیدرو پارس: |  |  | 1403-2294-71320 | 1403/02/25 | هیدرو پارس:
1 | با توجه به موارد مندرج در TCL و با در نظر گرفتن سوابق و تو انمندی شرکت سازنده پیشنهاد فنی این شرکت مورد تایید نمی باشد. |  |  |  | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته می شود.
2 | موارد مندرج در بخش لوله کشی TCL پاسخ داده نشده و نهایی نیست.
3 | در خصوص پیشنهادات مندرج در Deviation List در صورت معرفی سازنده به عنوان سازنده منتخب کالا، بررسی فنی و اظهار نظرخواهد شد .
4 | مدارک مهندسی تفضیلی سازندگان میبایست پس از عقد قرارداد و بر اساس VPIS تایید شده و در حین انجام فرایند مهندسی ساخت برای کارفرما ارسال گردد.
5 | لیست کالای یدکی می بایست بر اساس پیشنهاد سازنده و با در نظر گرفتن حداقلهای پیوست 11 اسناد پیمان ارائه گردد لذا لیست ارائه شده قابل پذیرش نیست.
کندر صنعت پارسیان: |  |  | 1403-2294-71320 | 1403/02/25 | کندر صنعت پارسیان:
1 | برگ پاسخ سازنده به صورت کامل بارگزاری نشده است. |  |  |  | برگ پاسخ سازنده به پیوست مدرک TBE و RS تقدیم حضورتان می گردد.
2 | بر اساس توضیحات فوق الذکر تاکید میگردد صرفا در صورتیکه پس از انتخاب سازنده منتخب، رعایت ملاحظات استانداردی و نیازمندیهای پروژه در مقطع طراحی و مهندسی اخذ تایید کارفرما در مقطع مذکور تضمین گردد، پیشبرد گام بعدی امکان پذیر خواهد بود. |  |  |  | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By : M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: