## QAQC
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT & REPLY SHEET
Document No. : BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2220 |  |  |  | Transmital Date: 6/22/2023 | 1402/05/23
Document Title: PMR For Pipes |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-2220 |  |  |  | Transmital Date: 6/22/2023 | 1402/05/23
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-MR-0001_D01 |  |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بند 5.1.1، عبارت QA Organization به QA/QC Organization Chart تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06285 | 29/11/2022 | اعمال گردید. |  |  | Closed
2 | در بند 5.1.3 : 1. با توجه به الزامات قراردادي، گواهينامه 3.1به 3.2 تغيير يابد. 2. API 5L 2012 به API 5L 46 Ed تغيير يابد. 3. الزامات Annex H استانداردهاي API5L 46 Ed و IPS-M-PI-190-3 در نظر گرفته شود. 4..استاندارد BS EN10204 جايگزين استاندارد DIN 50049 شده است. لذا استاندارد DIN50049 حذف گردد. 5-جدول 11 استاندارد API 5L مربوط به تلرانس ضخامت لوله ميباشد و تلرانس طول لوله در جدول 12 آمده است. 6. محتويات گواهينامه متريال ميبايست بر اساس حداقل نيازمنديهاي API 5L 46 Ed و IPS-M-PI-190-3 باشد. 7. عبارت In this stage of PMR, ONLY PIPE SIZE of “4” INCHES shall be supplied by vendor حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06285 | 29/11/2022 | مطابق با مدرک QA / QC REQUIREMENTS FOR CONTRACTORS ضمیمه قرارداد، گواهینامه 3.1 برای متریال مورد استفاده در لوله های ایستگاه کفایت می کند. ضمنا حد و کیفیت بازرسی در PIM نهایی میشود. استاندارد متریالی لوله های پایپینگ ایستگاه، ASME میباشد. سایر موارد به نحومقتضی اعمال گردید.
3 | در بند 6: 1-عبارت "Project ITP Procedure" به "Commodity Procurement and Manufacturing Inspection Instruction" به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP01-Rev.01 تغيير يابد. همچنين عبارت Data Sheets به Project Specifications تغيير يابد. 2-دستورالعمل انتخاب سطح بازرسي كالا و تجهيزات به شماره مدرك ICE-EID-MI-SP02-REV-01 اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06285 | 29/11/2022 | اعمال گردید. |  |  | Closed
4 | در جدول Attachment 1(List of Reference/Applicable Documents): 1-دستورالعمل Packing, Marking, Transportation Procedure اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06285 | 29/11/2022 | اعمال گردید. |  |  | Closed
5 | در جدول Attachments 2 (Vendor Documents Minimum Requirements): 1. مدارك مشخص شده در سر فصل هاي Quality, Manufacturing, Testing تجميع شده و در يك سر فصل تحت عنوان مدارك QA/QC آورده شود. 2. حداقل نيازمنديهاي مدارك بر اساس الزامات استاندارد API 5L 46ED, IPS-M-PI-190-3 بازنگري گردد. 3. در رديف 018، عبارت "Painting Procedure" به "Coating Procedure" تغيير يابد. 4- عبارت "List of Documents will be Finalized in VDLS" به عنوان نوت اضافه گردد |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06285 | 29/11/2022 | اعمال گردید. |  |  | Closed
6 | نهايي شدن مدارك پيش نياز مانند PMS و Piping Wall Thickness Calculation و MTO For Pipes مربوط به GCS قبل از ارسال اين مدرك ضروري مي باشد. لذا از آنجا كه مدارك پيش نياز اين مدرك هنوز نهايي نشده است تائيد نهايي اين مدرك پس از نهايي شدن مدارك مذكور مقدور مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06285 | 29/11/2022 | احتراما مدارک مرتبط نظیر PMS و Piping Wall Thickness Calculation نهایی شده است و با توجه به نیاز پروژه جهت استعلام قیمت به روز شده لوله های ایستگاه تقویت فشار این مدرک به روزرسانی شده است.
6 | لزوم ارائه مدارك ITP, QCP, MPS توسط سازنده قبل از برگزاري جلسه PIM در مدرك درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08007 | 2023-07-01 | نقطه نظرکارفرمای محترم اعمال گردید.
7 | جهت يكسان سازي در كليه مدارك MR پروژه، نگارش توضيحات بند6 مطابق ذيل انجام گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08007 | 2023-07-01 | موارد به نحو مقتضی اعمال گردید (لازم به ذکر است ITP در PIM که پس از عقد قرارداد با وندور برگزار میگردد نهایی شده و ملاک عمل بازرسی قرار میگیرد).
| The equipment shall be inspected and tested in accordance with the Inspection &Test plan (ITP) issued by the vendor and approved by the CLIENT or EPC/EPD CONTRACTOR (GC) before the award of the order . The Inspection & Test plan (ITP ) shall be at least according to the Commodity Procurement and Manufacturing Inspection Instruction ( Docs .Nos. ICE-EID-MI-SP01-Rev01) , Inspection Level of Commodity and Equipment ( Docs .Nos. ICE-EID-MI-SP02-Rev01) and Data Sheets. The vendor shall in any case conduct all the tests required by contractual documents, specifications, codes and standards, manufacturer standard quality system and keep the relevant documentation. All required manufacturing and function test/inspection also Factory Acceptance Test /Site Acceptance Test and Quality Assurance requirements shall be considered in vendor responsibility as per project specification. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08007 | 2023-07-01
8 | آيتم Purchaser در بند مربوط به General Definition تعريف گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08007 | 2023-07-01 | نقطه نظرکارفرمای محترم اعمال گردید.
9 | جهت يكسان سازي در كليه متون، كلمهVendor جايگزين Supplier گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08007 | 2023-07-01 | تعریف وندور به نحو مقتضی اصلاح گردید.
10 | در جدول Attachment 1 ، مدرك "دستورالعمل تامین قطعات یدکی راه اندازی وراهبری دو سالانه " به شماره E&C-QC-SP-01 وارد گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08007 | 2023-07-01 | در این مدرک کاربردی ندارد.
11 | در بند 5.1.3، تست "SSCC" به "SSC" تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08007 | 2023-07-01 | درخصوص نیازمندی های متریال سرویس ترش، به مدارک مربوطه ارجاع شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: