## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2358 |  |  | Transmital Date: 9/12/2023
Document Title: MTO For Pipes |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-2358 |  |  | Transmital Date: 9/12/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-MT-0001_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نهايي شدن مدارك پيش نياز مانند P&ID و PMS و ايزومتريكهاي مربوط به ايستگاه تقويت فشار GCS قبل از ارسال اين مدرك ضروري مي باشد. لذا از آنجا كه مدارك پيش نياز اين مدرك هنوز نهايي نشده است تائيد نهايي اين مدرك به لحاظ جنس متريال و مشخصات فني و تعداد اقلام پس از نهايي شدن مدارك ذكر شده مقدور مي باشد. بديهي است مسئوليت كامل تطابق متريال و مشخصات فني با PMS و Data Sheet مورد تأييد پروژه و مسئوليت درستي تعداد اقلام و هرگونه كسري متريال بر عهده آن پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05977 | 2022-10-26 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار می گیرد. |  |  | SEE ITEM 4
2 | با توجه به اشكالاتي كه در MTO در زمينه عدم تطابق مشخصات و سايز اقلام با PMS لوله ها ديده مي شود، كاتالوگ نرم افزار PDMS با PMS به دقت چك شده و اصلاحات لازم در PMS و كاتالوگ PDMS بطور مطابق صورت گيرد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05977 | 2022-10-26 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار می گیرد. MTO به صورت کلی اصلاح گردید. |  |  | SEE ITEM 4
3 | بقيه كامنتها بصورت مارك شده در مدرك به پيوست ارسال مي گردد بطور نمونه چند آيتم بررسي شده و كامنتها در مدرك ذكر شده است. يك ستون در مدرك اضافه شده و مقابل هر آيتم كلاس خط ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05977 | 2022-10-26 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار می گیرد. |  |  | CLOSED
4 | با توجه به اینکه هنوز مدل سه بعدی 90 درصد نهایی نشده است لذا نظر قطعی در خصوص این مدرک پس از جلسه بررسی مدل سه بعدی در حضور کارفرما ارائه می گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-02-08465 | 2023-09-17 | احتراما با توجه به نیاز پروژه جهت به روز رسانی استعلام قیمت لوله های ایستگاه تقویت فشار بینک، این مدرک به روزرسانی می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: