## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2623 |  |  | Transmital Date: 3/6/2024
Document Title: P&ID - Slug Catcher System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2623 |  |  | Transmital Date: 3/6/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0004_D08 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با اعمال نظرات ذیل، مدرک مورد تایید می باشد. شایان ذکر است که مطابق شرایط عمومی پیمان فی ما بین و با توجه به مسئولیتهای مالی-قراردادی پیمانکار، مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده از سوی پیمانکار اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده و یا نشده باشد بر عهده پیمانکار است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
2 | نظر عمومی: NOTE-8 صفحه 1 و Note-4 صفحه 2 به این صورت اصلاح گردد که تمامی Vent ها نیز به شبکه فلر متصل گردد. این مورد در تمامی صفحات اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
3 | نظر عمومی: کلیه اطلاعاتی که با توجه به داده های سازندگان، احتمال تغییر در آن وجود دارد می بایست در ویرایشهای بعد اصلاح گردد. (نظیر سایز Reducer و Expander پمپها و شیرهای کنترلی) |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
4 | نمایش LT-2111 اصلاح گردد. (از ابتدا تا انتهای بازه قطر ظرف را پوشش دهد). |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
5 | Note-5 به این ترتیب اصلاح گردد: It shall be specified in compressor station Manual Operating that in case of high liquid level of V-2104, operator shall start P-2101 A/B. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
6 | کلمه The equipment در انتهای Note-7، اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
7 | کلاس خط Vent پمپها به 300# اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
8 | نظر عمومی: با توجه به موارد مندرج در جدول انتخاب نوع شیرها در مدرک Design criteria و مدرک Isolation Philosophy، با توجه به میزان بالای H2S سیال، ضروری است تمامی Isolation Valve ها از نوع Ball باشد. این مورد در تمامی صفحات P&ID، اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | تمامی شیر های ISOLATION مربوط به خطوط گازی از نوع Ball می باشد.
9 | محل قرارگیری CP/CC روی خط گاز خروجی از V-2104 به بعد از محل تزریق ماده شیمیایی منتقل گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
10 | نظرات ذینفع اصلی پروژه در مدرک اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09179 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: