## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0020 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2637 |  |  | Transmital Date: 3/12/2024
Document Title: P&ID - LP Flare System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2637 |  |  | Transmital Date: 3/12/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0020_D08 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با اعمال نظرات ذیل، مدرک مورد تایید می باشد. شایان ذکر است که مطابق شرایط عمومی پیمان فی ما بین و با توجه به مسئولیتهای مالی-قراردادی پیمانکار، مسئولیت بروز هرگونه اشتباه و تناقض، کمبود اسناد و مدارک فنی و اطلاعات تهیه شده از سوی پیمانکار اعم از اینکه از سوی کارفرما تایید شده و یا نشده باشد بر عهده پیمانکار است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | مورد تایید می باشد.
2 | در خصوص Air Blower مشخص گردد که آیا این تجهیز در شرایط نرمال عملیاتی در سرویس است؛ در صورتی که جواب مثبت است note-15 بازنگری گردد و همچنین نحوه افزایش دبی هوای مورد نیاز نیز در حالت ESD-1A توضیح داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | دو عدد Blower با دو عدد VFD در نظر خواهد گرفته شد که تعداد vfd و همینطور لزوم در نظر گزفتن VFD پس از تایید سازنده نهایی خواهد شد.
3 | ضرورت وجود Connection برای Purge شبکه Flare و Stack بررسی گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | یک خط PURGET برای شبکه در نظر گرفته شده است. (FL-112-0040-AN07-2"-P
4 | برای استرینر پمپ 2201 یک Tag اختصاص داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | اعمال گردید.
5 | در صفحه مربوط به شبکه Flare عبارت NO PACKET به NO POCKET تغییر یابد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | اعمال گردید.
6 | نظر عمومی: کلیه اطلاعات سازندگان که منجر به تغییر و تکمیل اطلاعات این مدرک می گردد می بایست در ویرایشهای بعد اعمال گردد به عنوان مثال درخصوصtie inهای جدید اضافه شده به بسته Stack و یا Ignition شفاف سازی گردد که مربوط به چه خطوطی است. همچنین سایز Reducer و فلنج پمپ می بایست مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | اعمال گردید.
7 | اطلاعات Data Sheet مکانیکی Flare K.O.Drum با نقشه های ارسالی مغایرت دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | دیتاشیت مطابق نقشه ها به روز رسانی خواهد شد.
8 | نظرات ذینفع اصلی پروژه در مدرک اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-03-09183 | 2024-03-30 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: