## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1739 |  |  | Transmital Date: 12/28/2022
Document Title: TBE For Fitting |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1739 |  |  | Transmital Date: 12/28/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | از آنجا که مسئولیت طراحی تفصیلی پروژه جزو تعهدات پیمانکار پروژه است و همچنین با استناد به وضعیت مدارک ارسالی(IFI) مسئولیت کامل عدم تطابق متریال مندرج در این مدرک صدرالذکر (مشخصات فنی و یا تعداد) در مرحله ی سفارش گذاری و خرید برعهده ی آن پیمانکار است از این رو ضروری است موارد اختلافی در اسرع وقت اصلاح گردد. |  | 1401-2294-466418 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
2 | با توجه به قانون حمایت حداکثری از تولید داخل، تهیه ی کالا از خارج از کشور میبایست در قالب مجوزهای اخذشده از وزارت صمت باشد لذا ضروری است در این خصوص جداول کالایی پروژه حاوی اطلاعات مربوط به میزان و درصد خرید داخل/ خارج ارسال گردد. |  | 1401-2294-466418 | 1401/12/07 | کلیه شرکت های مندرج در TBE اصلاحی از سازندگان داخلی AVL می باشند.
3 | ثبت درخواست در سامانه تولیدکنندگان پیش از ارائه درخواست خرید کالا از خارج از کشور ضروری است. |  | 1401-2294-466418 | 1401/12/07 | کلیه شرکت های مندرج در TBE از سازندگان داخلی AVL می باشند.
4 | با توجه به حجم کالا، تهیه ی کالا از طریق تامین کننده منوط به اخذ تاییدیه کارفرما است لذا پیشنهاد تامین کنندگان در این مقطع قابل بررسی نبوده و پذیرفتنی نیست. |  | 1401-2294-466418 | 1401/12/07 | کلیه شرکت های مندرج در TBE از سازندگان داخلی AVL می باشند.
5 | مستندات حضور شرکت سازنده در لیست بلند وزارت نفت برای ساخت کالا ارائه گردد. |  | 1401-2294-466418 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
6 | برنامه بازرسی کالا(ITP) پیشنهادی پیمانکار ارسال گردد در ضمن این مدرک میبایست مطابق با نظر کارفرما و سطح بازرسی کالا تدوین گردد. |  | 1401-2294-466418 | 1401/12/07 | در TCLمطرح شده است که برنامه بازرسی باید مطابق مدرک انتخاب سطح بازرسی کارفرما بااشد.
9 | پتروسدید: - با توجه به توضیحات بخش موارد کلی و از آنجا که شرکت معرفی شده تامین کننده کالای فوق بوده و مدارک ارسالی نیز ناقص است لذا بررسی صلاحیت شرکت مذکور میسر نیست. |  | 1401-2294-466418 | 1401/12/07 | این شرکت از لیست تامین کنندگان حذف گردید.
10 | پترو صنعت عادل: -پیرو بند11 پیشنهاد فنی به اطلاع می رساند همانگونه که در موارد کلی توضیح داده شد سازندگان دست دوم کالا(sub Vendor List) نیز میبایست از لیست سازندگان مجاز انتخاب گردند.. -پیرو بند 2 پیشنهاد فنی،مدرک ITP میبایست به تایید کارفرما برسد. در ضمن روند بررسی مدارک در جلسات پیش از ساخت و پیش از بازرسی مشخص خواهد شد. -پیرو بند 10 پیشنهاد فنی به اطلاع می رساند ارائه ی گواهینامه NACE توسط سازنده الزامی است. |  | 1401-2294-466418 | 1401/12/07 | * این شرکت خود سازنده فلتج می یاشد. * در TCLمطرح شده است که برنامه بازرسی باید مطابق مدرک انتخاب سطح بازرسی کارفرما بااشد. *نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
11 | غرب فلنج: -با توجه به اینکه ساخت کالا مدنظر است لذا سطح بازرسی 4 مندرج در پیشنهاد فنی پذیرفتنی نیست. |  | 1401-2294-466418 | 1401/12/07 | این شرکت از لیست تامین کنندگان حذف گردید.
12 | کلهور: - با توجه به موارد کلی و از آنجا که شرکت معرفی شده تامین کننده کالای فوق بوده و مدارک ارسالی نیز ناقص است لذا بررسی صلاحیت شرکت مذکور میسر نیست. |  | 1401-2294-466418 | 1401/12/07 | این شرکت از لیست تامین کنندگان حذف گردید.
13 | با توجه به توضیحات فوق و مغایرت های موجود در مدارک و پیشنهادات ارسالی،ضروری است مدارک مورد بازنگری کلی قرار گیرد. مجددا تاکید میگردد نهایی سازی مدارک پیش نیاز فرآیند خرید قبل از ارائه TBE (مانند PMS، MTOو ...) ضروری بوده و مسئولیت بروز هرگونه مغایرت در مشخصات فنی و تعداد برعهده پیمانکار خواهد بود. در ضمن مطابق با اسناد پیمان ارائه ی حداقل سه پیشنهاد قابل قبول در TBE کالا الزامی است. |  | 1401-2294-466418 | 1401/12/07 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: