## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1739 |  |  | Transmital Date: 12/28/2022
Document Title: TBE For Fitting |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1739 |  |  | Transmital Date: 12/28/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه هنوز مدارك (PMS) و MTO و PMRنهايي نشده است لذا امكان بررسي و اظهار نظر درخصوص مشخصات فني كالا وجود ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | مدرک pms نهایی شده است و مدارک mto و PMR نیز به روزرسانی شده و برای کارفرمای محترم ارسال شده است. با توجه به نیازمندی پروژه برای به روزرسانی استعلامات و تعیین وندور منتخب ویرایش جدید این مدرک تولید شده است
2 | تائيد يه سازنده پترو سديد و كلهوردر ليست بلند مدت نفت در ويرايش بعدي ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | این شرکت ها از لیست تامین کنندگان حذف شدند
3 | در مدارك ارسالي در ويرايش بعد مشخص شود كالاها از انبار سازنده تامين خواهد شد يا ساخته خواهد شد و همچنين كاتالوگ و سوابق كار براي شركت پتروسديد و سوابق كاري براي شركت غرب فلنج و كلهور ارسال گردد |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | این شرکت ها از لیست تامین کنندگان حذف شدند
4 | مدرك ITP سازنده به همراه مدارك در ويرايش بعدي براي شركت پتروسديد و پترو صنعت عادل ارسال گردد |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
5 | مجددا" تاكيد مي گردد نهايي شدن مدارك پيش نياز مانند PMS,PMR,MTO و... پيش از ارسال اين مدرك ضروري مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
6 | در جدول TBE قسمت متريال حتماً بايستي به NACE بودن و نياز يا عدم نياز به تست HIC براي فيتيگ ها مطابق Spec و استاندارد IPS مربوطه اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
7 | در جدول TBE آيتم 2.2.5 Manufacturing Process بجاي MTO به Spec. اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | آیتم نامبرده شماره 2.2.4 می باشد که امطابق نظر کارفرما اصلاح گردید
8 | در جدول TBE به شماره هاي مدارك Spec. و MR مربوطه و استاندارد IPS مربوط به فيتينگ ها اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
10 | شركت پترو صنعت عادل در گزارش ارسالي Deviation اعلام كرده ولي در جدول مقايسه No Deviation نوشته است |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: