## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2538 |  |  | Transmital Date: 1/29/2024
Document Title: Calculation Note For UPS System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2538 |  |  | Transmital Date: 1/29/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0004_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق با اظهار نظر پیشین نهایی سازی مدرک منوط به نهایی شدن لیست بار ابزاردقیق بوده و در غیر اینصورت از ارسال ویرایش جدید محاسبات خوددرای گردد. |  | 1402-2294-514727 | 1402/12/12 | مطابق با صورتجلسه مورخ 1403/05/14 در اهواز، ظرفیت بارهای AC UPS و DC UPS مشخص گردید. همچنین مدرک لیست بارهای ابزاردقیق با ترنسمیتال شماره 2751 برای آن کارفرمای محترم ارسال شده است. در نتیجه آخرین محاسبات مدرک UPS با لیست بار ابزاردقیق همخوانی دارد. و به روزرسانی شده است.
2 | با توجه به اینکه ظرفیت منبع تغذیه بدون وقفه صرف منحصر به بارهای جدید واحد تقویت فشار گاز می باشد، لذا به نحوه مقتضی در بخش Scope مدارک اضافه شود. |  | 1402-2294-514727 | 1402/12/12 | اعمال گردید
3 | انتخاب مدل استند بر اساس محدودیت های ابعاد اتاق باتری باید تعیین گردد. لذا همزمان با ارسال نسخه AFC بر اساس آخرین تغییرات بارهای مصرفی بخش ابزاردقیق در این خصوص بررسی و نتیجه جمع بندی و مستندات مربوطه ارائه شود. |  | 1402-2294-514727 | 1402/12/12 | در پیوست سوم مدرک، نقشه جانمایی نشان داده شده است. با توجه به کوچک تر شدن توان باتریها، این استندهای جدید در قسمت توسعه ای ساختمان کنترل جانمایی خواهد شد. در ویرایش بعدی از مدرک معماری، جانمایی جدید در نظر گرفته خواهد شد.
4 | به دلیلی عدم نهایی سازی مدرک لیست بار ابزاردقیق ظرفیت تجهیز مورد پذیرش نیست. |  | 1402-2294-514727 | 1402/12/12 | مطابق با صورتجلسه مورخ 1403/05/14 در اهواز، ظرفیت بارهای AC UPS و DC UPS مشخص گردید. همچنین مدرک لیست بارهای ابزاردقیق با ترنسمیتال شماره 2751 برای آن کارفرمای محترم ارسال شده است. در نتیجه آخرین محاسبات مدرک UPS با لیست بار ابزاردقیق همخوانی دارد. و به روزرسانی شده است.
5 | پس از نهایی شدن بند یک و اصلاح مدرک در بند Scope کلمه Telecom به Paging اصلاح گردد |  | 1402-2294-514727 | 1402/12/12 | بنابر نظر آن کارفرمای محترم، کلمه telecom به کلمه Paging تغییر یافت.
6 | در خصوص ساختار کلی مدرک در این مقطع نظری مطرح نمی باشد. |  | 1402-2294-514727 | 1402/12/12 | مورد تأیید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: