## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1739 |  |  | Transmital Date: 12/28/2022
Document Title: TBE For Flanges |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1739 |  |  | Transmital Date: 12/28/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-TB-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نهايي شدن مدارك پيش نياز مانند PMS,PMR,MTO و Wall Thickness Clculation و... پيش از ارسال اين مدرك ضروري مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
2 | تائيد يه سازنده در ليست بلند مدت نفت در ويرايش بعدي براي شركت پتروسديد وكلهور ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | این شرکت ها از لیست تامین کنندگان حذف شدند
3 | براي شركت پترو صنعت عادل در مدارك ارسالي در ويرايش بعد مشخص شود متريالها از انبار سازنده تامين خواهد شد يا ساخته خواهد شد و همچنين كاتالوگ و سوابق كار براي تمامي شركتها ارسال گردد |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | کلیه اقلام ساخت پترو صنعت عادل می باشد.
4 | فايل Technical Offer براي شركت كلهور باز نمي شود |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | این شرکت ها از لیست تامین کنندگان حذف شدند
5 | مدرك ITP سازنده به همراه مدارك در ويرايش بعدي براي شركت پترو سديد و پترو صنعت عادل ارسال گردد |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | در جلسه PIM نهایی می گردد.
6 | در جدول مقايسه اي فقط شركت كلهور بصورت ناقص نوشته شده است و بقيه شركتها در جدول آورده نشده لذا جدول را در ويرايش بعدي مطابق با بقيه مدارك كامل كنيد در اين مرحله جدول قابل بررسي نمي باشد |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-06591 | 2023-01-02 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: