## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2623 |  |  | Transmital Date: 3/6/2024
Document Title: P&ID - Gas Compression Inlet Knock Out Drum |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2623 |  |  | Transmital Date: 3/6/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0005_D08 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | باتوجه به تغییر وضعیت نمایش عملکرد شیر و BOV-2110 در سیستم کنترل اصلی کارخانه و سیستم کنترل کمپرسور نسبت به مهندسی تفصیلی و پیش از قرارداد با سازنده ضروریست تا دلیل تغیرات و آخرین توافقات با سازنده براساس مذاکرات حاشیه جلسه HAZOP به اطلاع کارفرما رسانده شود. لازم به ذکر است که این اقدام نیز بدون اطلاع کارفرما انجام شده است. |  | 1403-2294-35542 | 1403/02/03 | در طراحی اولیه به دلیل احتمال نیاز پکیج کمپرسور به استفاده از مسیر تخلیه در صورت Depressurizing امکان دسترسی به شیر BDV با یک سولونویید اضافه که به UCP پکیج متصل است دیده شد. همچنین وضعیت این شیر علاوه بر سیستم کنترل کارخانه به UCP پکیج نیز ارسال میشد که در صورت نیاز میتوانست در لاجیک راه اندازی پکیج استفاده شود.این موارد در نسخه های اولیه مدرک P&ID به وضوح نشان داده شده وبه اطلاع کارفرمای محترم رسیده است . در این نسخه از مدرک با توجه به انجام مطالعات HAZOP مربوط به پکیج کمپرسورو اعلام رسمی سازنده به اینکه امکان راه اندازی بدون تخلیه را داراست و نیاز به اتصال به شیر BDV ندارد ، اتصال این ادوات به UCP حذف شده است.
2 | دستورالعمل استارت ایمن کمپرسور و همچنین مدرک Control Philosophy سازنده (باتوجه به تأثیر بالای آن بر روی بررسی مدرک P&ID) باید در اسرع وقت جهت بررسی کارفرما ارسال گردد. |  | 1403-2294-35542 | 1403/02/03 | در طراحی اولیه به دلیل احتمال نیاز پکیج کمپرسور به استفاده از مسیر تخلیه در صورت Depressurizing امکان دسترسی به شیر BDV با یک سولونویید اضافه که به UCP پکیج متصل است دیده شد. همچنین وضعیت این شیر علاوه بر سیستم کنترل کارخانه به UCP پکیج نیز ارسال میشد که در صورت نیاز میتوانست در لاجیک راه اندازی پکیج استفاده شود.این موارد در نسخه های اولیه مدرک P&ID به وضوح نشان داده شده وبه اطلاع کارفرمای محترم رسیده است . در این نسخه از مدرک با توجه به انجام مطالعات HAZOP مربوط به پکیج کمپرسورو اعلام رسمی سازنده به اینکه امکان راه اندازی بدون تخلیه را داراست و نیاز به اتصال به شیر BDV ندارد ، اتصال این ادوات به UCP حذف شده است.
3 | توصیه های مربوط به صورتجلسه HAZOP کمپرسور ملاک عمل قرار گیرد. |  | 1403-2294-35542 | 1403/02/03 | مورد تایید میباشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: