## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2531 |  |  | Transmital Date: 1/8/2024
Document Title: TBE For On/off & Shutdown Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2531 |  |  | Transmital Date: 1/8/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است سازندگان همگی از لیست بلند وزارت نفت انتخاب گردند. لذا در خصوص تمامی سازندگان شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت و مدرکی دال بر حضور در لیست بلند به همراه محصولات معرفی شده در لیست بلند وزارت نفت، ارائه شود. لازم به ذکر است در لیست بلند برای برخی شرکت ها، تنها Globe Valve بعنوان محصول معرفی شده است. |  | 1402-2294-9362 | 1403/01/15 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان NISOC Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است.
2 | در مدرک پیوست دیتاشیت ویرایش D02-3 معرفی شده است، در حالی که آخرین ویرایش دیتاشیت ارائه شده به کارفرما D01 می باشد. این مدرک Commented شده است. لازم است پیش از تکمیل فرآیند قرارداد آخرین ویرایش مدرک دیتاشیت جهت بررسی و تایید کارفرما ارسال گردد. |  | 1402-2294-9362 | 1403/01/15 | آخرین نسخه Data Sheet تایید شده، مبنای نهایی خرید خواهد بود.
3 | وضعیت Fail action شیرآلات با آخرین ویرایش P&ID مطابقت ندارد. |  | 1402-2294-9362 | 1403/01/15 | آخرین نسخه Data Sheet تایید شده، مبنای نهایی خرید خواهد بود.
4 | پیشنهاد فنی تمامی شرکتها نهایی و تکمیل گردد. لازم است در موارد Not specified شفاف سازی صورت گیرد. بسیاری از موارد Not specified جز موارد ضروری دیتاشیت می باشد. |  | 1402-2294-9362 | 1403/01/15 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان NISOC Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است.
5 | با توجه به تعداد زیاد داده های شیرآلات، مسئولیت مطابقت اطلاعات فرآیندی بر عهده سازنده و پیمانکار می باشد. |  | 1402-2294-9362 | 1403/01/15 | مورد تایید می باشد.
6 | وجود Partial Stroke Test در پیشنهاد فنی شرکتها اعلام گردد. |  | 1402-2294-9362 | 1403/01/15 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان NISOC Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است.
7 | Rating مربوط به Limit Switchها، حداقل 24VDC/2A در نظر گرفته شود. این مورد با توجه به زون کاری ادوات، در دیتاشیت مربوطه هم نیاز به اصلاح دارد. |  | 1402-2294-9362 | 1403/01/15 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان NISOC Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است. تغییرات لازم در Data sheet نیز اعمال خواهد شد.
8 | نهایی سازی ITP پس از امضای قرارداد با سازنده معتبر صورت می پذیرد. با این حال، جهت بررسی توانایی های سازنده لازم است لیست تست های مورد نیاز در مدرک بیان گردد. |  | 1402-2294-9362 | 1403/01/15 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان NISOC Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است.
9 | اطلاعات تمکیلی مطابق با Data sheet نظیر Exd بودن Limit Switchها، Leakage class و ... بیان گردد. |  | 1402-2294-9362 | 1403/01/15 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان NISOC Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است.
10 | Max. Allowable Sound Level بیان گردد. لازم به ذکر است این مهم در دیتاشیت مربوطه هم نیاز به اضافه نمودن دارد. |  | 1402-2294-9362 | 1403/01/15 | به استحضار کارفرمای محترم می رساند با توجه به نوع شیر آلات (Ball Valve) و نوع Trim در نظر گرفته شده (Full Bore)، جریان در داخل شیر کاملا مشابه با Pipe متناظر آن بوده و مقوله Max. Allowable Sound Level موضوعیت نخواهد داشت.
11 | لازم است تمامی سازندگان لیست Sub-vendor خود را ارائه نمایند و این Sub-vendor ها برای محصولات معرفی شده در لیست بلند وزارت نفت حضور داشته باشند. |  | 1402-2294-9362 | 1403/01/15 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان NISOC Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: