## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2531 |  |  | Transmital Date: 1/8/2024
Document Title: TBE For On/off & Shutdown Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2531 |  |  | Transmital Date: 1/8/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | ملاحظه گردید.
2 | مدرک MR نهایی نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | نسخه نهایی و تایید شده، مبنای خرید خواهد بود.
3 | 2 YEARS / COMMISSIONING SPARE PART برای تمامی سازندگان ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است.
4 | در خصوص Partial Stroke Test Facility برای تمامی سازندگان شفاف سازی گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است.
5 | Actuator Air Failure برای ESDV و BDV به تفکیک در سطر 28 جدول مشخص گردد.. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | وضعیت Air Failure بر مبنای نسخه نهایی و تایید شده Data Sheet خواهد بود.
6 | در خصوص پر کردن ستون های جدول می بایست یک رویه در پیش گرفته شود و در صورت بکار بردن عبارات متفاوت، می بایست معانی آنها ذکر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | اصلاحات لازم صورت پذیرفت.
7 | تمامی sub vendor ها می بایست در لیست بلند نفت AVL وجود داشته باشند. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ هر سازنده در TCL مربوطه ارائه شده است.
8 | پتروسازه میهن: فرم TCL ضمیمه شده،‌توسط سازنده تکمیل نیست. - لیست استانداردهای ارایه شده می بایست بر اساس spec پروژه تکمیل گردد. - |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ سازنده مورد اشاره، در TCL مربوطه ارائه شده است.
9 | صدرا ماهان پارسیان: فرم TCL ضمیمه شده،‌توسط سازنده تکمیل نیست. - Deviation List ارایه نشده است. - در قسمت sub Vendor List بخش Instrument devices شفاف سازی گردد. - در خصوص تامین کننده یا سازنده actuator شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ سازنده مورد اشاره، در TCL مربوطه ارائه شده است.
10 | رستا گروب: فرم TCL ضمیمه شده،‌توسط سازنده تکمیل نیست. - Deviation List ارایه نشده است. -لیست Deviation بر اساس جدول ارایه شده توسط سازنده در جدول TBE بروز رسانی گردد. - موارد Deviate شده ارایه شده توسط سازنده می بایست به تایید ذینفع اصلی رسانده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ سازنده مورد اشاره، در TCL مربوطه ارائه شده است.
11 | بادران: فرم TCL ضمیمه شده،‌توسط سازنده تکمیل نیست. - Deviation List ارایه نشده است. - در خصوص تامین کننده یا سازنده شیر شفاف سازی گردد. - Deviation List ارایه نشده است. -- با توجه به عدم ارایه اطلاعات کامل درخواست شده توسط این سازنده/تامین کننده امکان اظهار نظر وجود ندارد و در صورت عدم تایید و تامین ادوات پروژه این وندور صلاحیت لازم را ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ سازنده مورد اشاره، در TCL مربوطه ارائه شده است.
12 | بادران: فرم TCL ضمیمه شده،‌توسط سازنده تکمیل نیست. - Deviation List ارایه نشده است. - تعداد شیرهای ارایه شده و تایید شده توسط این سازنده/ تامین کننده با دیتاشیت پروژه تناقض دارد. - با توجه به عدم ارایه اطلاعات کامل درخواست شده توسط این سازنده/تامین کننده امکان اظهار نظر وجود ندارد و در صورت عدم تایید و تامین ادوات پروژه این وندور صلاحیت لازم را ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08964 | 2024-01-23 | موضوع در قالب TCL و در بخشی تحت عنوان PEDCO Comments به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید و پاسخ سازنده مورد اشاره، در TCL مربوطه ارائه شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: