## Sheet1
| N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
| Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2555 |  |  | Transmital Date: 2/5/2024
| Document Title: TBE For Storage Tanks |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2555 |  |  | Transmital Date: 2/5/2024
[6 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0005_D00 |  |  | CRS Status:
| Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
GENERAL
| 1 | عنوان TBE ارسالی در صفحات 3 به بعد (TBE FOR EMERGENCY DIESEL GENERATOR) با عنوان قید شده در ترانسمیتال ارسالی (TBE FOR STORAGE TANKS) مطابقت ندارد اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
| 2 | شماره مدرک در صفحات 3 به بعد اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
| 3 | پیشنهاد سازندگان مطابق بندهای 1 الی12 MR تنظیم و اطلاعات قید شده سازندگان یکسان سازی گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | کلیه تجهیزات، اداوات و اقلام مندرج در MR درنظر گرفته میشود
| 4 | اطلاعات Technical Proposal برخی سازندگان مطابق دیتا شیت نمیباشد.مانند شرکت جهان کار که اطلاعات طراحی و فنی ارسال نکرده است و همچنین شرکت پایساز که پیشنهاد فنی در مورد مخزن2209 نداده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | کلیه تجهیزات، اداوات و اقلام (و نیز شرایط طراحی تجهیزات) مندرج در MR درنظر گرفته میشود
| 5 | موارد اعلامی در زیر گروه Design قرار گیرد: Detail Drawings-Mechanical Design- Designe code & standard-GeneraArrangements-PWHT-seismic zone and wind speed code |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | کلیه شرایط مخازن منطبق بر MR خواهد بود
| 6 | اطلاعات فنی برای هر مخزن در ستون های جدا و بر اساس اطلاعات فنی قید شده در Data Sheet تهیه و تنظیم گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | کلیه شرایط مخازن منطبق بر MR خواهد بود
| 7 | All Documents Certificates- Materials Certificates - weld, NDT,heat treatment and painting procedure مورد نیاز تائید کارفرما و مطابقspec های مرتبط در لیست Documentation ارزیابی قرار گیرد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | فهرست مدارک فنی مورد نیاز در VPIS وندور منتخب ارائه شده و به تایید کارفرمایان محترم خواهد رید
| 8 | PIM/Inspection and test plan در لیست موارد ارزیابی قرار گیرد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | مدرک ITP طبق الزامات دستورالعمل مربوطه (ضمیمه MR) پس از عقد قرارداد ارائه شده و در PIM و با حضور کارفرمایان محترم نهایی می گردد.
| 9 | Reinforcement for transportation,and loading/unloading during shipping در بخش Delivery اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | کلیه شرایط مخازن منطبق بر MR خواهد بود
| 10 | شرایط Guarantee میبایست مطابق بند9 ازscope of workاز MR قید گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | شرایط گارانتی مطابق با MR خواهد بود
| 11 | موارد اشاره شده در شرح کار TBE ارسالی منظور نشده است: Internal and external painting and coating-Safety device such as PVSV- earth lug-Roof structure including columns, rafters-Davit/hinge for manhole-Gasket, Bolts, Nuts and Washers For Nozzles With Companion Flanges, Internal Flanges, Blinded Flanges and girders ,و... سایر موارد مطابق MR در لسیت Scope of work& supply لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | کلیه تجهیزات، اداوات و اقلام مندرج در MR درنظر گرفته میشود
تهران جوان
| 1 | پیشنهاد ارسالی صرفا به ساخت و رنگ مخزن¦(2209) اشاره کرده و به اطلاعات فنی ساخت موجود در دیتا شیت اشاره نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | این شرکت از ادامه روند کار انصراف داد.
| 2 | engineering design and calculation/ detail design/material certificate for all part در شرح کارسازنده دیده نشده است |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19
| 3 | موارد مطرح شده در پیشنهاد ارسالی مانند Guarantee,inspection & test, spare partو... با TBE ارسالی و MR مطابقت ندارد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19
| 4 | متریال های /code & standard/Earthing lug/plug/base plate/name plate/Exrernal St pipe و...مطابق با دیتا شیت فنی مشخص نگردیده است |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19
| 5 | سطوح Galvanized مشخص شده دردیتا شیت, در پیشنهاد فنی مشخص نگردیده است(مخزن 2209) |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19
| 6 | در پیشنهاد اشاره ای به خوردگی و شیب Roof نشده است(2102مخزن) |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19
| 7 | با توجه به استاندارد مخازن که بر اساس API650بوده ، می بایست Site Erection برای همه مخازن در محدوده کاری سازنده باشد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19
| 8 | لیست اقلام یدکی می بایست مطابق با حداقل های مندرج در پیوست 11 مدارک پایه قید گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19
| 9 | آیتم guarantee و برنامه تست و بازرسیITP , ...در پیشنهاد ارسالی موجود نمی باشد. ضرورست 1 |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19
| 10 | برای مخزن TK-2301A/B ابعاد مشخص شده با نقشه شماتیک تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19
پای ساز
| 1 | در پیشنهاد ارسالی اشاره ای به ساخت مخزن ELEVATED POTABLE WATER TANK نشده است |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | کلیه تجهیزات، اداوات و اقلام مندرج در MR درنظر گرفته میشود
| 2 | در پیشنهاد ارسالی , اطلاعات فنی مخازن قید شده در دیتا شیت مشخص نمیباشد .بعنوان مثال دما و فشار کاری, میزان خوردگی مجاز مخازن 2301/2102 ، SHELL/ROOF NOZZLES LIST، |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | کلیه شرایط مخازن منطبق بر MR خواهد بود
| 3 | Safety device such as PVSV در شرح کار ارسالی دیده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | تجهیزات PVSV از محدوده کار مکانیکال خارج و به بخش ابزاردقیق منتقل شده است.
| 4 | ITP در شرح کار ارسالی دیده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | مدرک ITP طبق الزامات دستورالعمل مربوطه (ضمیمه MR) پس از عقد قرارداد ارائه شده و در PIM و با حضور کارفرمایان محترم نهایی می گردد.
| 5 | متریال INT. BOLT/NUT مخزن 2301 در لیست موارد ارسالی دیده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | کلیه تجهیزات، اداوات و اقلام مندرج در MR درنظر گرفته میشود
| 6 | تهیه آب و Temporary blindsبرای Hydro test در شرح کار ارسالی دیده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | تهیه آب بر عهده وندور نمی باشد
| 7 | شرایط گارانتی مبهم و مطابق شرایط گارانتی MR نمیباشد و ضروریست شفاف سازی گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | شرایط گارانتی مطابق با MR خواهد بود
جهان کار اصفهان
| 1 | پیشنهاد ارسالی بسیار کلی بوده و فاقد اطلاعات فنی/طراحی بوده و موارد کلی نیز خارج از تهعد سازنده اعلام شده ولذا مطابق آیتم های 1تا 12 MR پروژه و TBE ارسالی پیمانکار نمیباشد. پیشنهاد فنی براساس موارد مشخص شده در شرح کار MR تهیه و تنظیم گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | در TCL موارد شفاف سازی شده است
سازه صنعت فارس
| 1 | بندهای گارانتی در پیشنهاد ارسالی با موارد قید شده در MR دارای مغایرت بوده و ضروریست شفاف سازی گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | شرایط گارانتی مطابق با MR خواهد بود
| 2 | برنامه بازرسی و تست ITP در پیشنهاد ارسالی قید نگردیده است |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | مدرک ITP طبق الزامات دستورالعمل مربوطه (ضمیمه MR) پس از عقد قرارداد ارائه شده و در PIM و با حضور کارفرمایان محترم نهایی می گردد.
| 3 | بند 6 بخش Exclusion پیشنهاد ارسالی شفاف سازی گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-09031 | 2024-02-19 | تجهیزات PVSV از محدوده کار مکانیکال خارج و به بخش ابزاردقیق منتقل شده است.
| Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
| Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
|  | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
|  | Date: |  |  |  |  | Date: