## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2538 |  |  | Transmital Date: 1/29/2024
Document Title: Data Sheets For UPS |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2538 |  |  | Transmital Date: 1/29/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0001_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق اظهار نظر پیشین، نهایی سازی مدرک منوط به نهایی شدن مدرک ابزاردقیق بوده و در غیر اینصورت از ارسال ویرایش جدید محاسبات خوددرادی گردد. لذا جوابیه شماره یک پیمانکار مورد پذیرش نیست. |  | 1402-2294-514727 | 1402/12/12 | مطابق با صورتجلسه مورخ 1403/05/14 در اهواز، ظرفیت بارهای AC UPS و DC UPS مشخص گردید. همچنین مدرک لیست بارهای ابزاردقیق با ترنسمیتال شماره 2751 برای آن کارفرمای محترم ارسال شده است. در نتیجه آخرین محاسبات مدرک UPS با لیست بار ابزاردقیق همخوانی دارد. و به روزرسانی شده است.
2 | با توجه به اینکه ظرفیت منبع تغذیه بدون وقفه صرفا منحصر به بارهای جدید واحد تقویت فشار گاز می باشد، لذا موضوع بنح ومقتضی در بخش Scope مدارک اضافه شود. |  | 1402-2294-514727 | 1402/12/12 | در مدرک محاسباتی UPS لحاظ شده است.
3 | انتخاب مدل استند بر اساس محدودیت های ابعاد اتاق باتری باید تعیین گردد. لذا همزمان با ارسال نسخه AFC بر اساس آخرین تغییرات بارهای مصرفی بخش ابازاردقیق، در این خصوص بررسی و نتیجه جمع بندی و مستندات مربوطه ارائه شود. |  | 1402-2294-514727 | 1402/12/12 | در مدرک محاسباتی با شماره ترنسمیتال 2763 ارائه شده است.
4 | به دلیل عدم نهایی سازی مدرک ابزاردقیق ظرفیت تجهیز و پارامترهای وابسته مورد پذیرش نیست. |  | 1402-2294-514727 | 1402/12/12 | مدرک به روزرسانی گردید
5 | در خصوص ساختار کلی مدرک در این مقطع نظری مطرح نمی باشد. |  | 1402-2294-514727 | 1402/12/12 | مورد تأیید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: