## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1661 |  |  | Transmital Date: 12/6/2022
Document Title: TBE For Pressure Vessels |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-1661 |  |  | Transmital Date: 12/6/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0003_D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date |  |  |  | Client Conclusion
1 | موارد کلی : - با توجه به اینکه داده برگ فنی مخازن تا کنون نهایی نشده است لذا امکان اظهار نظر نهایی در خصوص این مدرک میسر نیست. - ارائه کتابچه محاسبات ضروری بوده و لذا از آنجا که در هیچ یک از پیشنهادات ارسالی چنین مدرکی وجود ندارد. از این رو اظهارات نظر در خصوص ضخامنت مندرج در مدرک پیشنهاد فنی در این مقطع میسر نمی باشد. |  | 1401-2294-385251 | 1401/10/11 | با توجه به نهایی شدن مدارک Mechanical data sheet وMaterial Requsition خواهشمند است همکاری لازم برای پیشبرد مراحل خرید انجام شود. دریافت محاسبات مکانیکی از سازندگان بعد از عقد قرار داد انجام می گردد.بررسی ضخامت تجهیزات (با توجه به گارانتی مکانیکی تجهیز) بر عهده سازنده می باشد.
2 | تقطیران: - با توجه به نهایی نشدن داده برگ فنی مخازن. درج لزوم انجام عملیات حرارتی و درصد تست غیر مخرب پذیرفتنی نیست - سازندگان دست دوم کالا (Sub-Vendor-List) نیز میبایست از لیست سازندگان مجاز انتخاب گردند - کالا یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و حداقلهای مندرج در پیوست 11 کتابچه اسناد پیمان تهیه گردد. - خدمات گارانتی مطابق با تعهدات پیمان در نظر گرفته شود. - برنامه بازرسی کالا (ITP) پیشنهادی پیمانکار ارسال گردد در ضمن تاکید می گردد. دستور العمل بازرسی میبایست در جلسه pim و با حضور کارفرما پیمانکار بازرس شخص ثالث و تایید آن خواهد بود. پیشبرد گام بعدی خرید با تاییدیه کارفرما در خصوص کلیه موارد فوق و لحاظ نمودن توضیحات پیش گفته بلامانع است. |  | 1401-2294-385251 | 1401/10/11 | با توجه به دریافت مجدد پیشنهاد فنی از سازندگان - شرکت تقطیران پیشنهاد فنی مجدد برای شرکت در مناقصه ارسال نکرده. لذا از فرآیند خرید کنار گذاشته شده است
3 | تاکستان: - ضروری است ضمن بررسی مشخصات پروژه. لیست مغایرتهای فنی تکمیل گردد. همچنین اخذ تاییدیه کارفرما بر روی موارد اختلافی که در فایل TCL درج خواهد شد قبل از عقد قرار داد الزامی است - سوابق پیشین سازنده در خصوص طراحی و ساخت مخازن بیان نگردید است. - سازندگان دست دوم کالا (Sub-Vendor-List) نیز میبایست از لیست سازندگان مجاز انتخاب گردند. - با توجه به نهایی نشدن بسیاری از مدارک پیشنیاز مندرج در پیوست 3 پیشنهاد فنی ضروری است ویرایش نهایی مدارک ملاک عمل قرار گیرد. - با توجه به ماهیت کالا. منظور از علامت گذاری شرکت "بهینه پردازش آرمان " مندرج در صفحه 132 مدرک چه بوده است - با توجه به نهایی نشدن ضخامت مخازن اظهار نظر در خصوص اوزان مندرج در جدول در مقطع کنونی میسر نمی باشد. پیشبرد گام بعدی خرید با تاییدیه کارفرما در خصوص کلیه موارد فوق و لحاظ نمودن توضیحات پیش گفته بلامانع است. |  | 1401-2294-385251 | 1401/10/11 | با توجه به دریافت مجدد پیشنهاد فنی از سازندگان - شرکت تاکستان پیشنهاد فنی مجدد برای شرکت در مناقصه ارسال نکرده. لذا از فرآیند خرید کنار گذاشته شده است
4 | تهران جوان : - کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و حداقلهای مندرج در پیوست 11 کتابچه اسناد پیمان تهیه گردد. - سوابق پیشین سازنده در خصوص طراحی و ساخت مخازن به طور خاص بیان گردد. لیست ارائه شده شامل کلیه تجهیزات ساخته شده در دست ساخت سازنده است - تغییرات مندرج در داده برگه های فنی میبایست پیش از عقد قرار داد به تایید کارفرما برسد. - اخذ تاییدیه کارفرما بر روی موارد اختلافی که در فایل TCL درج شده است قبل از عقد قرار داد الزامی است. پیشبرد گام بعدی خرید با تاییدیه کارفرما در خصوص کلیه موارد فوق و لحاظ نمودن توضیحات پیش گفته بلامانع است. |  | 1401-2294-385251 | 1401/10/11 | به پیوست آخرین ویرایش از پیشنهاد فنی شرکت تهران جوان ارسال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: