## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2790 |  |  | Transmital Date: 9/24/2024
Document Title: TBE For Storage Tanks |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2790 |  |  | Transmital Date: 9/24/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0005_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
GENERAL
1 | شرح خدمات (SCOPE) تعریف شده برای سازندگان در پیشنهادات فنی همسنگ نشده و با یکدیگر تناقض دارد |  | 1403-2294-259599 | 1403/07/09 | با توجه به اعمال نقطه نظرات و شروع به کار وندور منتخب وبا هماهنگی با کارشناس محترم کارفرمای اصلی، مدرک با وضعیت FI ارسال می گردد.
2 | اخذ تاییدیه کارفرما در خصوص هرگونه انحراف نسبت به اسناد مهندسی تفضیلی الزامی است |  | 1403-2294-259599 | 1403/07/09
3 | برنامه بازرسی کالا(ITP) متناسب با سطح بازرسی کالا و در جلسه PIM نهایی شده و مبنای بازرسی کالا خواهد بود |  | 1403-2294-259599 | 1403/07/09
4 | مستندات مربوط به حضور سازندگان در لیست بلند وزارت نفت ارائه گردد |  | 1403-2294-259599 | 1403/07/09
5 | سازندگان دست دوم کالا می بایست از لیست بلند وزارت نفت انتخاب شده و به تایید کارفرما برسند |  | 1403-2294-259599 | 1403/07/09
6 | پایساز: در پیشنهاد فنی شرکت پایساز تنها3 مخزن وجود دارد که با پیشنهادات دیگر شرکتها (4 مخزن) مغایرت دارد. |  | 1403-2294-259599 | 1403/07/09
7 | آیدریل خاورمیانه: ابعاد ارائه شده در تعهد کارفرما مندرج در بند 15 پیشنهاد فنی توضیح داده شود |  | 1403-2294-259599 | 1403/07/09
8 | جهان کار اصفهان: منظور از اینترنال در تعهد کارفرما مندرج در بند 15 پیشنهاد فنی توضیح داده شود |  | 1403-2294-259599 | 1403/07/09
9 | سازه صنعت سنا فارس: - مدارک بر اساسVPIS تایید شده میبایست ارائه گردد لذا لیست مندرج در صفحه 10 پیشنهاد فنی ملاک عمل نخواهد بود - مدارک مهندسی تفضیلی سازندگان میبایست پس از عقد قرار داد و بر اساس VPIS تایید شده و در حین انجام فرآیند مهندسی ساخت برای کارفرما ارسال گردد از اینرو اطلاعات و محاسبات ارسال شده در صفحات 11 تا 192 پیشنهاد فنی در این مرحله قابل بررسی و صحت گذاری نخواهد بود |  | 1403-2294-259599 | 1403/07/09
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: