## Sheet1
| N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
| Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2790 |  |  | Transmital Date: 9/24/2024
| Document Title: TBE For Storage Tanks |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2790 |  |  | Transmital Date: 9/24/2024
[6 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0005_D01 |  |  | CRS Status:
| Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
GENERAL
| 1 | پیشنهاد سازندگان مطابق بندهای 1 الی12 MR تنظیم و اطلاعات قید شده سازندگان یکسان سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06 | با توجه به اعمال نقطه نظرات و شروع به کار وندور منتخب وبا هماهنگی با کارشناس محترم کارفرمای اصلی، مدرک با وضعیت FI ارسال می گردد.
| 2 | اطلاعات Technical Proposal برخی سازندگان مطابق دیتا شیت نمیباشد.مانند شرکت جهان کار که اطلاعات طراحی و فنی ارسال نکرده است و همچنین شرکت پایساز که پیشنهاد فنی در مورد مخزن2209 نداده است. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06
| 3 | موارد اعلامی در زیر گروه Design قرار گیرد: Detail Drawings-Mechanical Design- Designe code & standard-GeneraArrangements-PWHT-seismic zone and wind speed code |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06
| 4 | اطلاعات فنی برای هر مخزن در ستون های جدا و بر اساس اطلاعات فنی قید شده در Data Sheet تهیه و تنظیم گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06
| 5 | All Documents Certificates- Materials Certificates - weld, NDT,heat treatment and painting procedure مورد نیاز تائید کارفرما و مطابقspec های مرتبط در لیست Documentation ارزیابی قرار گیرد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06
| 6 | Reinforcement for transportation,and loading/unloading during shipping در بخش Delivery اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06
| 1 | مستندات مربوطه به حضور سازندگان در لیست وزارت نفت ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06
| 7 | موارد اشاره شده در شرح کار TBE ارسالی منظور نشده است: Internal and external painting and coating-Safety device such as PVSV- earth lug-Roof structure including columns, rafters-Davit/hinge for manhole-Gasket, Bolts, Nuts and Washers For Nozzles With Companion Flanges, Internal Flanges, Blinded Flanges and girders ,و... سایر موارد مطابق MR در لسیت Scope of work& supply لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06
پای ساز
| 1 | در پیشنهاد ارسالی اشاره ای به ساخت مخزن ELEVATED POTABLE WATER TANK نشده است |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06 | با توجه به اعمال نقطه نظرات و شروع به کار وندور منتخب وبا هماهنگی با کارشناس محترم کارفرمای اصلی، مدرک با وضعیت FI ارسال می گردد.
| 2 | در پیشنهاد ارسالی , اطلاعات فنی مخازن قید شده در دیتا شیت مشخص نمیباشد .بعنوان مثال دما و فشار کاری, میزان خوردگی مجاز مخازن 2301/2102 ، SHELL/ROOF NOZZLES LIST، |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06
| 3 | شرایط گارانتی مبهم و مطابق شرایط گارانتی MR نمیباشد و ضروریست شفاف سازی گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06
سازه صنعت فارس
| 1 | بندهای گارانتی در پیشنهاد ارسالی با موارد قید شده در MR دارای مغایرت بوده و ضروریست شفاف سازی گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06 | با توجه به اعمال نقطه نظرات و شروع به کار وندور منتخب وبا هماهنگی با کارشناس محترم کارفرمای اصلی، مدرک با وضعیت FI ارسال می گردد.
| 2 | برنامه بازرسی و تست ITP در پیشنهاد ارسالی قید نگردیده است |  | BK-SUR-ENG-MEC-03-09579 | 2024-10-06
| Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
| Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
|  | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
|  | Date: |  |  |  |  | Date: