## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2488 |  |  | Transmital Date: 11/14/2023
Document Title: PMR For Pressure Safety Valves (PSV) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2488 |  |  | Transmital Date: 11/14/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0006_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08189 | 2023-07-29 | ملاحظه شد. |  |  | بسته شد
2 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز اين مدرك نهايي نشده است، در صورت هر گونه تغيير در اين مدرك نيز بايد منعكس گردد. نهايي شدن شدن اين مدرك منوط به نهايي شدن مدارك پيش نياز مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08189 | 2023-07-29 | ملاحظه شد. |  |  | بسته شد
3 | لزوم ارائه مدارك ITP, QCP, MPS توسط سازنده قبل از برگزاري جلسه PIM در مدرك درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08189 | 2023-07-29 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
4 | جهت يكسان سازي در كليه متون، كلمهVendor جايگزين Supplier گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08189 | 2023-07-29 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
5 | در بند 5.1.1 عبارت QA organization به QA/QC organization تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08189 | 2023-07-29 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
6 | در بند 5.1.2 شماره مدرك بصورت صحيح E&C-QC-SP-1 ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08189 | 2023-07-29 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
7 | در بند 6 عبارت Client/EPC Contractor به Client and EPC/EPD CONTRACTOR (GC) تغيير يابد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08189 | 2023-07-29 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
8 | در بند (PRICE BREAKDOWN) ، در آيتم هاي شماره 3و2، شماره مدرك بصورت صحيح E&C-QC-SP-1 وارد گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08189 | 2023-07-29 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
9 | در جدول Attachment 1، مدرك Specification For Final Data Book (FDB) Requirementsبعنوان رفرنس در بخش General اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08189 | 2023-07-29 | در ردیف ۳۶ آورده شده است. |  |  | بسته شد
10 | در جدول Attachment 2 عبارت See attachment 2 حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08189 | 2023-07-29 | اصلاح شد. |  |  | بسته شد
D03
1 | تگ تجهیزات یا تعداد آنها درج گردد. تغییرات در این مقطع از پروژه قابل قبول نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08840 | 2023-11-28 | با توجه به توافقات صورت گرفته و دیگر مدارک PMR پروژه، تگ و تعداد تجهیزات از این مدرک حذف گردید و برای مشاهده این موارد به دیتاشیت مربوطه رجوع گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: