## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0020 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2742 |  |  | Transmital Date: 8/10/2024
Document Title: TBE For LBV |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2742 |  |  | Transmital Date: 8/10/2024
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-TB-0020_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | ملاحظه گردید
2 | كامنت عمومی: جدول Deviationبراي تمامي سازندگان تهیه و به همراه مهر و امضا سازنده ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | ملاحظه گردید. نسخه نهایی پیوست قرارداد برای برنده مناقصه، همراه با مهر و امضای شرکت مربوطه خواهد بود.
3 | كامنت عمومی: جدول TCL، براي تمامي فروشندگان تكميل و مهر و امضا شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | ملاحظه گردید. نسخه نهایی پیوست قرارداد برای برنده مناقصه، همراه با مهر و امضای شرکت مربوطه خواهد بود.
4 | كامنت عمومی: مطابق مدارك مناقصه شير LBV بايستي فلنجي باشد ولي در ديتاشيت و TBE بصورت جوشي ذكر شده است. اين مورد بايستي شفاف و نهايي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | ویرایش جدید Datasheet مربوطه با تغییر مورد نظر کارفرمای محترم ارسال شد. تغییر مورد نظر نیز به اطلاع شرکتهای حاضر در مناقصه رسید و پیشنهادات بر این مبنا اصلاح گردیدند.
5 | كامنت عمومی: در جدول TBE بعضي موارد مثل تطابق با NACE توسط بعضي سازنده ها Confirm نشده است كه بايستي يا توسط سازنده Confirm گردد يا اينكه سازنده بعنوان Not Accepted اعلام گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | مسائل اساسی تماما مورد تایید شرکت کنندگان در مناقصه قرار گرفته است. تاییدیه سازنده در خصوص تمامی جزئیات فنی در TCL نهایی پیوست قرارداد ارائه خواهد شد.
6 | كامنت عمومی: در جدول TBE بعضي موارد مثل تطابق با NACE توسط بعضي سازنده ها Confirm نشده است كه بايستي يا توسط سازنده Confirm گردد يا اينكه سازنده بعنوان Not Accepted اعلام گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | مسائل اساسی تماما مورد تایید شرکت کنندگان در مناقصه قرار گرفته است. تاییدیه سازنده در خصوص تمامی جزئیات فنی در TCL نهایی پیوست قرارداد ارائه خواهد شد.
7 | كامنت عمومی: درخصوص TBE مربوط به LBVها با توجه به عدم ارائه اطلاعات فرآیندی تجهیز مدنظر در اغلب Technical Offer ها، متذکر می گردد که سازندگان بایستی تمامی اطلاعات مهم فرآیندی ذکر شده در Data Sheet را در Technical Offer خود ذکر و تایید نمایند. همچنین درصورت وجود هرگونه deviation این موضوع میبایست بصورت واضح مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | اطلاعات فرآیندی مطابق با TCL به تایید سازندگان رسیده است.
8 | در TBE ارایه شده و مستندات دریافت شده از سازندگان موارد بسیار زیادی در TCL و جدول TBE نیاز به شفاف سازی و تایید سازندگان دارد که برای انتخاب سازنده مناسب نیاز است که تمامی موارد شفاف سازی گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | مسائل اساسی تماما مورد تایید شرکت کنندگان در مناقصه قرار گرفته است. تاییدیه سازنده در خصوص تمامی جزئیات فنی در TCL نهایی پیوست قرارداد ارائه خواهد شد.
9 | با توجه به دیتاشیت پروژه تمامی شیرهای توپی می بایست TSO باشند. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | در TCL مورد تایید سازندگان قرار گرفته است.
10 | سازندگان موظف به ارایه لیست قطعات یدکی دوسالانه و راه اندازی، حداقل مطابق با آنچه در پیوست 11 قرارداد رایه شده است می باشند. شرکت هیرگان انرژی می بایست پیوست مورد نظر را به اطلاع سازندگان برساند. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | پیوست مورد اشاره در مدرک MR ارائه شده بود و موکدا در TCL به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید. Spare Part بر این اساس اصلاح گردید.
11 | با توجه به فلسفه کنترلی LBV ها می بایست در حالت Failure،‌ شیر در حالت FTC قرار گیرد. موارد Fail to Last position مورد قبول نمی باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | موضوع به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید. پاسخ هر شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
12 | کاتالوگ LBV ها برای سازندگان می بایست جز مستندات باشد و نوع پیشنهادی می بایست از سوی سازندگان ذکر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | موضوع به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید. پاسخ هر شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
13 | مدارک پیش نیاز پروژه مانند spec و MR نهایی نمی باشند. تناقضات میان مدارک دیتاشیت و spec می بایست برطرف شوند. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | نقطه نظرات مربوط به سایر مدارک با رعایت Order of Precedence بر روی مدرک مربوطه بررسی خواهد شد.
14 | سازندگان می بایست لیست special tools را ارایه دهند. برای مثال Calibration Kit... |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | موضوع به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه رسید. پاسخ هر شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
15 | شرکت بادران: - موارد باز و نامشخص در جدول TCL می بایست بسته شوند. - لیست قطعات لوازم یدکی دوسالانه و راه اندازی اضافه گردد. - تعداد bottle های نیتروژن مشخص شود. - گارانتی با شرایط پروژه هماهنگی داشته باشد. - کاتالوگ عملگر و فلسفه کنترلی ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | موضوع به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخ آن شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
16 | شرکت پتروسازه میهن: - موارد باز و نامشخص در جدول TCL می بایست بسته شوند. - گارانتی با شرایط پروژه هماهنگی داشته باشد. - لیست لوازم یدکی دوسالانه و راه اندازی با لیست پیوست 11 قرارداد تطابق داشته باشد. - لازم به ذکر است که با توجه به تعریف پروژه امکان انتقال سیگنال به اتاق کنترل محیا نمی باشد و فقط به positiner که قابلیت نمایش محلی داشته باشد نیاز است. امکان تامین تغذیه الکتریکال وجود ندارد. - استاندارد NACE می بایست مطابق با استاندارد MR-0175/ISO15156 باشد. - در دیتاشیت به سری 45000 اشاره شده است که با کاتالوگ ارایه شده تناقض دارد. - ساختار عملکردی شیر و عملگر و نیزنحوه عملکرد مدار کنترلی مشخص گردد. - کاتالوگ عملگر و فلسفه کنترلی ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | موضوع به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخ آن شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
17 | شرکت پترو تجهیز سپاهان: - موارد ارایه شده در جدول Deviation،‌ عموما مواردی هستند که نیاز به شفاف سازی دارند. پیمانکار (شرکت هیرگان) و سازنده می بایست موارد را مشخص کنند. - در خصوص Valve Failure Action،‌ Area Classificarion می بایست دیتاشیت پروژه دنبال گردد. - Stroke time مطابق دیتاشیت باشد. -- کاتالوگ عملگر و فلسفه کنترلی ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | موضوع به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخ آن شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
18 | شرکت صدرا ماهان: - stroke time برابر با 12 ثانیه قابل قبول نمی باشد. - - کاتالوگ عملگر و فلسفه کنترلی ارایه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-03-09470 | 2024-08-21 | موضوع به اطلاع شرکت مذکور رسید. پاسخ آن شرکت در TCL مربوطه به استحضار می رسد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: