## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2596 |  |  | Transmital Date: 2/24/2024
Document Title: Plant Underground Composite Layout |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-2596 |  |  | Transmital Date: 2/24/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0006_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اختصار های H.P.G , R.EL ,H.P.P , R.EL ,F.G درشرح اختصار نقشه تعریف گردد. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
2 | نماد فنس دورتادور واحد در شرح علائم نقشه درج گردد |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
3 | در شیت 6/6 شماره گذاری ردیفهای جدول اصلاح گردد. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
4 | در خصوص موارد HOLD دراین مدرک که درشیتهای یک تا پنج مشخص شده اند، توضیحات ارائه گردد. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
5 | مقتضی است برای تمامی داکت بنکهای احداثی یک جدول، دربرگیرنده اطلاعاتی همچون: عمق، عرض، طول، مختصات شروع و پایان ،تایپ، نامگذاری و شماره گذاری و مشخصات دهانه داکت بنک و تعداد ردیف و تعداد اسلیوها و سایز آنها در جدولی درج گردد. درضمن میبایست B.O.D و تایپ داکت بنکها در شرح اختصارهای نقشه تعریف شوند. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | کلیه آیتمهای مورد درخواست کارفرمای محترم جهت راحتی برداشت اطلاعات در باکس کنار داکت بنک مندرج گردیده و چنانچه خواست کارفرمای محترم لزوم درج جدول مزبور باشد، جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی پس از برطرف شدن موارد HOLD انجام خواهد گردید.
6 | در هر صفحه جدولی درج گردد و نام و شماره ردیف تقاطع ها و داکت بنکها و ترنچ های موجود درآن صفحه در پایین نقشه درج گردد. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق توضیحات بند بالا
7 | تمامی دیچهای احداثی جدید و نقاط خروجی آنها با ابرک به شکل کاملا متمایز نمایش داده و در داخل نقشه نامگذاری شوند. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | چون آیتم های HOLD شده زیادند، جهت عدم تداخل، این مورد در مدرک FINISHED GRADING انجام خواهد شد
8 | کراسینگ C-U1 و C-U2 در جدول وجود دارند اما در نقشه ها درج نشده اند، لذا اصلاح گردند. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | این دو مورد در ناحیه غربی سایت در محل اسلیپرهای فلر درج شده است
9 | علائم مربوط به دیچهای جمع آوری آبهای سطحی/آبهای آلوده در قسمت علائم نقشه تعریف گردد. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | روی نقشه درج گردید
10 | رقوم ارتفاعی مندرج در جدول 6/6 نیاز به بازنگری دارد. به طور مثال رقوم مربوط به کراسینگ C-U4 با توجه به سایز لوله باید اصلاح شود. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
11 | با توجه به نظرات این امور در خصوص دیچهای آبهای آلوده (مدرک شماره 120-CV-PY-0003 ) که میبایست تغییراتی در آن اعمال شود. ( موضوع نامه شماره 7022 مورخ 14/01/14) اصلاحات مورد نظر در این مدرک لحاظ گردد. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
12 | عطف به بند 2 ریپلای شیت تمامی ترنچ های درون فنس واحد میبایست از نوع بتنی باشد |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مدارک مرتبط برق و ابزار دقیق پیش نیاز نقشه سیویل است، پس از اصلاح در مدارک مزبور در نقشه سیویل اعمال خواهد گردید.
13 | ابزاردقیق: طبق نامه شماره 285658 به تاریخ 1402/07/22 در پاسخ به ترنسمیتال IN-2334 لازم است کلیه ترنچ های ابزار دقیق بتنی در نظر گرفته شوند. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | در نامه ای که به آن ارجاع داده شده ، چنین موردی درج نگردیده.
14 | برق: پیرو بررسی ترنسمیتال فوق باستحضار میرساند با توجه به اینکه تاکنون مدارک مسیر کابلهای برق (نامه شماره 540578/2294/1402)، مخابرات(تلفن، پیجینگ و کابل نوری) نهایی نشده است لذا مدارک در این مقطع قابل بررسی نیست. ضمنا مدرک مذکور باید بصورت گروهی با حضور کلیه دیسیپلینهای پیمانکار تهیه شود. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | بر اساس هماهنگی های انجام شده توسط بخش برق مدارک آن بخش تا حد بسیار زیادی نهایی شده است و مدرک زیرزمینی بر اساس آخرین نقشه های زیرزمینی کابل های بخش برق و ابزاردقیق و لوله ها و فونداسیو های زیرزمینی تهیه شده است.
15 | جهت جلوگیری از تبعات انجام فعالیتهای جدید اجرایی در پلنتهای موجود ، باید تجهیزات / تاسیسات موجود بصورت کامل در نظر گرفته شود و ملاحظات مربوطه مد نظر قرار گیرد، بدیهی است تبعات عدم رعایت ملاحظات به عهده پیمانکار است |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مطابق خواست کارفرمای محترم اعمال گردید.
16 | مکانیک: باتوجه به اینکه تا کنون کانال جمع آوری آبهای سطحی و کانال لوله جمع آوری Drain نهایی نشده است ، لذا در خصوص این مدرک نمی توان اظهار نظر نمود. |  | 1403-2294-84512 | 1403/03/05 | مسیر کانال لوله های زهکشی روغنی از کانال جمع آوری روغنی جدا شده است و با آن کارفرمای محترم نهایی شده است. مسیر مرتبط در این نقشه نشان داده شده است و جزئیات آن در نقشه جمع آوری شبکه روغنی ارائه می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: