## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2729 |  |  | Transmital Date: 7/20/2024
Document Title: TBE For Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-2729 |  |  | Transmital Date: 7/20/2024
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006_D03 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
فرآیند:
1 | اخذ تاییدیه کارفرما در خصوص موارد مطروحه در Deviation List برای سازندگان بیش از عقد قرارداد الزامی است. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد
2 | آخرین ویرایش مدارک مهندسی تفضیلی ملاک ارائه پیشنهادات فنی سازندگان قرار گیرد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | آخرین ویرایش مدارک مهندسی تفضیلی در اختیار سازندگان قرار گرفته است.
مکانیک:
3 | استاندارد API 619 و استاندارد IPS-G-IN-200 میبایست ملاک طراحی قرار گیرد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | استاندارد طراحی کمپرسورها، ISO-10440-2 میباشدخواهشمند است جهت بررسی به TCL و مدارک سازندگان مراجعه فرمایید.
4 | جدول تغییرات دما و فشار با دبی برای کمپرسور هوا و نیتروژن از سوی سازندگان قرار گیرد |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | آراز صنعت آسیا: شرکت آصا صاحب نرم افزار طراحی می باشد و کلیه محاسبات بر اساس دیتاهای تقاضا صورت خواهد رفت و انتخاب از جداول انجام نخواهد شد پارس کمپرسور: کمترین میزان دبی در حداکثر دما اتفاق می افنتد که در پیشنهاد فنی آمده است هوایار:. منحنی عملکرد کمپرسورهای واحد هوا و نیتروژن ارسال خواهد شد.
5 | کلیه سازندگان دست دوم کالا از جمله سازنده Air End و فیلتر روغن میبایست از لیست بلند وزارت نفت انتخاب گردند. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | آراز صنعت آسیا: مورد تایید می باشد پارس کمپرسور:مورد تایید می باشد هوایار:در این خصوص به Sub vendor list ارائه شده رجوع شود.
6 | کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و با در نظر گرفتن حداقلهای مندرج در پیوست 11 اسناد پیمان در نظر گرفته شود. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | نفطه نظر کارفرمای محترم توسط سازندگان مورد پذیرش می باشد
برق:
7 | با توجه به حجم بسیار بالای مدارک ارسالی و برخی ابهامات بین مدارک، مقتضی است پیمانکار کنترل های لازم را جهت جلوگیری از انحرافات/مغایرت های احتمالی با اسناد پیمان و استاندارد های پروژه را بیش از انتخاب سازنده مدنظر قرار دهد هرگونه تبعات احتمالی بعهده پیمانکار است . |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد
8 | بدلیل نقض در اطلاعات ارسالی در بخش برق از قبیل مشخصات فنی تابلو توزیع و نقشه تک خطی، الکتروموتور و ... مدارک بصورت دقیق در بخش برق قابل بررسی نمیباشد لذا صرفا کلیات موضوع اظهار شده است. از اینرو در مقطع طراحی (پیش از ساخت ) و صرفا در صورت تایید کارفرما، سازنده مجوز ساخت خواهد داشت و هیچگونه تبعاتی مورد پذیرش نیست. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | نقظه نظر کارفرمای محترم مورد پذیرش می باشد
11 | سازندگان لازم است هرگونه انحراف از مدارک پروژه (مبانی طراحی برق، مدارک مشخصات فنی و داده برگ تابلو ها، الکتروموتورها و SPECIFICATION For Electrical Requirement of Package Units..) ، و استاندارد های ، IPS-E-EL-100, IPS-M-EL-143, IPS-M-EL-131 به تفکیک مدارک و به صراحت در لیست انحرافات اعلام نماید و صرفا انحرافات مربوطه پس از بررسی تیم پیمانکار و ارانه نتایج، جهت تصمیم گیری کارفرما ارسال گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | لیست انجرافات توسط سازندگان ارسال گردیده و به پیوست مدرک TBE قرار داده شده است.
12 | مطابق اظهار نظرات پیشین ارسال اطلاعات عمومی سازندگان با مشخصات کلی محصولات کفایت نمی نماید لذا اطلاعات مفید و مرتبط با محصول انتخاب شده ارائه شود. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | هوایار:ITP در جلسه PIM نهایی خواهد شد. پارس کمپرسور:موارد تست و بازرسی در جلسه PIM بحث و نهایی خواهند شد آراز صنعت آسیا: کلیه تستهای مورد نیاز انجام خواهد پذیرفت و هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد
13 | آیتم های مرتبط با تستهای کارخانه ای از دیدگاه الکتریکال ناقص است لذا ضمن تامین /تکمیل دستگاه های تست الکتریکال، در خصوص آیتم های ITP بر اساس ملاحظات تست کارخانه ای هر تجهیز متعاقبا اظهار نظر خواهد شد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | نقطه نظر کارفزمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد.
14 | سیستم حفاظت الکتریکی فارغ از حفاظت های پیش فرض مربوط به راه انداز نرم الکتروموتورها، باید در نظر گرفته شود. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | آراز صنعت آسیا:مورد تایید می باشد.' هوایار:سیستم های حفاظت الکتریکی مطابق مدارک ارسال شده و بر اساس طراحی و استاندارد طراح می باشد. در نظر داشته باشید راه اندازی موتورها ستاره مثلث می باشد. پارس کمپرسور:مورد تایید می باشذ
15 | Special Tools List جهت بررسی سازندگان N.A قید گردیده و در ستون مجاور STATUS بصورت NO اشاره شده است ضروری است بطور کلی ضمن تعریف اختصار NO در این خصوص توضیح گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | با توجه به مدرک MR در صورت نیاز سازنده موظف است SPECIAL TOOLS را در SCOPE کاری خود ببیند
16 | آیتم 6-2 Instrument Plant Air TBE Reference and Installation List عبارت A در ستون Bidder قید شده در حالیکه در ستون مجاور Status به صورت No اشاره شده، باهم در تناقض است. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | اصلاح گردید
17 | آیتم 2-3 Instrument Plant Air مربوط به Grounding Bosses جهت هر پکیج بصورت مجزا ضروری است . |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | خواهشمند است به TCL رجوع فرمایید. این آیتم توسط هر سه سازنده محترم مورد تایید می باشد.
18 | آیتم 21-3 Instrument Plant Air مربوط به All required Cable ,Tray Support and Cable Transits بصورت Not Specified جهت اغلب پیشنهاد دهندگان اشاره شده است و وضعیت NO در ستون مجاور بیانگر عدم نهایی سازی موضوع توسط پیمانکار با سازنده جهت هر آیتم در بخش توضیحات توسط پیمانکار مشخص گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | این آیتم توسط شرکت هواسان توضیج داده نشده است که شرکت مذکور در ویرایش گذشته توسط کارفرمای محترم REJECT شده است
19 | SERVICE FACTOR الکتروموتورها باید 1 لحاظ شود. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تایید می باشد.
20 | چنانچه پکیج ها به صورت آماده(وارداتی) تامین خواهد گردید نسبت به ارائه مدارک کامل اقدام شود، بدیهی است تجهیزات پروژه باید بر اساس نیازمندیهای خاص پروژه تامین گردند. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | پارس کمپرسور:پکیج ها در کارخانه پارس کمپرسور ساخته خواهند شد آراز صنعت آسیا: مورد تایید می باشد و صرفاً ایر اند وارداتی می باشد هوایار:کلیه پکیج ها در کارخانه هوایار ساخنه خواهد شد و منطبق بر نیازمندی های پروژه و مدارک فنی ارائه شده توسط هوایار میباشد.
21 | رعایت ملاحظات هر سازنده جهت سایر سازندگان الزامی است. لذا شفاف سازی لازم در مدارک صورت پذیرد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تایید می باشد.
ابزار دقیق:
1 | SUB-VENDORهای معرفی شده بخصوص در بخش برند سیستم کنترل و بستن کنترل پنل، لازم است از لیست بلند وزارت نفت باشند. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تایید می باشد
2 | لازم است در تمامی موارد الزامات SPEC پروژه مرتفع گردند، از قبیل LCP پکیج لازم به ذکر است LCPباید PLC-BASED باشد و نمونه میکروپروسسوری مورد تایید نمی باشد |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | : بند 5.4.2.1 SPECIFICATION FOR AIR COMPRESSOR PACKAGESمطابق PLC based UCPs (one for each compressor) shall be considered to be mounted in control room and one of them shall be authorized as master logic controller of complete air package. Standalone control panel ( as minimum microprocessor based) located on dryer skid for all required signaling, local logic, monitoring and etc لذا موارد مورد نیاز مطابق مدارک پروژه دیده شده است
3 | در مورد پایش عملکرد ماشین MMS الزامات SPEC و استاندارد API 670 رعایت گردد. در نظر گرفتن سنسور لرزش مطابق P&ID و SPEC الزامی است. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | پارس کمپرسور: با توجه به کوچک بودن کمپرسور، امکان پذیر نمی باشد آراز صنعت آسیا:مورد تایید می باشد و این نوع پکیج نیازی به سنسور لرزش ندارد هوایار:MMS برای این تایپ کمپرسور امکان پذیر نمی باشد.
4 | تمامی نرم افزار های مورد نیاز باید بصورت اصلی و مطابق SPEC پروژه ارائه گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | آراز صنعت آسیا: مورد تایید می باشد. هوایار:Original software برای PLC ارائه خواهد شد پارس کمپرسور: مورد تایید می باشد.
5 | در ITP ارائه شده از سازندگان، در نظر گرفتن موارد بازرسی سیستم کنترل و پنل کنترل محلی و تست های FAT و SAT آنها دیده شود. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | پارس کمپرسور:FATمورد تایید است.SAT بصورت خدمات supervision بصورت Man day قابل ارائه است. هوایار:LCP به صورت جداگانه تست نخواهد شد و همراه با کمپرسور تست functional انجام خواهد گردید.FAT برای UCP انجام خواهد شد. آراز صنعت:کلیه تست های مورد اشاره در استاندارد پروژه، بدون هیچگونه محدودیتی انجام خواهد پذیرفت
6 | مواردی از TCL که با وجود انحراقات مورد توافق پیمانکار و سازنده قرار گرفته است، در صورت تایید سازنده مسئولیت مرتفع نمودن الزامات پروژه و تاخیر زمانی در اجرا و یا انحرافات مالی منتج از انحرافات فنی ارائه شده در TBE بر عهده پیمانکار می باشد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تایید می باشد.
آراز صنعت آسیا:
1 | با عنایت به ظرفیت راه اندازی الکتروموتور 55 کیلووات حداقل به صورت ستاره مثلث/ راه انداز نرم صورت پذیرد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تایید می باشد.
2 | جهت کلیه سازندگان ، الکتروموتور ها مطابق الزامات IPS مربوطه (بر خلاف توضیحات مندرج در MR) به صورت بدون هیتر باید طراحی و تامین گردند.ضمنا الکتروموتورها جهت سهولت تعمیرات باید دارای دو کپ مجزا جهت تعویض بیرینگ داشته باشند. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تایید می باشد.
3 | سطح ولتاژ و اتصالات سیم پیچ الکتروموتور سه فاز باید بر اساس ملاحظات استاندارد مثلث 400 ولت/ستاره 690 ولت انتخاب شود. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تایید می باشد.
4 | مدرک ASA-LR-262: در جداول سازنده صفحه 18/65 باید محصول پیشنهاد شده از لیست مجموعه محصولات مارک گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | تصحیح شد و به پیوست مدرک TBE قرار داده شده است.
5 | تجهیزات تست تجهیزات الکتریکال روئیت نگردید. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | کلیه تجهیزات مورد نیاز موجود می باشد و هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد
6 | مدرک Ir-02-265 در خصوص قطعات یدکی به قطعات الکتریکال اشاره ای نشده است. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | قطعات یدکی طبق مدرک پروژه یه پیوست ارایه شده است
شرکت هواسان:
1 | لیست انحرافات باید با جزئیات کامل و شامل نتیجه بررسی پیمانکار بر اساس مفاد پیمان ارائه شود لیست انحراف صرفا شامل بررسی های سازنده مورد پذیرش نیست. لذا پس از رعایت موضوع قابل بررسی و تصمیم گیری کارفرما خواهد بود بعنوان نمونه آیتم شماره 1 و 9 لیست مذکور و نظر سازنده و نتیجه نهایی آیتم 6 (رعایت ملاحظات استاندارد و مدارک الکتریکال پروژه در طراحی و ساخت الزامی است. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | شرکت هواسان از لیست پیشنهاد دهندگان حذف گردید
2 | با توجه به جمیع اطلاعات ارسالی و ابهامات متعدد و حهت تمرکز بر روی سازندگان محدود پیشنهاد میگردد از لیست پیشنهاد دهندگان حذف گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27
پارس کمپرسور:
1 | موارد مطرح شده از سوی سازنده در Deviation List مورد پذیرش نبوده و ضروری است پیش از عقد قرارداد در این خصوص شفاف سازی گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | موارد مطرح شده در Deviation list در جلسه PIM با توافق کارفرما نهایی خواهد شد.
2 | در لیست انحرافات صرفا به برخی مدارک MR اشاره شده ضمنا در خصوص توضیحات مربوط به کابل های درون پکیج، جهت محافظت مکانیکی کابلها توضیح گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | لیست انحرفات سازنده منتخب در جلسه PIM نهایی خواهد شد.
3 | در خصوص نحوه راه اندازی الکتروموتور ها و حفاظت های الکتریکال بر اساس ملاحظات استاندارد IPS-E-EL-100 توضیحات لازم ارائه شود. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | بعد از قرارداد امکان ارائه دارد
4 | ارسال کاتالوگ شرکت جمکوجهت الکتروموتورها کفایت نمی نماید باید مشخصات فنی اصلی محصول بر اساس اسناد پروژه ارائه شود. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | بعد از قرارداد امکان ارائه دارد
هوایار:
1 | در پیشنهاد فنی سازنده تعداد درایرها 2 عدد در نظر گرفته شده است که میبایست 2 عدد 2 قلو باشند. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تائید است. در پیشنهاد فنی ارائه شده نیز این این موضوع در نظر گرفته شده بود.
2 | ظرفیت کمپرسور هوا با محاسبات و داده های فرآیندی پروژه مغایرت دارد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مغایرتی وجود نداشته و تمامی محاسبات بر اساس مدارک کارفرما می باشد. در نظر داشته باشید بر اساس داده های ورودی پروژه ظرفیت پکیج هوا (خروجی درایر) معادل 119.7 Nm3/hr در نظر گرفته شده است و ظرفیت PA معادل 30 Nm3/hr. بر اساس محاسبات وندور ظرفیت کمپرسور مورد نیاز معادل 170.8 Nm3/hr می باشد. در نظر داشته باشید بر اساس داده های ورودی پروژه 10% over design در طراحی درایر و کمپرسور لحاظ می گردد.
3 | ظرفیت کمپرسور نیتروژن با محاسبات و داده های فرآیندی پروژه مغایرت دارد. همچنین عنوان کمپرسور به اشتباه هوا درج شده که میبایست اصلاح گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مغایرتی وجود نداشته و تمامی محاسبات بر اساس مدارک کارفرما می باشد. در نظر داشته باشید بر اساس داده های ورودی پروژه ظرفیت پکیج نیتروژن معادل 34 Nm3/hr در نظر گرفته شده است و بر اساس محاسبات وندور ظرفیت کمپرسور مورد نیاز معادل 194 Nm3/hr می باشد.
4 | تعداد ژنراتور نیتروژن با اسناد مهندسی تفضیلی مغایرت دارد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | بر اساس مدارک ورودی پروژه یک عدد نیتروژن ساز برای پکیج نیتروژن در نظر گرفته شده است.
5 | کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و با در نظر گرفتن حداقلهای مندرج در پیوست 11 اسناد پیمان در نظر گرفته شود. لذا حذف موارد در پیشنهاد فنی پذیرفته نیست. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تائید است
6 | ITP میبایست در جلسه PIM بررسی و مورد توافق قرار گیرد لذا مدرک ارائه شده پذیرفتنی نیست. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تائید است
7 | موتور ستاره مثلث 400/690 ولت انتخاب و میبایست تجهیزات الکتریکی (کلید MCCB ورودی و سایر ملاحظات مربوط به تک خطی و حفاظت )بر اساس مفاد پیمان طراجی و تامین گردد، ضمنا در خصوص صفحه 30/78 مدرک HY-02-I-3106 بر اساس نیازمندیهای پروژه هر کمپرسور هوا دارای یک کابل برق تغذیه مجزا از سوئیچگیر میباشد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تائید است
8 | دلیل نحوه راه اندازی الکتروموتور چیلر 4 کیلووات بصورت ستاره چیست؟ |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | بر اساس طراحی وندور مربوط به چیلر در نظر گرفته شده است و مغایرتی با استانداردهای موجود ندارد.
9 | صفحه 67/78 لیست SUB VENDOR باید سایر تجهیزات حفاظت الکتریکال الکتروموتورها (50G و 47/27 و ...) به تفکیک در لیست مذکور درج و از لیست بلند وزارت نفت انتخاب گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تایید می باشد.
10 | دمای تجهیزات الکتریکی بیرونی 52 درجه سانتی گراد لحاظ گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تایید می باشد.
11 | مدارک مهندسی و طراحی سازنده منتخب میبایست بدلیل ارائه جزئیات کافی در بخش برق میبایست پس از عقد قرارداد و بر اساس VPIS حهت بررسی و تایید کارفرما ارسال گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تایید می باشد.
12 | موتور سه فاز مربوط به فن میبایست اتصال مثلث در سطح ولتاژ عملکرد 400 ولت انتخاب گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تایید می باشد.
13 | در خصوص قطعات یدکی تجهیزات الکتریکال اطلاعاتی یافت نگردید. مقتضی است بر اساس جداول مندرج در مفاد پیمان جهت تجهیزات الکتریکال (تابلو، الکتروموتورها و ...) قطعات یدکی مد نظر قرار گیرد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مورد تایید می باشد.
14 | ITP فاقد تست های کارخانه تجهیزات الکتریکال بوده لذا در این خصوص و بر اساس مفاد پیمان متعاقبا اظهار نظر خواهد شد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | ITP در جلسه PIM نهایی خواهد شد.
15 | با توجه به اظهار بدون آرمور بودن کابل های درون پکیج در لیست انحرافات، جهت حفاظت مکانیکال کابلها جه تمهیداتی اندیشیده شده است. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | با توجه به اینکه موقعیت پکیج under shelter می باشد و همچنین کمپرسور ها داخل کابینت قرار گرفته اند، کابل Unarmored در نظر گرفته شده است.
16 | لیست انحرافات هوایار فاقد نتیجه گیری پیمانکار و بر خلاف مفاد پیمان بدون بررسی پیمانکار، داده هابرای کارفرما ارسال شده است. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | لیست احرافات در جلسه PIM نهایی خواهد شد.
17 | لیست انحرافات: درجه حفاظت IP تجهیزات الکتریکی (تابلو و ...) باید بر اساس ملاحظات استاندارد IPS انتخاب گردد و در غیر اینصورت مورد پذیرش نیست. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | IP تجهیزات الکتریکی مطابق مدارک ارسال شده می باشد و غیر قابل تغییر می باشد.
18 | جوابیه ارائه شده در خصوص اظهارنظر پیشین "بدیهی است مدارک مشخصات فنی و داده برگ الکتریکال تجهیزات مورد استفاده در طراحی و ساخت پکیج الکتروموتور، تابلو و ...) در مرحله اخذ پیشنهاد فنی، مهمور به مهر سازندگان قرار گیرد" بصورت" کلیه مدارک سازندگان در خصوص الکتروموتور، تابلو و ... در فاینال بوک ارائه خواهد شد." نامفهوم بوده و سازنده در مقطع پیشنهاد فنی ابتدا باید لزوم استفاده از مدارک پروژه را جهت طراحی پکیج تایید نماید لذا پاسخ ارتباطی با اظهار نظر پیشین ندارد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | مدارک پیوست MR جهت ساخت و طراحی در اختیار تمام سازندگان قرار خواهد گرفت و در مرحله قرارداد توسط سازنده پکیج مهر و امضا می شود.
1 | با در نظر گرفتن موارد فوق و از آنجا که ایرادات و ابهامات متعدد در TBE ارائه شده وحود دارد، پیشنهاد می گردد به جهت پیشبرد سریعتر کار موارد طی جلسه ای با تمایندگان کارفرما/پیمانکار/سازندگان بررسی و نهایی گردد. |  | 1403-2294-242202 | 1403/06/27 | نقظه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: